## Slide 1: GdR accélérateurs de particules
Réunion COPIL, 16 novembre 2023, IJCLab
Maud Baylac (LPSC), Guillaume Olry (IJCLab), Nicolas Pichoff (Irfu)

## Slide 2: Rappel : plan d’actions octobre
  Actions 2023
    Site web : Julien
    Logo : Julien
    Kickoff meeting : Maud/Guillaume/Didier + tous
    Liste de diffusion : Enrique/Maud
    Réunion avec le bureau de la SFP : Guillaume, Nicolas
    Illustration globale : Julien
    Recensement doctorants/postdocs/HDR : Guillaume, Nicolas
  Actions 2024
    Goodies : Julien, Nicolas
    Atelier calculs : Fred, Emmanuel
    Atelier laser plasma : Brigitte, Emmanuel, représentant de chaque axe

## Slide 3: Status actuel
Status création
  IN2P3 : Concernant le calendrier : La DAPP me dit que le DGDS rendra son avis courant décembre au plus tard. Une fois l'accord du DGDS, je pense que le GDR sera créé de manière rétroactive au 01/10/23
  On avance comme si le GDR était déjà créé (confirmation du DAS)

## Slide 4: Liste de diffusion
  Avancement (Enrique)
  Liste initiale (xls) : responsables d’équipes du formulaire + autres contacts dans les équipes (47 emails)
    Diffusion initiale
  Liste indico pour inscription à liste diffusion : https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/10057
  Création de 3 listes au CC IN2P3
    scipac-l@in2p3.fr (celle pour tout le monde)
    scipac-p-l@in2p3.fr (celle pour contacter uniquement les permanents)
    scipac-np-l@in2p3.fr (celle pour contacter les PhD, postdoctorants, CDD)
  Type d’informations à diffuser, fréquence : 1 à 2 fois /mois
  Événements du GDR : ateliers …
  Bourses pour les étudiants
  Offres de thèses, emplois
  Annonces pour les conférences
  Soutenances de thèses et HDR, séminaires thématiques
  Webinaires étudiants

## Slide 5: Réunion de lancement : logistique
  Confirmation 13 dec, IJCLab, 9h30-16h00
  Site indico créé
    https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/10056/
  Invitations officielles effectuées
  IN2P3 : R. Pain (visio) et DAS A. Lucotte  dispos
  INP : F. Petroff et Antoine Rousse  A. Rousse OK
  INSIS : chargée de mission plasma : Agnès Granier
  IRFU : F. Sabatié, P. Védrine, Ph. Rebourgeard
  Pauses café et repas : commandés par Guillaume

## Slide 6: Réunion de lancement : agenda
Introduction : Reynald Pain 5 (visio)
Contexte accélérateurs IN2P3 : Arnaud Lucotte 15+5
Présentation générale du GDR : Maud Baylac 20+5
Discussions
Objectif pour chaque axe :
  1 ou 2 présentation pour faire émerger les sujets d’intérêts, expliquer les problématiques, identifier synergie entres axes, résultats possibles, ouverture auprès des équipes, être inclusif, mentionner que le travail est en cours
  Puis discussions
    animateurs : resp d’axes + orateurs
    thème : à préciser par axe
Axe 1 : accélération d’ions lourds 40
  présentation générale (contenu, fonctionnement, équipes, thématiques fortes)
  Sujets de R&D faisceaux DESIR, problématiques
  Discussions 10
Axe 2 : accélération de hadrons 40
  présentation générale (contenu, fonctionnement, équipes, thématiques fortes)
  Diags, sources, couches minces
  Discussions 10
Axe 3 : accélération de leptons 40
  présentation générale (contenu, fonctionnement, équipes)
  EU stratégie  R&D en France, points de relations entre axes (ALP), sources de lumière upgrade
  Discussions 10
Axe 4 : accélération laser-plasma et nouveaux concepts 40
  présentation générale (contenu, fonctionnement, équipes) et présentation pédagogique, rappel des concepts, voies principales de la thématique (e-, ions), transfert vers construction d’accel, implication française au niveau EU, EUPRAXIA, transition APPEL
  Discussions

## Slide 7: Site web et logos
Site web du GDR
  Hébergé par le centre de calcul de l’IN2P3
  https://scipac.in2p3.fr/
  En cours de construction par Julien
  Logo
  Plusieurs options proposées par Luc Petizon
  Logo adopté est

## Slide 8: Agenda des présentations
GDR APPEL : assemblée générale (13-15 nov)
  Invitation pour présentation du SCIPAC
  https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/9522/
  Présentation effectuée par Nicolas
  Globalement bien perçu par la communauté

## Slide 9: Lien avec le bureau SFP
Echange avec le bureau accélérateur de la SFP à prévoir pour des sujets communs :
  site web  Julien Michaud et David Amorim
  liste docs et si possible postdocs/CDD  Luc pour la SFP et référent pour GDR + relance annuelle pour docs et permanents
  suivi des docs post thèse (employeur, sujet, pays) référent pour GDR + relance annuelle
  offres d’emploi  une seule page web à décider GDR ou SFP (message automatique pour retirer les offres au bout de 3 mois)
  organisation combinée rencontres SFP septembre 2024, IJCLab (2 demi-journées) – journées GDR
    après-midi 1 : discussion avec les institutionnels, débat, introduction aux visites
    matin 2 : visites
    après-midi 2 : atelier
    jour 3 : atelier
  organisation combinée journées roscoff – atelier GDR
Réunion entre l’équipe de direction avec le bureau SFP
  réunion bureau le 24/11 PM : IJCLab et visio
  Guillaume, Nicolas, Julien dispos, seront conviés en fonction de l’ODJ

## Slide 10: Actions 2023
Présentation pour le kickoff pour relecture le 6 décembre
  Présentation générale  Maud, Guillaume, Nicolas, Fred, Freddy
  Présentation de chaque axe  responsables d’axes
Logo  Luc Petitzon via Julien
Template pour les slides  Luc Petitzon via Julien
  sinon Maud (> 22 nov)
Échange avec le bureau accélérateurs de la SFP  Guillaume, Nicolas
Modification liste inscription pour ajout intérêt des axes  Enrique
Sonder IN2P3 sur « bourses Sébastien Bousson »  Maud
Zone de dépôt pour partager les présentations du kickoff  Enrique
Envoyer liste diffusion email au COPIL  Maud
Écrire un message d’introduction au GDR pour large diffusion  Maud

## Slide 11: Actions 2024 : à discuter en janvier
  Meeting ISOL France (axe 1)  Enrique
    Physique nucléaire avec faisceaux de basse énergie
    Ajouter une journée dédiée à l’axe 1 GDR
  Atelier calculs : Fred Bouly et Samuel Marini, ou Damien Minena
    Responsables des axes seront sollicités pour contenu, speakers, organisation  remonter à Fred
    Objectifs précis souhaités pour orienter les présentations  réunion de comité de programme pour problématiques communes
    Si organisation à Orsay, personne relai à Orsay
    Contenu à définir : beam dynamics, simulations plasmas (ALP, sources ECR, plasma processing cavités), RF, multipactor ….
    Définir date en fonction de la rencontres accélérateurs (automne?, IJCLab)
  Atelier laser plasma pour la construction d’un accélérateur
    état de l’art laser plasma et traditionnel
    domaines d’applicabilité, figures de mérite
    applications possibles
    autres ?
  Journées du GDR ?
    Contenu à définir
    Alternance avec les journées accélérateurs de Roscoff, en lien avec les rencontres accélérateurs (automne?, IJCLab)
    Journée ou ½ journée accolée à un des ateliers
  Webinaires doctorants
  REX GDR APPEL
  Communication grand public : youtuber? Atelier pour les scolaires ?