## tâches
TABLEAU D'ACTIONS
#entrée | Priorité | sous-systeme | TACHES | dépendances (n° tâches) | etat | référant | Executant | Comments | Critère | date prévue | Type de faisceau
1 | 1 | CC | Fournir au groupe diags une image et une recette avec les caméras au gain max et une charge raisonnable mais rien de visible sur la camera (cf Ticket 13060 - Kevin Dupraz) |  | fait | Dupraz | Dupraz | recette et image dans le e-log du jour 18/10 |  | 2022-10-18 | LI
4 | 1 | CC | Archivage opérable (avec script de déclenche) |  | en cours | Guler |  | plutôt acquisition de donnée | pouvoir choisir les variables à archiver et déclencher l'archivage à la demande (10Hz pour le rafraichissement) | 2024-07-01 | Sans
15 | 1 | LI | Retour groupe linac au groupe anneau sur les paramètres faisceau demandés (cf message du 1/10 remis sous forme de ticket 13062) |  | fait | Bruni |  | discussion à mener entre RI/LI pas grand interet |  | 2024-08-01 | Sans
16 | 1 | LI | Avoir une recette LI+TL remplissant les demandes de l'anneau | 15, 50, 51 | en cours | Bruni | Bruni | attente retour anneau cf. point 15 | mesure faisceau LINAC pour meilleur matching | 2024-08-01 | RI/LI
23 | 1 | LI/RI + DG | Démarrer la ligne d'extraction (Recette pour aller dans la LE) | 16, 27 | Fait | Bruni |  | necessite un scintillateur du type démarrage anneau |  | 2024-02-06 | EL
27 | 1 | RI | Démarrer le kicker d'extraction de l'anneau |  | fait | Chaikovska | Dupraz |  |  | 2023-11-15 | RI
28 | 1 | RI | Optimisation de stockage du faisceau d'électrons | 16, 50 |  | Chaikovska |  |  |  | 2024-08-01 | RI
37 | 1 | XL | Optimiser le flux de rayons X | 28, 45, 46 |  | Jacquet |  | optimisation position de la table et de la phase | > 10^10 ph/s de manière stable (> 1h) | 2024-02-01 | ThomX
45 | 1 | CFP | Optimisation de la stabilité du lock |  | en cours | Chiche |  | lock de la cavité sur la RF et du laser sur la cavité | Lock > 1h avec >50kW stockée | 2024-08-01 | Sans
46 | 1 | CFP/RI | Trouver la phase pour produire les rayons X | 45, 28 | fait | Dupraz |  | Phase trouvé, cf. elog https://elog-thomx.lal.in2p3.fr/THOMX/Commissionning/834 |  | 2024-02-01 | ThomX
52 | 1 | ThomX | Mesures radioprotection pour changement de phase | 37 | en cours | Dupraz |  | Stockage et production de faisceau X au maximum possible pendant >1h (> 10^10 ph/s) + extraction du faisceau dans le dump | mesures faites | 2024-02-05 | ThomX
57 | 1 | SY | Trigger "tir unique" |  | en cours | Chaumat | VK,VM,IC,ND | Attention au trig des caméras par exemple | Tir unique fonctionnel sur toute la machine | 2024-07-01
58 | 1 | DG | corriger le bug du Libera buffer size (to be able to put > 10k) |  |  | Iryna |  |  | Acquisition possible de tout le buffer du libéra | 2024-07-01
59 | 1 | RI | Caractérisation du faisceau d'électrons ( Beam imaging Anneau) | 8 |  | Iryna
61 | 1 | RI | Injection in the ring optimization | 22 |  | Iryna
62 | 1 | RI | Automatic multiobjective optimization | 4 |  | Iryna
63 | 1 | RI | Beam Based Alignment |  |  | Iryna
64 | 1 | RI | Optics measurements (beta, dispersion, tunes, chroma) |  |  | Iryna
65 | 1 | RI | Orbit correction with RF frequency |  |  | Iryna
66 | 1 | RI | Global orbit correction/decrease corrector strength (if needed) |  |  | Iryna
67 | 1 | RI | ORM measurements and analysis (for LOCO) |  |  | Iryna
68 | 1 | RI | LOCO |  |  | Iryna
74 | 1 | RI | Mise en place du FBT |  |  | El Khaldi
75 | 1 | RI | Réglage du FBT | 74 |  | El Khaldi
76 | 1 | RI | Mise en place du FBL |  |  | El Khaldi
77 | 1 | RI | régalge du FBL | 76 |  | El Khaldi
78 | 3 | SY | Trig caméras |  |  | Delerue |  | le trig sur les cameras se fait en décalé (acquisition tir d'après)
3 | 2 | CC | Redpitaya rafraichis trop lentement |  | fait | Chaumat | Delerue/Chaumat | Redpitaya Canon rafraichis de manière non constante (les autres carte ?) : il faut supprimer les service web et mettre un event sur les waveformes dans l'atk panel | avoir un rafraichissement à 10Hz de toutes les Redpitayas | 2024-01-18 | Sans
7 | 2 | DG | Démarrer le Cerenkov |  | en cours | Delerue | Delerue | peu de disponibilités de SOLEIL en ce moment. |  | 2024-03-01 | LI
8 | 2 | DG | Démarrer le MRSV | 5 | en cours | Delerue |  |  |  | 2024-03-01 | RI
9 | 2 | DG | Mesure orbite anneau en fonction du temps sur camera à balayage de fente | 7, 8 |  | Delerue |  | peu de disponibilités de SOLEIL en ce moment. |  |  | RI
12 | 2 | DG/RI | Vérification de la charge extraite (mesure BPM et/ou Faraday cup) | 16 | en cours | Delerue |  | fait pour le BPM, cf elog : https://elog-thomx.lal.in2p3.fr/THOMX/Commissionning/831. Définir un cas d'usage pour que l'on ait l'outil adapté. |  |  | RI
18 | 2 | LI | Caractérisation du faisceau d'électrons (émittance Linac) | 16 |  | Bruni |  |  |  |  | LI
19 | 2 | LI | Caractérisation du faisceau d'électrons (énergie Linac) | 16 |  | Bruni |  |  |  |  | LI
20 | 2 | LI | Caractérisation du faisceau d'électrons (dispersion en énergie Linac) | 16 |  | Bruni |  |  |  |  | LI
21 | 2 | LI | Caractérisation du faisceau d'électrons (longueur de paquet Linac) | 16 |  | Bruni |  |  |  |  | LI
22 | 2 | LI | Caractérisation du faisceau d'électrons (Paramètre de TWISS Linac) | 16 |  | Bruni |  |  |  |  | LI
29 | 2 | RI | Caractérisation du faisceau d'électrons (Vérifier la phase d'injection Anneau) | 28 |  | Chaikovska |  | estimer le jitter temporel |  |  | RI
30 | 2 | RI | Caractérisation du faisceau d'électrons (Vérifier les fluctuations d'énergies Anneau) | 28 |  | Chaikovska |  | estimer le jitter d'énergie |  |  | RI
31 | 2 | RI | Caractérisation du faisceau d'électrons (émittance Anneau) : émittance | 28 |  | Chaikovska |  |  |  |  | RI
32 | 2 | RI/XL/CFP | Caractérisation du faisceau d'électrons ( taille transverse Anneau) | 28 |  | Chaikovska |  |  |  |  | RI
33 | 2 | RI/XL | Caractérisation du faisceau d'électrons (énergie Anneau) | 28 |  | Chaikovska |  |  |  |  | RI
34 | 2 | RI/XL | Caractérisation du faisceau d'électrons (dispersion en énergie Anneau) | 28 |  | Chaikovska |  |  |  |  | RI
35 | 2 | RI | Caractérisation du faisceau d'électrons ( longueur de paquet Anneau) | 28 |  | Chaikovska |  |  |  |  | RI
36 | 2 | RI | Caractérisation du faisceau d'électrons ( paramètres de TWISS Anneau) | 28 |  | Chaikovska |  |  |  |  | RI
38 | 2 | XL | Caractérisation du faisceau de rayons X (Spectre) | 37 |  | Jacquet |  |  |  |  | ThomX
39 | 2 | XL | Caractérisation du faisceau de rayons X (Image plein champ) | 37 |  | Jacquet |  | supprimer les éléments dans le beampipe qui obstrus le faisceau X |  |  | ThomX
40 | 2 | XL | Caractérisation du faisceau de rayons X (Flux) | 37 |  | Jacquet |  | mesure absolue |  |  | ThomX
41 | 2 | XL | Alignement Ligne X Alignement fentes (ouverture et position) | 37 |  | Jacquet |  |  |  |  | ThomX
42 | 2 | XL | Alignement Ligne X Alignement transfocateur | 37, 41 |  | Jacquet |  |  |  |  | ThomX
43 | 2 | XL | Alignement Ligne X Alignement Monochromateur | 37, 42 |  | Jacquet |  |  |  |  | ThomX
44 | 2 | XL | Alignement Ligne X Alignement hexapode échantillons | 37, 41 |  | Jacquet |  | aligner le centre de l'hexapode échantillon (centre de rotation tomographie) dans le centre du faisceau |  |  | ThomX
47 | 2 | RI | Mise en route du nettoyage d'ions (cablage) | 73 |  | Bruni |  |  |  |  | sans
48 | 2 | RI | Mise en route du nettoyage d'ions (contrôle commande) | 47 |  | Bruni |  |  |  |  | sans
49 | 2 | RI | Mise en route du nettoyage d'ions (réglage) | 48, 28 |  | Bruni |  |  |  |  | RI
55 | 2 | CC | Debug DS Script ThomX |  | fait | Dupraz |  | buf lors de l'arrêt (DS plante sur un élément : sûrement STR/0.6 RinG2), modifs. Faites dans le DS (à tester avec le temps) | plus de bug à l'arrêt | 2024-01-29 | sans
56 | 2 | RI | refaire un scan d'optimisation du délais de déclanche des éléments pulsés |  | fait | Delerue |  | résultats dans https://elog-thomx.lal.in2p3.fr/THOMX/Commissionning/831 |  | 2024-01-18
60 | 2 | RI | Check of the Ring magnets PS stability |  |  | Iryna
69 | 2 | RI | Control/tuning of the beam in the IP |  |  | Iryna
70 | 2 | RI | develop. of the proced./tools to operate the ring | 16 |  | Iryna
71 | 2 | RI | Optimization of the Ring for X-rays (orbit bumps, beam size…) |  |  | Iryna
72 | 2 | RI | Splits des voies BPM |  |  | Cayla |  | fonctionnement en mode dégradé la semaine des tests
73 | 2 | DG | test de la réponse de BPM après split | 72 |  | Delerue |  | fonctionnement en mode dégradé la semaine des tests
2 | 3 | CC | Mise à jour de l'IHM recette |  | fait | Delerue |  |  |  | 2024-01-01 | Sans
5 | 2 | DG | Mise à jour de l'IHM SST |  | en cours | Delerue |  | Nouvel IHM SST: Testé, déployement au prochain git pull (en cours) |  |  | Sans
6 | 3 | DG | Mettre en place un filtrage des donnés ICT pour réduire le bruit |  | en cours | Delerue |  |  | au niveau des WaveCatcher |  | LI
10 | 3 | DG | Calibration écran (vérifier s'il y a eu une dérive) | 5 | en cours | Delerue |  |  | lecture calibration (par script) |  | Sans
11 | 3 | DG | Mesure d'inter-calibration BPM/écran (position + échelle) |  |  | Delerue/Jacquet |  |  |  |  | LI
13 | 3 | Infra | Onduleur CFP à finir d'installer |  | fait | Cayla | Cayla | installation et branchement du laser |  |  | Sans
14 | 3 | Infra | Câble alimentation pompe refroidissement réseau primaire |  | fait | Cayla | Cayla |  |  |  | Sans
17 | 3 | LI | Champs de fuite solénoïde à investiguer / corriger |  |  | Bruni |  |  |  |  | Sans
24 | 3 | RF/RI | Finir le conditionnement de la cavité RF Anneau |  | fait | El khaldi |  |  |  |  | Sans
25 | 3 | RI | Ajouter graphe de l'orbite sur l'IHM BPM |  | en cours | Kubytskyi | Delerue | TL/LE et anneau |  |  | Sans
26 | 3 | RI | Mesurer le nombre de tours dans l'anneau en utilisant le signal rayons-X (à tenter: normalement lorsque nous perdons le faisceau dans les parois, il doit y avoir une augmentation du flux de RX) |  | fait | Delerue |  | Non envisageable avec les détecteur de la ligne X rayonnement synchrotron préférable pour cela ==> point 8 |  |  | ThomX
54 | 3 | CC | IHM cyclage, demarrage de tous les aimants sans cyclage |  | en cours | Delerue |  | testé le 18/01/2024, validation la semaine d'après, puis git pull => "en cours" |  | 2024-01-26
50 | * | RI | correctif Anneau |  | en cours | Kubytskyi |  |  |  | 2024-03-11 | Sans
51 | * | LI | changement de section |  | en cours | Cayla |  |  |  | 2023-06-30 | Sans
53 | * | SPR | Changement de phase ASN | 52 |  | Wurth |  |  |  | 2023-08-31 | sans

## Planning
Planning ThomX
|  |  | 2021 | [8 empty] | 2022 | [16 empty] | 2023 | [13 empty] | 2024 | [17 empty] | 2025
|  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Projet | [34 empty] | 1er RX DANS CASEMATE (10^6 ph/s) | [6 empty] | FIN EQUIPEX |  |  |  |  | changement machine
| optimisation machine + commissionning | [37 empty] | optimisation flux + stabilité (>10^9 ph/s) | [10 empty] | redémarrage |  |  | redémarrage machine | [12 empty] | changement puissance
arrêt technique
| changement section + correctif anneau | [45 empty] | chang. section |  |  |  |  | correct. Anneau
| experiences de démonstration | [40 empty] | Exp. 1 |  |  | Exp. 2 | [7 empty] | Exp. 2 |  |  |  | Exp. 3 + LULI |  |  | Exp. 4 |  |  |  | Exp. 5 | [5 empty] | Exp. 6
| 1 | Mesure spectre angulaire
| 2 | Caractérisation transfocateur
| 3 | Imagerie 2D, Mesure de la MTF (A. Bravin)
| 4 | Imagerie tomographie Mesure de la résolution spatiale (A. Bravin)
| 5 | Imagerie diag. medicale calcifications (D. Bazin)
| 6 | Caractérisation monochromateur
| 7 | Spectro fluo, Poudre Bleu de Prusse et/ou Blanc de plomb (P. Walter)
| 8 | Diffraction poudre/cristal (J-L. Hazemann, O. Proux)
| 9 | Faisabilité XANES et EXAFS (J-L. Hazemann, O. Proux)
| 10 | Dosimétrie (E. Elleaume)
autorisation ASN |  |  |  | Phase ASN 1 |  |  | ============ |  | ====================== |  |  |  | envoi demande phase2 |  |  |  | --------------------- |  |  |  | Phase ASN 2 |  |  | --------------- | [5 empty] | envoi demande phase N+1 | [5 empty] | Phase ASN 2 + shutter | [5 empty] | envoie demande phase final + changement de phase
[5 empty] | COMM. LINAC | [16 empty] | optimisation injection | [37 empty] | Montée en énergie et charge ?
COMM. LINAC phase 1 | [51 empty] | Changement section accélératrice
optimisation matching
COMM. ANNEAU phase 2 | [11 empty] | -------------------------------------------------------------- | [10 empty] | injection |  |  |  | stockage e- | [9 empty] | optimisation IP |  |  | optimisation charge stockée | [13 empty] | Correction problème fréquence
RX synchrone (10^8 ph/s)
COMM. CFP laser | [11 empty] | --------------- | [19 empty] | step : 30 kW | [7 empty] | Montée en puissance et stabilité
caracterisation/1ere expériences | [11 empty] | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [24 empty] | Commissionning ligne X |  |  |  |  | 1e expériences
| Exp. 1 | Mesure spectre angulaire
Réglages des fentes
Calibration spectromètre Mise en place mesure flux absolu
Prise de donnée
| Exp. 2 | Caractérisation transfocateur
Réglages transfocateur
Calibration/mise en place caméras (CdTe, Phot. Science)
Prise de donnée
| Exp. 3 | Imagerie 2D, Mesure de la MTF
Réglage mouvements linéaire
Prise de donnée
| Exp. 4 | Imagerie tomographie, Mesure de la résolution spatiale
Réglage mouvements rotation
Prise de donnée
| Exp. 5 | Imagerie diag. medicale calcifications
| Exp. 6 | Caractérisation monochromateur
Réglage mouvement monochromateur et suivi
Prise de donnée
| Exp. 7 | Spectro fluo, Poudre Bleu de Prusse et/ou Blanc de plomb
Mise en place Vortex
Prise de données avec et sans mono et/ou transfo
| Exp. 8 | Diffraction poudre/cristal - Faisceau mono ou rose
Réglage mouvements bras détecteur
Prise de données
| Exp. 9 | Faisabilité XANES et EXAFS
mise en place mesure de flux relatif
Prise de données
| Exp. 10 | Dosimétrie
expériences / optimisations machine
| Exp. LULI | Calibration d'écrans scintillants à 50 MeV
installation tube fin LE
aller dans la LE

## Planning initiale (hidden)
Planning ThomX
|  |  | 2021 | [8 empty] | 2022 | [16 empty] | 2023 | [13 empty] | 2024 | [19 empty] | 2025
|  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Projet | [34 empty] | 1er RX DANS CASEMATE (10^6 ph/s) | [7 empty] | FIN EQUIPEX | [10 empty] | changement machine
| optimisation machine | [37 empty] | optimisation flux + stabilité (>10^9 ph/s) | [10 empty] | redémarrage |  |  |  | redémarrage machine | [14 empty] | optimisation flux + changement puissance
arrêt technique
| changement section + correctif anneau | [45 empty] | chang. section |  |  |  |  | correct. Anneau
| experiences de démonstration | [40 empty] | Exp. 1 |  |  | Exp. 2 | [7 empty] | Exp. 2 |  |  | Exp. 3 |  | Exp. 4 |  | Exp. 5 |  | Exp. 6 |  |  | Exp. 7 |  | Exp. 8 |  | Exp. 9 |  |  | Exp. 10
| 1 | Mesure spectre angulaire
| 2 | Caractérisation transfocateur
| 3 | Imagerie 2D, Mesure de la MTF (A. Bravin)
| 4 | Imagerie tomographie Mesure de la résolution spatiale (A. Bravin)
| 5 | Imagerie diag. medicale calcifications (D. Bazin)
| 6 | Caractérisation monochromateur
| 7 | Spectro fluo, Poudre Bleu de Prusse et/ou Blanc de plomb (P. Walter)
| 8 | Diffraction poudre/cristal (J-L. Hazemann, O. Proux)
| 9 | Faisabilité XANES et EXAFS (J-L. Hazemann, O. Proux)
| 10 | Dosimétrie (E. Elleaume)
autorisation ASN |  |  |  | Phase ASN 1 |  |  | ============ |  | ====================== |  |  |  | envoi demande phase2 |  |  |  | --------------------- |  |  |  | Phase ASN 2 |  |  | --------------- | [5 empty] | envoi demande phase N+1 | [5 empty] | Phase ASN 2 + shutter | [5 empty] | envoie demande phase final + changement de phase
[5 empty] | COMM. LINAC | [16 empty] | optimisation injection | [39 empty] | Montée en énergie et charge ?
COMM. LINAC phase 1 | [51 empty] | Changement section accélératrice
optimisation matching
COMM. ANNEAU phase 2 | [11 empty] | -------------------------------------------------------------- | [10 empty] | injection |  |  |  | stockage e- | [9 empty] | optimisation IP |  |  | optimisation charge stockée | [13 empty] | Correction problème fréquence
RX synchrone (10^8 ph/s)
COMM. CFP laser | [11 empty] | --------------- | [19 empty] | step : 30 kW | [7 empty] | Montée en puissance et stabilité
caracterisation/1ere expériences | [11 empty] | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [24 empty] | Commissionning ligne X et caractérisation RX aire expérimentale
| Exp. 1 | Mesure spectre angulaire | [39 empty] | 1e expériences
Réglages des fentes
Calibration spectromètre Mise en place mesure flux absolu
Prise de donnée
| Exp. 2 | Caractérisation transfocateur
Réglages transfocateur
Calibration/mise en place caméras (CdTe, Phot. Science)
Prise de donnée
| Exp. 3 | Imagerie 2D, Mesure de la MTF
Réglage mouvements linéaire
Prise de donnée
| Exp. 4 | Imagerie tomographie, Mesure de la résolution spatiale
Réglage mouvements rotation
Prise de donnée
| Exp. 5 | Imagerie diag. medicale calcifications
| Exp. 6 | Caractérisation monochromateur
Réglage mouvement monochromateur et suivi
Prise de donnée
| Exp. 7 | Spectro fluo, Poudre Bleu de Prusse et/ou Blanc de plomb
Mise en place Vortex
Prise de données avec et sans mono et/ou transfo
| Exp. 8 | Diffraction poudre/cristal - Faisceau mono ou rose
Réglage mouvements bras détecteur
Prise de données
| Exp. 9 | Faisabilité XANES et EXAFS
mise en place mesure de flux relatif
Prise de données
| Exp. 10 | Dosimétrie
expériences / optimisations machine
| Exp. LULI | Calibration d'écrans scintillants à 50 MeV
installation tube fin LE
aller dans la LE