## Aout-Septembre 22
Calendrier du commissionning ThomX semaine du 8 août au juillet 2022
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-08-08 | 8h00 | MACHINE à L'ARRET | [16 empty] | DD, GI, RM
| 10h00 | Alignement de la LE ? | Mesures pour alignement aimants pulsés |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 12h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 14h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 16h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 18h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 20h00 | ARRET |  | ? | ? | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
2022-08-09 | 8h00 | Finalisation alignement LE | Mesures pour alignement aimants pulsés |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 10h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 12h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 14h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 16h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 18h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 20h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
2022-08-10 | 8h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 10h00 | ARRET LINAC | ARRET ANNEAU | Tests Laser 33 MHz |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 12h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 14h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 16h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 18h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
| 20h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | DD, GI, RM
2022-08-11 | 8h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
| 10h00 |  |  | Tests Laser 33 MHz |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
| 12h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
| 14h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
| 16h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
| 18h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
| 20h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
2022-08-12 | 8h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
| 10h00 |  |  | A definir |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
| 12h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
| 14h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
| 16h00 |  |  |  |  | HM | [7 empty] | MO |  |  |  |  | GI, RM
18h00
| 20h00 | Arrêt machine
2022-08-13 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-08-14 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-08-15 | 8h00 | MACHINE à L'ARRET
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-08-16 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-08-17 | 8h00 |  |  | A definir |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 10h00 | Redemarrage RF (modulateur) |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 12h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 14h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 16h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 18h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 20h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
2022-08-18 | 8h00 | Redemarrage / Reglages canon et section ? | Redemarrage / Tests sur les libera (BPM) | A definir |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 10h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 12h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 14h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 16h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 18h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 20h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
2022-08-19 | 8h00 | Redemarrage / Reglages canon et section ? | Tests sur les libera (BPM) | A definir |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 10h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 12h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 14h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 16h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK | [6 empty] | MO
| 18h00 |  |  |  |  | HM | IC/VK
| 20h00 | Arrêt machine
2022-08-20 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-08-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-08-22 | 8h00 | Demarrage Laser | [14 empty] | V. Chaumat
| 10h00 | Alignement laser / vide | A definir | A definir |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 12h00 |  |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 14h00 |  |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 16h00 |  |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 18h00 |  |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 20h00 |  |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
2022-08-23 | 8h00 | Demarrage Alim et charges / synchro | A definir | A definir |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 10h00 |  |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 12h00 |  |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 14h00 | Intervention amplitude laser synchrolock, identification Pb MPS |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 16h00 |  |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 18h00 |  |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
| 20h00 |  |  |  |  | VS |  |  |  | B.Mercier ? | [6 empty] | V. Chaumat
2022-08-24 | 8h00 | modif synchro et mps, redémarrage modulateur, faisceau dévié | A definir | A definir |  | HM
| 10h00 |  |  |  |  | HM
| 12h00 |  |  |  |  | HM
| 14h00 |  |  |  |  | HM
| 16h00 |  |  |  |  | HM
| 18h00 |  |  |  |  | HM
| 20h00 |  |  |  |  | HM
2022-08-25 | 8h00 | Matin : test stabilisation laser Refaire le point de fonctionnement de la veille + SPR | A definir | A definir |  | HM/MJ
| 10h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 12h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 14h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 16h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 18h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 20h00 |  |  |  |  | HM/MJ
2022-08-26 | 8h00 | Matching sur les différentes stations SST si CB peut venir | A definir | A definir |  | HM/MJ
| 10h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 12h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 14h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 16h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 18h00 |  |  |  |  | HM/MJ
20h00
2022-08-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-08-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-08-29 | 8h00 | Programmation ? Attente retour système LINAC) | Programmation ? Attente retour système ANNEAU) | Programmation ? Attente retour système FP) |  | HM/MJ
| 10h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 12h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 14h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 16h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 18h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 20h00 |  |  |  |  | HM/MJ
2022-08-30 | 8h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 10h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 12h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 14h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 16h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 18h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 20h00 |  |  |  |  | HM/MJ
2022-08-31 | 8h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 10h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 12h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 14h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 16h00 | Mise a l'arret de ThomX |  |  |  | HM/MJ
| 18h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 20h00 |  |  |  |  | HM/MJ
2022-09-01 | 8h00 | COUPURE ELECTRIQUE |  |  |  | HM
| 10h00 | Arrêt Machine |  |  |  | HM
| 12h00 |  |  |  |  | HM
| 14h00 |  |  |  |  | HM
| 16h00 | Redémarrage |  |  |  | HM
| 18h00 |  |  |  |  | HM
| 20h00 |  |  |  |  | HM
2022-09-02 | 8h00 | Démarrage faisceau |  |  |  | HM/MJ
| 10h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 12h00 | Faisceau | Visite P. Alexandre pour EP : tentative d'injection avec faisceau | Programmation ? | Programmation ? | HM/MJ
| 14h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 16h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 18h00 |  |  |  |  | HM/MJ
| 20h00 |  |  |  |  | HM/MJ
2022-09-03 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-09-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-09-05 | 8h00 | Intervention frigoriste |  |  |  | MO
| 10h00 | Démarrage technique |  |  |  | MO/SC
12h00
| 14h00 | Faisceau : transport Linac + TL |  |  |  | HM/SC/HG
16h00
18h00
20h00
2022-09-06 | 8h00 | Visite étudiants GI |  |  |  | ?
10h00
| 12h00 | Faisceau / Laser |  |  |  | VS ?
| 14h00 | Test interface mesure position/taille faisceau +tests Cerenkov |  |  |  | ND+LP+ AM+VC
16h00
18h00
20h00
2022-09-07 | 8h00 | Faisceau : transport Linac + TL |  |  |  | HM/HG/CB
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-09-08 | 8h00 |  | Injection (I.C) |  |  |  | ?
| 10h00 | [5 empty] | ?
| 12h00 | [5 empty] | ?
| 14h00 | [5 empty] | ?
| 16h00 | [5 empty] | ?
| 18h00 | [5 empty] | ?
| 20h00 | [5 empty] | ?
2022-09-09 | 8h00 |  | Injection (V.K) |  |  |  | VK
| 10h00 | [5 empty] | VK
| 12h00 | [5 empty] | VK
| 14h00 | [5 empty] | VK
| 16h00 | [5 empty] | VK
| 18h00 | [5 empty] | VK
| 20h00 | [5 empty] | VK
2022-09-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-09-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-09-12 | 8h00 | Intervention Suez (ML) | [19 empty] | ML
| 10h00 | Demarrage technique machine (MO/SC) / Intervention Alimentation LE (FW, KD)
| 12h00 | Alignement (M.J) |  |  |  | HG
| 14h00 |  |  |  |  | HG
| 16h00 | Alignement (M.J)
18h00
20h00
2022-09-13 | 8h00 | Interventions : Compresseur (JF G.) Mesures SPR casemate (A.D) Retrait materiel align. (DD)
| 10h00 |  |  |  |  | HM | [12 empty] | D.D |  |  | JF G.
| 12h00 | Alignement (M.J) | [17 empty] | AD
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-09-14 | 8h00
| 10h00 | Matching (C.B) (Visite étudiants 10h30 FW) |  |  |  | KD/HG
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-09-15 | 8h00 | Mise en oeuvre diags TL/LE Mise en oeuvre diags TL/LE (N. Delerue)
| 10h00 |  | INJECTION Diag anneau/IHM (N. Delerue) |  |  | VC
| 12h00 |  |  |  |  | VC
| 14h00 |  |  |  |  | SC
| 16h00 |  |  |  |  | SC
| 18h00 |  |  |  |  | SC
20h00
2022-09-16 | 8h00
| 10h00 | Alignement laser de la salle laser à la casemate (VS) |  |  |  | HM ?
12h00
14h00
| 16h00 | Intervention reseau (PG)
| 18h00 | [16 empty] | PG
20h00
2022-09-17 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-09-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-09-19 | 8h00 | Démarrage technique (SC) | Réunion anneau (9h) |  |  | MO/PG
10h00
| 12h00 | Formation Iryna. Faisceau LI + TL + LE (SC)
| 14h00 |  |  |  |  | HG/VC/IC
16h00
18h00
20h00
2022-09-20 | 8h00 | Intervention compresseur sté bestR (JFG) / Pont roulant Perle (AG) jusque 10h30 |  |  |  | HG
| 10h00 | Transport Faisceau LI + TL (SC)
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-09-21 | 8h00
| 10h00 |  | INJECTION 1st ring turn (V. Kubytskyi)
12h00
| 14h00 |  |  |  |  | AM
| 16h00 |  |  |  |  | AM
| 18h00 |  |  |  |  | AM
20h00
2022-09-22 | 8h00
| 10h00 |  | INJECTION 1st ring turn (N. Delerue) / Intervention cavité RF anneau (ME) |  |  | AM | SC
| 12h00 |  |  |  |  | AM | SC
| 14h00 |  |  |  |  | AM | SC
| 16h00 |  |  |  |  | AM | SC
| 18h00 |  |  |  |  | AM | SC
20h00
2022-09-23 | 8h00
| 10h00 |  | AG POLE.... INJECTION??? 1st ring turn (I. C) |  |  | AM | VC
| 12h00 |  |  |  |  | AM | VC
| 14h00 |  |  |  |  | AM | VC
| 16h00 |  |  |  |  | AM | VC
18h00
20h00
2022-09-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-09-25 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-09-26 | 8h00 | Entretien CTA Dalkia 1h30 (AT)/ déplacement shutter (KD)
| 10h00 | Entretien CTA Dalkia 1h30 (AT)/ déplacement shutter (KD,VS) ? | [8 empty] | VS
| 12h00 | Intervention modulateur - tests pour comprendre les interlocks (M.O)
| 14h00 |  | Tests cavité RF (M.E) casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2022-09-27 | 8h00
| 10h00 | Linac + TL (SC) |  |  |  | VC
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-09-28 | 8h00
| 10h00 |  | Ring studies (V. Kubytskyi) |  | AM
| 12h00 |  |  |  | AM
| 14h00 |  |  |  | AM
| 16h00 |  |  |  | AM
| 18h00 |  |  |  | AM
20h00
2022-09-29 | 8h00
| 10h00 |  | Diags studies LI+TL (N. Delerue) |  | AM | SC
| 12h00 |  |  |  | AM | SC
| 14h00 |  | Visite région CPER (WK,HM) 16h |  | AM | SC
| 16h00 |  |  |  | AM | SC
| 18h00 |  |  |  | AM | SC
20h00
2022-09-30 | 8h00
| 10h00 |  | Ring studies (I. C) |  | ND
| 12h00 |  |  |  | ND
| 14h00 |  |  |  | ND
| 16h00 |  |  |  | ND
| 18h00 |  |  |  | ND
20h00

## Octobre 22
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-10-03 | 8h00 | Intervention shutter laser SPR (à sceller) 9h30 Visite M2 GI 9h30 |  | Intervention cavité FP (RC) | [15 empty] | SP/AD
| 10h00 | [6 empty] | Ama/RC/DN
12h00
| 14h00 | LiNAC+TL+LE (SC) | Intervention RF anneau (ME) Casemate fermée |  |  | VC/MO
16h00
18h00
20h00
2022-10-04 | 8h00 | Manipulation pont roulant PERLE (AG) |  | Intervention cavité FP (RC) |  |  |  | Ama/RC/DN
10h00
| 12h00 | Alignement (MJ) |  |  |  | HG
| 14h00 |  | Intervention RF anneau (ME) Casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2022-10-05 | 8h00 |  | Ring Studies (V. Kubytskyi) |  |  | VM
| 10h00 |  |  |  |  | VM
| 12h00 |  |  |  |  | VM
| 14h00 |  |  |  |  | VM
| 16h00 |  |  |  |  | VM
| 18h00 |  |  |  |  | VM
20h00
2022-10-06 | 8h00 |  | Photo THOMX (D. Longieras) 9h-10h
| 10h00 |  | Ring Studies (N. Delerue) Intervention RF anneau (ME) casemate fermée (14h-18h) |  |  | SC
12h00
14h00
16h00
18h00
| 20h00 |  | Visite Georgie 17h (SB)
2022-10-07 | 8h00 |  | Ring Studies (I. Chaikovska) |  |  | VM
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-08 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-10-10 | 8h00 | Alignement laser(VS) |  | Intervention cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-11 | 8h00 | Linac + TL + LE (CB) | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) |  |  | HG
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-12 | 8h00 | Linac + TL + LE (CB) |  |  |  | KD
10h00
12h00
| 14h00 |  |  |  |  | HG
16h00
18h00
20h00
2022-10-13 | 8h00 |  | Ring Studies (N. Delerue) Débogage automate RF en parallèle (ME) |  |  | KD
10h00
12h00
| 14h00 |  |  |  |  | KD
16h00
18h00
20h00
2022-10-14 | 8h00 |  | Ring Studies (I. Chaikovska) |  |  |  | VK
10h00
12h00
| 14h00 | [5 empty] | ND/VK
16h00
18h00
20h00
2022-10-15 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-16 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-10-17 | 8h00 | Démarrage technique (KD) | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) | Cavité FP (RC,DN)
10h00
| 12h00 | Linac + TL + LE (KD) optimisation linac (scripts) |  |  |  | SC
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-18 | 8h00 | Linac + TL + LE (KD) optimisation linac (scripts) 13h25-19h10 CSS IJCLab | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) |  |  | SC
| 10h00 | Linac + TL + LE
| 12h00 | Linac + TL + LE
| 14h00 | Linac + TL + LE
| 16h00 | Linac + TL + LE
| 18h00 | Linac + TL + LE
| 20h00 | Linac + TL + LE
2022-10-19 | 8h00 | Intervention entreprise pour galets sur grand vantaux, ouverture des portes (JFG) (8h30) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Linac
16h00
18h00
20h00
2022-10-20 | 8h00 | Intervention automates cavité RF Mohamed | Ring Studies (N. Delerue) |  |  | SC
10h00
| 12h00 | tests redpitaya (11h30) PG
| 14h00 | [5 empty] | VK
16h00
| 18h00 |  |  |  |  | SC
20h00
2022-10-21 | 8h00 |  | Acces casemate (AT) |  |  |  | VC/VK
| 10h00 |  | Ring Studies (I. Chaikovska) Conditionnement cavité RF (ME)
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-22 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-23 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-10-24 | 8h00 | Démarrage technique (MO, JNC) |  | Cavité FP (DN, MA, VS ou AMa) ?
10h00
| 12h00 | Linac + TL + LE (MJ)
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-25 | 8h00 | Linac + TL + LE (CB) |  |  |  | HG
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-26 | 8h00 |  |  | Cavité FP (DN, MA, VS ou AMa) ?
10h00
12h00
| 14h00 | Linac + TL + LE (MJ) | Intervention cavité RF casemate fermée (ME) |  |  |  | FW
16h00
18h00
20h00
2022-10-27 | 8h00 | Linac + TL + LE (MJ) |  |  |  | SC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-28 | 8h00 |  | Ring Studies (N. Delerue) TP |  |  |  | SC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-29 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-10-30 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Novembre 22
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-10-31 | 8h00 | Changement dosimetre | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) |  |  | MO
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-01 | 8h00 | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-02 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 |  | Cavité RF (casemate fermée sans faisceau) (JN Cayla)
16h00
18h00
20h00
2022-11-03 | 8h00 |  | Ring Studies (V. Kubytskyi) |  |  | IC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-04 | 8h00 |  | Ring Studies (I. Chaikovska) |  |  | VK
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-05 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-11-07 | 8h00 | TP Nicolas (adaptation etat machine) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau (ND) | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) |  |  | MO
16h00
18h00
20h00
2022-11-08 | 8h00 |  | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-09 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 |  | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME)
16h00
18h00
20h00
2022-11-10 | 8h00 |  | Débogage automate RF (ME, JNC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-11 | 8h00 | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-12 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-13 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-11-14 | 8h00 | Remplacement Klystron |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 |  | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME)
16h00
18h00
20h00
2022-11-15 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 |  | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME)
16h00
18h00
20h00
2022-11-16 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 |  | ?
16h00
18h00
20h00
2022-11-17 | 8h00 |  | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-18 | 8h00 |  | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-19 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-20 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-11-21 | 8h00 | Intervention pompe de relevage sous-sols société Ortec (8h30)
10h00
12h00
| 14h00 | Conditionnement Klystron + redemarrage machine si possible fin de semaine | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME)
16h00
18h00
20h00
2022-11-22 | 8h00 |  | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-23 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 |  | Visite vide 3 groupes (16h) Hugues, Kevin, Marie
16h00
18h00
20h00
2022-11-24 | 8h00 |  | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-25 | 8h00 |  | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-26 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Decembre 22
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-11-28 | 8h00 | Linac + TL + LE (SC) | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) |  |  | HG
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-29 | 8h00 | Linac + TL + LE (CB) | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) |  |  | HG/SC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-11-30 | 8h00 | Linac + TL + LE (CB) |  |  |  | KD
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-01 | 8h00 |  | Ring Studies (N. Delerue) Cavité RF casemate fermée (ME)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-02 | 8h00 |  | Ring Studies (I. Chaikovska) |  |  | VK/ND
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-03 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-12-05 | 8h00 | Klystron (MO) Possibilité faisceau | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) | Tests propreté |  | SC | DN/RC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-06 | 8h00 | Linac + TL + LE (HG) | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) | Tests propreté |  | KD | DN/RC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-07 | 8h00 | Linac + TL + LE (HG) |  |  |  | KD
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-08 | 8h00 |  | Ring Studies (N. Delerue) Cavité RF casemate fermée (ME) |  |  | SC | IC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-09 | 8h00 |  | Ring Studies (I. Chaikovska) |  |  | HG
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-10 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-12-12 | 8h00 | Linac + TL + LE (SC) | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) |  |  | MJ
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-13 | 8h00 | Linac + TL + LE (HG) | Conditionnement cavité RF (casemate fermée) (ME) |  |  | KD
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-14 | 8h00 | Linac + TL + LE (CB) |  |  |  | HG ? /KD
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-15 | 8h00 |  |  | Test du controlleur |  | VC
10h00
12h00
| 14h00 | Linac + TL + LE (HG) | Cavité RF (ME) casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2022-12-16 | 8h00 |  | Ring Studies (N. Delerue) TP Acces casemate possible si necessaire | Test du controlleur si besoin, à voir |  | KD ou HG ?
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-17 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
c | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-12-19 | 8h00 | Intervention technique MPS (NE) |  |  |  |  | Marie | Kevin
| 10h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 12h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 14h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 16h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 18h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 20h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
2022-12-20 | 8h00 | Tests PSS Autres interventions techniques ? |  |  |  |  | Marie | Kevin
| 10h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 12h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 14h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 16h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 18h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 20h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
2022-12-21 | 8h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 10h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 12h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 14h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 16h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 18h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 20h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
2022-12-22 | 8h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 10h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 12h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 14h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 16h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 18h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 20h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
2022-12-23 | 8h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 10h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 12h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 14h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 16h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 18h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
| 20h00 | [5 empty] | Marie | Kevin
2022-12-24 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-25 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
c | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2022-12-26 | 8h00 | Fermeture laboratoire
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-30 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2022-12-31 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-01 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## janvier 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-01-02 | 8h00 | Démarrage technique (MO) |  | Cavité FP (RC,DN) |  | SC
10h00
12h00
| 14h00 | Klystron + Wattmètre de crête (MO + JNC et NE) + calibration des redpitayas + Alim DPE | Cavité RF anneau (ME) Casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2023-01-03 | 8h00 | Linac + TL + LE (SC) | Cavité RF anneau (ME) Casemate fermée |  |  | VC/HG ?
10h00
12h00
14h00
| 16h00 |  |  |  |  | VC/HG ?/MJ
18h00
20h00
2023-01-04 | 8h00 | Intervention Noureddine pour le MPS (8h - 13h) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Klystron + Wattmètre de crête (MO + JNC et NE) + calibration des redpitayas + Alim DPE
16h00
18h00
20h00
2023-01-05 | 8h00 |  | Ring Studies (N. Delerue) Accès casemate si nécessaire |  |  | SC | IC/VK
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-06 | 8h00 |  | Ring Studies (I. Chaikovska) |  |  | ? | VK/ND
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-07 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-08 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-01-09 | 8h00 | Démarrage technique (MO) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Linac + TL + LE (MJ) | Cavité RF anneau (ME) Casemate fermée |  |  | MJ ?
16h00
18h00
20h00
2023-01-10 | 8h00 | Linac + TL + LE (HG) | Cavité RF anneau (ME) Casemate fermée |  |  | KD ou SC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-11 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Linac + TL + LE (KD) |  |  |  | MJ ?
16h00
18h00
20h00
2023-01-12 | 8h00 |  | Ring Studies Stockage faisceau pour SPR (N. Delerue) Acces casemate si nécessaire |  |  | KD ou SC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-13 | 8h00 |  | Ring Studies Stockage faisceau pour SPR (I. Chaikovska) Acces casemate si necessaire Mesure radioprotection (apres-midi) S. Wurth |  |  | KD/HG/MJ | ND/VK
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-14 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-01-16 | 8h00 | Arrêt technique (JNC) casemate ouverte | Arrêt technique (JNC) casemate ouverte | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-17 | 8h00 | Arrêt technique (JNC) Intervention Nicolas le matin (sans laser, ni RFs ou autre intervention qui soit exclusive) | Arrêt technique (JNC) casemate ouverte | Cavité FP (RC,DN) non exclusive
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-18 | 8h00 | Arrêt technique (JNC) casemate ouverte | Arrêt technique (JNC) casemate ouverte | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-19 | 8h00 | Arrêt technique (JNC) casemate ouverte | Arrêt technique (JNC) casemate ouverte | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-20 | 8h00 | Arrêt technique (JNC) Intervention Nicolas le matin (sans laser, ni RFs ou autre intervention qui soit exclusive) | Arrêt technique (JNC) tests redémarrage selon avancement | Cavité FP (RC,DN) non exclusive
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-01-23 | 8h00 | Intervention mécanique canon (AG) vide cassée cathode trouée casemate ouverte 15h30 COUPURE ELECTRIQUE
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-24 | 8h00 | Intervention mécanique canon (AG) casemate ouverte
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-25 | 8h00 | Intervention mécanique canon (AG) casemate ouverte |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-26 | 8h00 | Intervention technique Casemate ouverte (JNC, AG)
10h00
12h00
| 14h00 | Klystron sur charge casemate fermée.
16h00
18h00
20h00
2023-01-27 | 8h00 | Klystron casemate fermée ? Si action mécanique terminée (MO, NE, JNC)
10h00
12h00
| 14h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
16h00
18h00
20h00
2023-01-28 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-01-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## février 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-01-30 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Mesure canon RF Klystron sur charge mesure Pik casemate fermée (MO, NE, JNC) | Cavité RF anneau (ME) Casemate fermée Intervention SOLEIL
16h00
18h00
20h00
2023-01-31 | 8h00 | Klystron sur charge casemate fermée
10h00
12h00
| 14h00 |  | Cavité RF anneau (ME) Casemate fermée intervention SOLEIL
16h00
18h00
20h00
2023-02-01 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Klystron casemate fermée Charge en bout de guides
16h00
18h00
20h00
2023-02-02 | 8h00 | Klystron casemate fermée Charge en bout de guides | TP Nicolas
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-03 | 8h00 | Klystron casemate fermée
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-04 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-02-06 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Klystron casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2023-02-07 | 8h00
| 10h00 | 11h30 Visite Délégation Berlin (WK) casemate ouverte
12h00
| 14h00 | 13h Klystron casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2023-02-08 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Klystron casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2023-02-09 | 8h00 | Mesures Klystron Stabilité casemate fermée | (N. Delerue) TP
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-10 | 8h00 | !!! JOURNEE ENTRETIEN PONT ROULANT casemate ouverte |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-11 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-02-13 | 8h00 | Démarrage technique (MO,JNC) / Redémarrage canon (JNC/ NE ?) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
| 12h00 |  |  |  |  | HG
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (KD/MJ)
| 16h00 | Faisceau Linac + TL + LE (CB) |  |  |  | JNC
18h00
20h00
2023-02-14 | 8h00 | Intervention Sté CEREL en salle de controle (ML) |  |  |  | VC
| 10h00 | Faisceau Linac + TL + LE (SC)
12h00
| 14h00 |  | Cavité RF (ME + Soleil) casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2023-02-15 | 8h00 | Faisceau Linac + TL + LE (CB) |  |  |  | JNC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-16 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (MJ) |  |  |  | SC
16h00
18h00
20h00
2023-02-17 | 8h00 | Faisceau Linac + TL + LE (CB) |  |  |  | JNC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-18 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-02-20 | 8h00 | Démarrage technique (MO,JNC) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
| 12h00 | Faisceau Linac + TL + LE (KD) |  |  |  | HG
14h00
| 16h00 | Faisceau Linac + TL + LE (MJ) |  |  |  | HG
18h00
20h00
2023-02-21 | 8h00 | Faisceau Linac + TL + LE (KD/MJ) |  |  |  | HG
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-22 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN) Alphanovv
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-23 | 8h00 |  | Faisceau anneau (I. Chaikovska) |  |  | HG ? | VK/ND
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-24 | 8h00 |  | 10h30 Réunion ThomX Physics
10h00
12h00
| 14h00 |  | Diagnostics (N. Delerue)
16h00
18h00
20h00
2023-02-25 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-02-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## mars 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-02-27 | 8h00 | Démarrage technique (MO, JNC) |  | Cavité FP (MA,VS) |  | JNC
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (CB)
16h00
18h00
20h00
2023-02-28 | 8h00 | Faisceau Linac + TL + LE (KD) |  |  |  | MJ
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-01 | 8h00 | Faisceau commun linac anneau (CB, IC) |  |  |  | JNC/HG | VK
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-02 | 8h00 |  |  | Mesures Cavité FP (MA, VS)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (KD)
16h00
18h00
20h00
2023-03-03 | 8h00 |  | Faisceau anneau (I.Chaikovska) |  |  |  | VK/VM
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-04 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-03-06 | 8h00 | Démarrage technique (MO, JNC) |  | Mesures Cavité FP (RC,DN) casemate fermée
10h00
12h00
| 14h00 | Linac + TL + LE (MJ) |  |  |  | HG
16h00
18h00
20h00
2023-03-07 | 8h00 | Visite IRSD (JMH) casemate ouverte
10h00
12h00
| 14h00 | Linac + TL + LE
16h00
18h00
20h00
2023-03-08 | 8h00 |  |  | Mesures Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Linac + TL + LE
16h00
18h00
20h00
2023-03-09 | 8h00 | Diags, Formation BPMs (N. Delerue et S. Wallon)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-10 | 8h00 |  | Faisceau anneau (I. Chaikovska)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-11 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-03-13 | 8h00 |  | 9h30 Réunion commissioning anneau (ND,IC,VK) | Mesures Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (KD) | Cavité RFs (ME) |  |  | MJ
16h00
18h00
20h00
2023-03-14 | 8h00 | Faisceau Linac + TL + LE (KD)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (SC)
16h00
18h00
20h00
2023-03-15 | 8h00 | Acces au sous-sols pour la pompe de relevage | Acces au sous-sols pour la pompe de relevage | Mesures Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE ?
16h00
18h00
20h00
2023-03-16 | 8h00 |  | Faisceau Anneau (N. Delerue)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-17 | 8h00 |  | Faisceau Anneau (I. Chaikovska)
10h00
12h00
14h00
16h00
| 18h00 |  | Arrêt des serveurs et équipements avant coupure électrique du samedi 18 mars
20h00
2023-03-18 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-03-20 | 8h00 | Changement de filtre CTA (Dalkia/SPR/Alice) |  | Installation cavité miroirs (RC)
10h00
| 12h00 | Changement pompe (Dalkia/Alice)
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-21 | 8h00 | Changement pompe (Dalkia/Alice) |  | Installation cavité miroirs (RC) vide cassé casemate fermée
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-22 | 8h00 |  |  | Installation cavité miroirs (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-23 | 8h00 |  |  | Installation cavité miroirs (RC)
10h00
| 12h00 | 11h Réunion ThomX Physics Meeting
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-24 | 8h00 | AG SOLEIL |  | Installation cavité miroirs (RC)
10h00
12h00
| 14h00 | Re-démarrage technique ?
16h00
18h00
20h00
2023-03-25 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-03-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## avril 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-03-27 | 8h00 | Démarrage technique |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 |  | Tests IHM RF (ME, PG)
16h00
18h00
20h00
2023-03-28 | 8h00 |  | pompage demi-anneau (journée) | Cavité FP (RC,DN) | Acces casemate pour SERAS (MJ)
10h00
12h00
| 14h00 | casemate fermée | Cavité RF (ME) Casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2023-03-29 | 8h00 |  | pompage demi-anneau (BM, EM) | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (MJ) casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2023-03-30 | 8h00 | Faisceau Linac + TL + LE casemate fermée (MJ) | pompage demi-anneau (BM, EM)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE casemate fermée (SC)
16h00
18h00
20h00
2023-03-31 | 8h00 | Faisceau Linac + TL + LE casemate fermée | pompage demi-anneau (BM, EM)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-01 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-02 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-04-03 | 8h00 | Démarrage technique |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 |  | cavité RF (ME) casemate fermée
| 16h00 | Faisceau Linac + TL + LE (CB)
18h00
20h00
2023-04-04 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (MJ) | Cavité RF (ME) casemate fermée intervention extérieure Acces non possible |  |  | KD
16h00
18h00
20h00
2023-04-05 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-06 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (SC) |  |  |  | MJ
16h00
18h00
20h00
2023-04-07 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (SC) |  |  |  | MJ
16h00
18h00
20h00
2023-04-08 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-04-10 | 8h00 | Férié | Férié | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-11 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (MJ) |  |  |  | SC/HG
16h00
18h00
20h00
2023-04-12 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-13 | 8h00 | Faisceau Linac (ND, MJ) |  |  |  |  | LS
10h00
12h00
| 14h00 |  | Visite IGLOO sans casemate (15h30)
16h00
18h00
20h00
2023-04-14 | 8h00 | Intervention pompe de relevage (Yannick) |  |  |  |  | VK/VM
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-15 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-16 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-04-17 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-18 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention Amplitude sur le laser (Instabilité possible ensuite) 13h - 14h |  |  |  | KD
| 16h00 | Linac + TL + LE (SC ou MJ)
18h00
20h00
2023-04-19 | 8h00 | Linac + TL + LE (CB) |  |  |  | KD
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-20 | 8h00 | Linac + TL + LE (CB) |  |  |  | KD/SC ?
10h00
12h00
| 14h00 |  |  |  |  | MJ
16h00
18h00
20h00
2023-04-21 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Linac + TL + LE (SC)
16h00
18h00
20h00
2023-04-22 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-23 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-04-24 | 8h00 | Démarrage technique (MO, JNC) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE (MJ)
16h00
18h00
20h00
2023-04-25 | 8h00 | shift commun | shift commun | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-26 | 8h00 | Faisceau linac + TL + LE (MJ) |  |  |  | ?
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-27 | 8h00 |  | Faisceau Anneau (ND) Casemate fermée |  |  |  | LS
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-28 | 8h00 |  | Faisceau Anneau (IC) casemate fermée |  |  |  | LS
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-29 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-04-30 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## mai 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-05-01 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-02 | 8h00 | Linac + TL + LE (?) |  |  |  | KD
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-03 | 8h00 | Linac + TL + LE (KD)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-04 | 8h00 | Intervention sous traitant Dalkia | faisceau anneau (IC) casemate fermée |  |  | SC | VK/VM
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-05 | 8h00 |  | faisceau anneau (IC) casemate fermée |  |  |  | VK/VM
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-06 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-07 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-05-08 | 8h00 | Férié | IPAC | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-09 | 8h00 |  |  | Cavité FP (MA,KD,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-10 | 8h00 |  |  | Cavité FP (MA,KD,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-11 | 8h00 |  |  | Cavité FP (MA,KD,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-12 | 8h00 |  |  | Cavité FP (MA,KD,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-13 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-14 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-05-15 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 |  | Faisceau anneau
16h00
18h00
20h00
2023-05-16 | 8h00 | Intervention Ducré sous sols | Faisceau Anneau (ND)
10h00
| 12h00 | [5 empty] | ND
| 14h00 |  |  |  |  | KD
16h00
18h00
20h00
2023-05-17 | 8h00 |  | Faisceau Anneau (IC) ? | Cavité FP (DN) ? |  |  | VK/VM
10h00
12h00
| 14h00 |  |  |  |  | KD
16h00
18h00
20h00
2023-05-18 | 8h00 | Férié | Férié | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-19 | 8h00 |  | Faisceau anneau (IC) |  |  | KD
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-20 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-05-22 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 |  |  |  |  | KD
16h00
18h00
20h00
2023-05-23 | 8h00 | Visite CTA (AT, KD)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Linac + TL + LE | Cavité RF (ME) casemate fermée |  |  | KD
16h00
18h00
20h00
2023-05-24 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-25 | 8h00 |  | Faisceau Anneau (N. Delerue)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-26 | 8h00 |  | Faisceau Anneau (I. Chaikovska)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-27 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## juin 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-05-29 | 8h00 | Férié | Férié | Férié | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-30 | 8h00 | Intervention PSS (HB) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-05-31 | 8h00 |  | Faisceau anneau (IC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-01 | 8h00 | Intervention PSS (HB) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-02 | 8h00 |  | Cavité RF (ME)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-03 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-06-05 | 8h00 | 9h Intervention sous-sols ThomX avec Dir patrimoine (ML) Intervention PSS (HB) 12h-13h Visite Doctorants (ND |  | Cavité FP (RC,DN)
| 10h00 | Intervention sous-sols ThomX avec Dir patrimoine (ML) Intervention PSS (HB)
| 12h00 | Intervention sous-sols ThomX avec Dir patrimoine (ML) Intervention PSS (HB)
| 14h00 | Intervention sous-sols ThomX avec Dir patrimoine (ML) Intervention PSS (HB)
| 16h00 | Intervention sous-sols ThomX avec Dir patrimoine (ML) Intervention PSS (HB)
| 18h00 | Intervention sous-sols ThomX avec Dir patrimoine (ML) Intervention PSS (HB)
| 20h00 | Intervention sous-sols ThomX avec Dir patrimoine (ML) Intervention PSS (HB)
2023-06-06 | 8h00 | Intervention PSS (HB) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 |  | cavité RF (ME)
16h00
18h00
20h00
2023-06-07 | 8h00 | Intervention PSS (HB) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-08 | 8h00 |  | Faisceau anneau (ND)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-09 | 8h00 | Intervention PSS (HB) 15h00 Visite Délégation japonaise (Direction + KD) |  | Cavité FP (RC,DN) 15h00 Visite Délégation Japonaise (Direction + KD)
| 10h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
| 12h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
| 14h00 |  | 15h00 Visite Délégation Japonaise (Direction + KD) | Cavité FP (RC,DN) | 15h00 Visite Délégation Japonaise (Direction + KD)
| 16h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
| 18h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
| 20h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
2023-06-10 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-06-12 | 8h00 | Intervention PSS (HB) | 9h30 Réunion Anneau | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 |  | Faisceau anneau (IC)
16h00
18h00
20h00
2023-06-13 | 8h00 |  | Faisceau anneau (IC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-14 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 |  | 13h30 - 14h Visite (GO, IC) Faisceau anneau (IC)
16h00
18h00
20h00
2023-06-15 | 8h00 |  | 9h-9h30 Visite SPR pour préparation ménage (AT, SP) Faisceau anneau (IC) | Cavité FP (RC,DN) ?
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-16 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 |  | Faisceau anneau (ND)
16h00
18h00
20h00
2023-06-17 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-06-19 | 8h00 | Intervention PSS (HB) | 9h Visite d'une personne du Synchrotron (KD) | cavite FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-20 | 8h00 |  |  | cavite FP (RC)
10h00
12h00
| 14h00 |  | Visite ThomX (S. Barsuk, KD)
16h00
18h00
20h00
2023-06-21 | 8h00 |  |  | cavite FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-22 | 8h00 |  | faisceau anneau (ND) | cavite FP (RC) | Tentative de production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-23 | 8h00 |  | faisceau anneau (IC) | cavite FP (RC) | Tentative de production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-24 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-25 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-06-26 | 8h00 | Intervention PSS (HB) |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
| 14h00 | Réunion Suivi ThomX
16h00
18h00
20h00
2023-06-27 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau commun (IC, VK,ND,DN, RC)
16h00
18h00
20h00
2023-06-28 | 8h00 |  |  | cavite FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-29 | 8h00 |  | faisceau anneau (ND) 9h30 - 10h gitpull (ND, HG) |  |  |  | IC, VK
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-06-30 | 8h00 |  |  | Cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
| 16h00 |  |  | Fête du laboratoire
18h00
20h00
2023-07-01 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-02 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## juillet 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-07-03 | 8h00 | Linac + TL + LE casemate fermée (CB) | Intervention Fuji cavité RF casemate fermée |  |  | SC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-04 | 8h00 | Mesure radioprotection de la gaine (9h-9h30) casemate ouverte (SP)
| 10h00 | Linac + TL + LE casemate fermée (CB) | Intervention Fuji cavité RF casemate fermée |  |  | SC
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-05 | 8h00 | Dépose des gaines avant ménage (RM) Intervention cavité FP (RC)
10h00
12h00
| 14h00 | Visite de l'ASN (AD,KD) | Visite de l'ASN (AD,KD) | Visite de l'ASN (AD,KD) | Visite de l'ASN (AD,KD)
16h00
18h00
20h00
2023-07-06 | 8h00 | Ménage casemate
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-07 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-08 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-07-10 | 8h00 | Intervention PSS (HB)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-13 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-14 | 8h00 | Férié | Férié | Férié | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-15 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-16 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-07-17 | 8h00 | Intervention SPR tests périodiques (AD)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-19 | 8h00 | Intervention Ducret et Intervention SPR tests periodiques, maintenance des SSI
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-20 | 8h00 | Intervention SPR tests périodiques (AD)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-22 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-23 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-07-24 | 8h00 | Démarrage linac (SC/JNC/MO) | Démarrage anneau (ND jusqu'à 16h30) | Démarrage cavité FP (RC/DN)
10h00
12h00
14h00
| 16h00 |  |  |  | Rayons X ?
18h00
20h00
2023-07-25 | 8h00 | Shift commun pour Rayons X | Shift commun pour Rayons X | Shift commun pour Rayons X (RC,DN) | Shift commun pour Rayons X (MJ,KD)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-26 | 8h00 | Shift commun pour Rayons X | Shift commun pour Rayons X | Shift commun pour Rayons X (RC,DN) | Shift commun pour Rayons X (MJ,KD)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-27 | 8h00 |  | faisceau anneau (IC) |  |  | SC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-28 | 8h00 |  | faisceau anneau (IC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-29 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-07-30 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## aout 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-07-31 | 8h00 | Point de fonctionnement RF (JNC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-01 | 8h00 | Faisceau linac (CB) |  |  |  | SC
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-02 | 8h00 |  | faisceau anneau (IC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-03 | 8h00 |  | faisceau anneau (IC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-04 | 8h00 |  | faisceau anneau (IC)
10h00
12h00
| 14h00 |  | Arret machine
16h00
18h00
20h00
2023-08-05 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-08-07 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-08 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-12 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-13 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-08-14 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-16 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-17 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-19 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-20 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-08-21 | 8h00 | Redémarrage machine (KD)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-23 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-25 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-26 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## septembre 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-08-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-30 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-08-31 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-01 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-02 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-03 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-09-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-05 | 8h00 |  |  | FP (+ synchro) | [12 empty] | V. Chaumat
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-06 | 8h00 |  |  | FP (+ synchro) | [12 empty] | V. Chaumat
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-07 | 8h00 |  |  | FP (+ synchro) | [12 empty] | V. Chaumat / N. Delerue ?
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-08 | 8h00 |  |  | FP (+ synchro) | [12 empty] | V. Chaumat / N. Delerue
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-09 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-09-11 | 8h00 | tests synchro (VC, FW) |  | FP (+ synchro)
10h00
12h00
| 14h00 | Réunion ThomX
16h00
18h00
20h00
2023-09-12 | 8h00 | Tests synchro avec modulateur (VC, MO) ? |  | FP (+ synchro)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-13 | 8h00 | Tests synchro avec modulateur (VC, MO) ? |  | FP (+ synchro)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-14 | 8h00 | Tests synchro tous systèmes
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-15 | 8h00 | Tests synchro tous systèmes
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-16 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-17 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-09-18 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Réunion ThomX
16h00
18h00
20h00
2023-09-19 | 8h00 | Faisceau tests Cerenkov (ND) casemate ouverte |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau tests Cerenkov (ND) + tests klystrons (MO) (casemate fermée) | Tests cavité RF FBL (ME) casemate fermée l'après-midi
16h00
18h00
20h00
2023-09-20 | 8h00 | Casemate fermée exclusivité laser cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-21 | 8h00 | Visite de 10h à 11h (Michel Jouvin) Faisceau (KD,HG) Demande d'intervention SPR apres midi sans faisceau : pas de nouvelles
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-23 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-09-25 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Réunion ThomX
16h00
18h00
20h00
2023-09-26 | 8h00 | Implémentation synchro
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-27 | 8h00 | Implémentation synchro Faisceau Redémarrage machine (KD)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-28 | 8h00 | Faisceau pour production de X (500.25 Mhz) ? Intervention spr sans faisceau sur une demi journée ? |  |  | Production de X ? (KD)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-29 | 8h00 | Faisceau tests Cerenkov (ND) Pas de lumière dans tous l'IGLEX : casemate, couloir, igloo
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-09-30 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-01 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## octobre 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-10-02 | 8h00
| 10h00 | remplacement dosimètre (9h-10h) + Intervention Dalkia maintenance CTA
12h00
| 14h00 | Réunion ThomX
16h00
18h00
20h00
2023-10-03 | 8h00 |  |  | Cavité FP (problème de pointé) (DN, VS)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-04 | 8h00 |  |  | Cavité FP (problème de pointé) (DN, VS) 14h-16h intervention CC pour cavité FP annulée
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-05 | 8h00 | Faisceau pour production de X (500.35 Mhz) (IC) si cavité FP ok |  |  | Production de X (KD, MJ)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-07 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-08 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-10-09 | 8h00 |  | cavité RF
10h00
12h00
| 14h00 | Réunion ThomX
16h00
18h00
20h00
2023-10-10 | 8h00 | Faisceau pour production de X (500.25 Mhz) (IC, KD, MJ) |  |  | Production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-11 | 8h00 | Faisceau pour production de X (500.25 Mhz) (KD, MJ) |  |  | Production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-12 | 8h00 |  |  |  | Production de X
10h00
12h00
| 14h00 | INtervention synchro (ND, VC)
16h00
18h00
20h00
2023-10-13 | 8h00 | Faisceau pour production de X (500.25 Mhz) (IC,VK,KD,MJ) |  |  | Production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-14 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-10-16 | 8h00 | Intervention SSI avec Dekra
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-17 | 8h00 | Remise en place de la synchro (VC, ND ou KD) + Mise en route du Linac (KD)
10h00
12h00
| 14h00 |  | Intervention cavité RF (ME, VK), faisceau casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2023-10-18 | 8h00 | Tests SPR (HB, AD) |  |  | Production de X
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau pour production de X (500,25MHz) (MJ, KD) |  |  | Production de X
16h00
18h00
20h00
2023-10-19 | 8h00
| 10h00 | Travail sur la synchro (ND)
12h00
14h00
16h00
| 18h00 | 17h Visite de DA PP de DESY (LF, KD)
20h00
2023-10-20 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau Cerenkov (ND)
16h00
18h00
20h00
2023-10-21 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-10-23 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Réunion ThomX
16h00
| 18h00 |  |  | CFP (DN)
20h00
2023-10-24 | 8h00 | Faisceau linac (CB) | Cavité RF (ME)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-25 | 8h00 | Faisceau linac (CB)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-26 | 8h00 | Faisceau linac (CB) | Faisceau Anneau (IC, VK)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-27 | 8h00 | Cerenkov (ND)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-28 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## novembre 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-10-30 | 8h00 |  |  | CFP ? (RC ?)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-10-31 | 8h00 |  |  | CFP ? (RC ?)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-01 | 8h00 | Ferié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-02 | 8h00 | Restauration tango (PG, JCM, OD)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-03 | 8h00 | Démarrage / Tests Tango
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-04 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-11-06 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Réunion ThomX
16h00
18h00
20h00
2023-11-07 | 8h00 | essai en charge igloo (8h-14h sans interruption) (JFG)
10h00
12h00
14h00
| 16h00 | synchro (VC, ND) |  | cavité FP (RC) sans faisceau
18h00
20h00
2023-11-08 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-11 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-11-13 | 8h00 |  |  | cavité FP (RC) sans faisceau
10h00
12h00
| 14h00 | Réunion ThomX
16h00
18h00
20h00
2023-11-14 | 8h00 | Intervention SSI (SPR)
10h00
12h00
| 14h00 | Réunion cloture EquipeX
16h00
18h00
20h00
2023-11-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-16 | 8h00 | Faisceau |  |  | Production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-17 | 8h00 |  |  |  | Production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-18 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-11-20 | 8h00 | TP Nicolas Faisceau Anneau |  |  | Possibilité de production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-21 | 8h00 | Livraison pour PERLE (ouverture des grandes portes)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau (ND)
16h00
18h00
20h00
2023-11-22 | 8h00 |  |  | cavité FP (RC,DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-23 | 8h00 | Panne technique laser |  |  | Production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-24 | 8h00 | Livraison PERLE (DR) |  |  | Possibilité de production de X
| 10h00 | TP Nicolas Faisceau Anneau
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-25 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## décembre 23
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-11-27 | 8h00 | Intervention changement sonde gamma (SP) Intervention HYTEM (ME, JNC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-28 | 8h00 |  |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-29 | 8h00 |  |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-11-30 | 8h00 |  |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-01 | 8h00 |  |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-02 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-03 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-12-04 | 8h00 |  |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-05 | 8h00 |  |  | cavité FP
10h00
12h00
| 14h00 | Maintenance des systèmes de désenfumage (YY)
16h00
18h00
20h00
2023-12-06 | 8h00 |  |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-07 | 8h00 | priorité synchro (VC, ND) |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-08 | 8h00 |  |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-09 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-12-11 | 8h00 | tests synchro (VC, ND) |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-12 | 8h00 | Tests RFs modulateur (JNC,ME) |  | cavité FP (RC) ?
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-13 | 8h00 | arret technique | arret technique | cavité FP (RC) | arret technique
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-14 | 8h00 | Tests automates (SPR)/Arrêt technique, cavité FP sans faisceau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-16 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-17 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-12-18 | 8h00 | Tests semestriels (SPR)
10h00
12h00
| 14h00 | Visite élève de Lycée (DB)
16h00
18h00
20h00
2023-12-19 | 8h00 | Tests semestriels (SPR) Pas de co-activité
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-20 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-23 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2023-12-25 | 8h00 | Laboratoire fermé
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-30 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2023-12-31 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## janvier 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-01-01 | 8h00 | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-02 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-03 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-06 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-07 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-01-08 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-10 | 8h00 |  |  | cavité FP
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-11 | 8h00 |  |  | cavité FP
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-12 | 8h00
| 10h00 | Réunion lancement collaboration ThomX (AS) (9h30-12h)
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-13 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-14 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-01-15 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Réunion ThomX
16h00
18h00
20h00
2024-01-16 | 8h00
| 10h00 | Faisceau linac TL LE (MJ,SC)
12h00
14h00
| 16h00 | Tests RFs (JNC, ME)
18h00
20h00
2024-01-17 | 8h00 | Faisceau linac anneau TL LE (KD,VC) |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-18 | 8h00 | Faisceau Cerenkov et MRSV (ND, ML) ou linac anneau (ND,VK) |  | cavité FP (RC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-19 | 8h00 | Visite stagiaire 9h (ND)
| 10h00 |  |  | 9h30 cavité FP (RC)
12h00
| 14h00 | AG IJCLab
16h00
18h00
20h00
2024-01-20 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-01-22 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-01-23 | 8h00 |  | Intervention FUJI cavité RF (Intervenant extérieur) casemate fermée ? compatible faisceau linac | cavité FP (RC, DN)
10h00
12h00
14h00
| 16h00 | Fasiceau Linac (CB,JNC)
18h00
20h00
2024-01-24 | 8h00 | Faisceau Linac (CB) | Faisceau Anneau (IC, VK) | cavité FP (DN, RC) | Possibilité de production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-25 | 8h00 | Faisceau Linac Cherenkov (ND, ML ?) ou MRSV | Faisceau Anneau (ND, KD) | cavité FP (RC,DN) | Possibilité de production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-26 | 8h00 | TP Nicolas Faisceau Anneau |  |  | Possibilité de production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-27 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## février 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-01-29 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR) ?? ou Faisceau pour tests SPR ??
16h00
18h00
20h00
2024-01-30 | 8h00 | Formation + mesure Puissance RF (Pik, PiS) Vincent, Salva, Hayg, Ronic, Sophie, Walid (resp. Slava), rdv 9h (pour la formation)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-01-31 | 8h00 | Formation CFP + mesure Puissance RF (Pik, PiS) + (Mesure de spectres) Marie, Kevin, Ronic, Vincent, Slava (resp. Kevin), rdv 14h (pour la formation)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-01 | 8h00 | Formation anneau + (Mesure de spectres) Slava, Ronic, Sophie (matin), Kevin (matin), Hayg, (resp. Slava) rdv 9h (pour formation)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-02 | 8h00 | Formation Ligne X Kevin, Ronic, Sophie, Slava (apres-midi), hayg (apres-midi) +.... (resp. Ronic)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-03 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-02-05 | 8h00 | TP Nicolas Faisceau Anneau |  |  | Possibilité de production de X
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-06 | 8h00 | Faisceau
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau pour test SPR (14h) (resp. Marie) mesures de spectres angulaires, (Ronic, Marie)
16h00
18h00
20h00
2024-02-07 | 8h00 | visite du directeur de KEK (AFG) à partir de 10h. CFP amélioration locking (resp. Ronic) mesures de spectres angulaires, (Kevin, Marie)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-08 | 8h00 | Optimisation injection dans l'anneau (resp. Hayg) Synchro CFP (Ronic) Mesures spectres et flux absolu ligne X (Kevin le matin)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-09 | 8h00 | Visite ThomX par Daniele (SB)
10h00
| 12h00 | Faisceau test debug nouveau Debian (resp. Hayg) synchro CFP amélioration locking (Ronic)
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-10 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-02-12 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-02-13 | 8h00 | Allongement anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-14 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-16 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-17 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-02-19 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-02-20 | 8h00 | pompage 1/2 anneau (groupe vide)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-22 | 8h00 | pompage 1/2 anneau (groupe vide) ou faisceau anneau (VK, VM, IC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-23 | 8h00 | pompage 1/2 anneau (groupe vide) ou faisceau anneau (VK, VM, IC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-24 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-25 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-02-26 | 8h00 | Faisceau | Faisceau
| 10h00 |  |  | Visite IRSN (JMH)
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-02-27 | 8h00 | Faisceau linac | Faisceau anneau | cavité FP (RC, DN)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-02-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-01 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-02 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-03 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Mars 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-03-04 | 8h00 | Faisceau | Faisceau | cavité FP
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-05 | 8h00 | Faisceau | Faisceau anneau | cavité FP
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-06 | 8h00 | Faisceau | Faisceau anneau | cavité FP | Production X ?
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-07 | 8h00 | Faisceau | Faisceau anneau (Iryna) | cavité FP
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-08 | 8h00 | Faisceau | Faisceau anneau (Slava) | cavité FP | Production X ?
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-09 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-03-11 | 8h00 | Début changement section Intervention SPR (AD) On enlève le SF6 (CM + RM) Intervention Amplitude pour laser photocathode
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-12 | 8h00 | Demontage plancher (JNC) Visite lycée villeneuve le roi (DB) ?? Annulée Intervention Amplitude pour laser photocathode
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-13 | 8h00 | Démontage plancher (JNC) Intervention Amplitude pour laser photocathode
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-14 | 8h00 | Intervention societe DEF avec nacelle (SPR) Intervention déplacement poutre du toit casemate (infra) Intervention Amplitude pour laser photocathode
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-15 | 8h00 | Intervention Alignement (DD) Intervention Amplitude pour laser photocathode
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-16 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-17 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-03-18 | 8h00 | Extraction triplet + saut de loup (infra) Démontage guide d'onde et fenêtre, deconnection chambre à vide triplet (AG,OV, Groupe vide)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-19 | 8h00 | Entretien ponts roulants (JFG)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-20 | 8h00 | Extraction section LIL (infra + JNC) Insertion section RI (infra + JNC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-23 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-03-25 | 8h00 | Remise en place plancher (JNC) Debut remise des filets (JNC + infra) Debut fermeture du toit (infra + JNC) Connection electrique triplets (JNC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-29 | 8h00 | Attenuateur + filets + fermeture du toit 14h visite (ND)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-30 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-03-31 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Avril 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-04-01 | 8h00 | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-02 | 8h00 | Alignement section et poutre triplet (DD + RM) Connection chambres à vide (AG)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-03 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-06 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-07 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-04-08 | 8h00 | mécanique changement section (AG) Changement pompe DALKIA (lundi journée)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-13 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-14 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-04-15 | 8h00 | mécanique et vide changement section Plomberie section
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-16 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-17 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-20 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-04-22 | 8h00 | Mise sous vide section (Groupe vide) Nettoyage réseau HF (Hakim, JNC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-23 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-25 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-27 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Mai 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-04-29 | 8h00 | Visite direction du patrimoine de l'université pour appel d'offre (l'igloo, D1-D2 et le sous sol et la casemate)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-04-30 | 8h00 | Visite direction du patrimoine de l'université pour appel d'offre (l'igloo, D1-D2 et le sous sol)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-01 | 8h00 | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-02 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-03 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-04 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-05-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-07 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-08 | 8h00 | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-09 | 8h00 | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-11 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-05-13 | 8h00 | Visite direction du patrimoine de l'université pour appel d'offre (l'igloo, D1-D2 et le sous sol)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-14 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-16 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-17 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-18 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-05-20 | 8h00 | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-23 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-25 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-05-27 | 8h00 | Maintenance de la SSI (YY) Acces sous-sols nécessaires Menage possible Acces casemate nécessaires
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-30 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-05-31 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-01 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-02 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Juin 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-06-03 | 8h00 | Conditionnement section accélératrice
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-07 | 8h00 | Changement des filtres CTA (9h) Visite 12h15 (ND) Intervention sous sols (infra)
10h00
12h00
| 14h00 | Arrêt conditionnement
16h00
18h00
20h00
2024-06-08 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-06-10 | 8h00 | Arrêt conditionnement Tests micro (KD + ?)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-13 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-14 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-15 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-16 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-06-17 | 8h00 | Intervention PERLE ouverture vantaux (1h arrêt)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-18 | 8h00 | Intervention EP (Patrick Alexandre, ND, MO) 11h Visite ligne X (MJ) Communicants IN2P3
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-20 | 8h00
10h00
| 12h00 | Intervention SOLEIL Cavité RF (ME) Casemate fermée
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-22 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-23 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-06-24 | 8h00 | 10h30 Visite stagiaires (ND)
10h00
12h00
| 14h00 | Vidage SF6, démontage réseau HF (CM, JNC)
16h00
18h00
20h00
2024-06-25 | 8h00 | Etude réseau HF (JNC, ?)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-26 | 8h00 | Etude réseau HF (JNC, ?) 16h Viste LOA avec Harold pour le PSS
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-27 | 8h00 | Etude réseau HF (JNC, ?)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-28 | 8h00 | Etude réseau HF (JNC, ?)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-29 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-06-30 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Juillet 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-07-01 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-02 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-03 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Visite etudiants 14h15 - 16h (KD, Laurent Simard)
16h00
18h00
20h00
2024-07-04 | 8h00
| 10h00 | Acces pour le SPR (ND)
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-06 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-07 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-07-08 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-13 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-14 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-07-15 | 8h00 | Tests semestriels radio protection (SPR + Harold)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-16 | 8h00 | Tests semestriels radio protection (SPR + Harold) Changement synthé synchro (VC + ND)
10h00
12h00
| 14h00 | Tests semestriels radio protection (SPR + Harold)
16h00
18h00
20h00
2024-07-17 | 8h00 | Tests semestriels radio protection (SPR + Harold)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-20 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-07-22 | 8h00 | Tests semestriels radio protection (SPR + Harold) Intervention Alphanov (ampli laser cavité FP)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-23 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-25 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-27 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Aout 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-07-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-30 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-07-31 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-01 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-02 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-03 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-08-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-07 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-08 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-10 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-08-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-13 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-14 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-16 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-17 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-08-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-20 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-21 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-23 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-24 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-25 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-08-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-28 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-30 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-08-31 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-01 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Septembre 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-09-02 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Visite etudiants CPGE Essouriau (L. Simard, KD, DN)
16h00
18h00
20h00
2024-09-03 | 8h00 | Faisceau (MJ, HG, SC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-04 | 8h00 | Faisceau (VM, KD, VC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-05 | 8h00 | Cavité FP (RC, VS, DN) acces laser casemate fermée Interventions ecran YAG et synchro (ND, VC)
10h00
12h00
| 14h00 | Cavité FP (RC, VS, DN) acces laser casemate fermée
16h00
18h00
20h00
2024-09-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-07 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-08 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-09-09 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-10 | 8h00 | Faisceau (HG,SC matin, MJ aprem) Mise à jour automate RF (SOLEIL) Casemate fermée
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-11 | 8h00 | Faisceau linac (VC,KD)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-12 | 8h00 | Intervention DALKIA pour remplacement du variateur de la pompe 13h30 - 15h Visite du CPER, casemate + galeries (DR) Intervention synchro utilisant laser photocathode (ND)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-13 | 8h00 | Intervention DALKIA pour remplacement du variateur de la pompe
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-14 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-09-16 | 8h00 | Faisceau Linac (MJ, VC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-17 | 8h00 | Faisceau Linac (KD, HG, ,VK demi,VM demi) Intervention SOLEIL pour cavité RF anneau (casemate fermée)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-18 | 8h00 | Societe ASPIDA pour laser PERLE (DR) Grande porte ouverte Intervention Carrier (DALKIA)
10h00
12h00
14h00
| 16h00 | Faisceau Linac (si intervention du matin terminée)
18h00
20h00
2024-09-19 | 8h00 | Faisceau Linac (HG, KD, MJ)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-20 | 8h00 | Faisceau Linac (SC,ND) Tests de camera dans la EL
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-21 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-09-23 | 8h00 | Maintenance des SSI (SPR Yulia) Grande porte ouverte Détection fuite SF6 (C. Magueur, JNC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-24 | 8h00 | Visite de l'ASN Faisceau Linac (?,HG)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-25 | 8h00 | Faisceau Linac (KD,MJ)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-26 | 8h00 | Faisceau Linac (KD, ND)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-27 | 8h00 | Faisceau Linac (HG, MJ, SC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-28 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-09-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Octobre 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-09-30 | 8h00 | relevé dimensionnel igloo (CPER) (Laurent Pinot)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-01 | 8h00 | 9h visite etudiants Suisse (F. Wicek) Faisceau linac (SC,VC,HG)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau anneau l'apres midi si faisceau linac ok le matin (IC,VK,ND)
16h00
18h00
20h00
2024-10-02 | 8h00 | 9h visite étudiants (Aurélien Martens) Faisceau linac (KD,HG)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-03 | 8h00 | Faisceau linac (MJ, KD, HG)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau anneau (IC, VK, ND)
16h00
18h00
20h00
2024-10-04 | 8h00 | Faisceau linac (MJ, HG, KD)
10h00
12h00
| 14h00 | Faisceau anneau (IC, VK)
16h00
18h00
20h00
2024-10-05 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-10-07 | 8h00 | Faisceau Anneau + CFP
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-08 | 8h00 | Faisceau linac + Anneau (ND le matin, HG ou SC, MJ)
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention cavité RF anneau (ME) CASEMATE FERMEE PAS DE FAISCEAU ANNEAU Faisceau linac possible (VM, HG ou SC)
16h00
18h00
20h00
2024-10-09 | 8h00 | Faisceau linac + Anneau + CFP + Xrays (aprem RC, MJ, VM)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-10 | 8h00 | Faisceau linac + Anneau + CFP + Xrays (HG, RC ou DN, VC)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-11 | 8h00 | Démontage ligne extraction (AG, BM)
10h00
12h00
| 14h00 | Pompage de la LE Faisceau ? (VK, IC)
16h00
18h00
20h00
2024-10-12 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-13 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-10-14 | 8h00 | TP ThomX (ND)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-15 | 8h00 | Faisceau linac + anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-16 | 8h00 | Visites SFP Accélérateurs (KD,DN) La maintenance des extincteurs des bâtiments 20X (Christelle Thouvenot)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-17 | 8h00 | Faisceau linac + anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-18 | 8h00 | Faisceau linac + anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-19 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-20 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-10-21 | 8h00 | Faisceau ?
10h00
12h00
| 14h00 | Ouverture grandes portes pour livraison PERLE (14h-16h)
16h00
18h00
20h00
2024-10-22 | 8h00 | Devis pour installation nouveau détecteurs linéaires (Y. Yurikova) 9h30
| 10h00 | Nicolas (MRSV) ==> seminaire de Beate (11h ?) Kevin (mesure "bump" VS cathode alignement, charge + mesure alignement Quad, TL)
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-23 | 8h00 | AM : Kevin (conditionnement canon + mesure dark current VS attenuateur) PM : Viktor (mesure dispersion YAG and BPM)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-24 | 8h00 | Viktor (dispersion orbit study)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-25 | 8h00 | TP ThomX (ND)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-26 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-10-28 | 8h00 | Hayg (test aimant permanent)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-29 | 8h00 | Sophie/Hayg (Iris Vs (charge, Solénoïde gradient, emittance) + Solénoïde gradient Vs (beam size, gun RF gradient, emittance))
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-30 | 8h00 | Iryna/Slava (ajustement fréquence RF et orbite dispersive)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-10-31 | 8h00 | Iryna/Slava (ajustement fréquence RF et orbite dispersive)
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-01 | 8h00 | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-02 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-03 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Novembre 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-11-04 | 8h00 | Remplacement filtres CTA Maintenance compresseur
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-07 | 8h00 | Faisceau Anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-08 | 8h00 | Faisceau Anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-09 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-11-11 | 8h00 | Férié
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-13 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-14 | 8h00 | Faisceau Anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-15 | 8h00 | Faisceau Anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-16 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-17 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-11-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-20 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-21 | 8h00 | Faisceau Anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-22 | 8h00 | Faisceau Anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-23 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-11-25 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Visite DR4 20 personnes en deux groupes (KD)
16h00
18h00
20h00
2024-11-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-28 | 8h00 | Faisceau Anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-29 | 8h00 | Faisceau Anneau
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-11-30 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-01 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Décembre 24
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-12-02 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-12-03 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-07 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-08 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-12-09 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-12-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-13 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-14 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-12-16 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-12-17 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-20 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-21 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-12-23 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-12-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-25 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-28 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00

## Janvier 25
Calendrier du commissionning ThomX
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-12-02 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-12-03 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-04 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-05 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-06 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-07 | 8h00 | Arret Machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-08 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-12-09 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-12-10 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-11 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-12 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-13 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-14 | 8h00 | Arret machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-15 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-12-16 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-12-17 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-18 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-19 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-20 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-21 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-22 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
Date | Heure | LINAC | ANNEAU | FP | LIGNE X | Nom 1 | Nom2 | Nom 3 | Nom 4 | Support Vide | Support Laser | Support secu materiel | Support Alims/Charges | Support HF injection | Support HF Hall | Support Diag | Support Synchro | Support CC/IHM | Alignement | SPR | Support ONLINE | Support INFRA
2024-12-23 | 8h00
10h00
12h00
| 14h00 | Intervention PERLE (DR)
16h00
18h00
20h00
2024-12-24 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-25 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-26 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-27 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-28 | 8h00 | Arrêt machine
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
2024-12-29 | 8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00