## Manpower Involvment 2024-2029
Work Package |  | Collaborator | Affiliation | Division-Team | Resource available (Yes/No) | Implication (FTE) | [6 empty] | Task in the project
[6 empty] | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| Tasks |  |  |  |  | S1 | S2
WP1: Management | Project Directorate | Achille Stocchi | IJCLab | Direction | Yes | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Spoksperson (SP)
|  | Walid Kaabi | IJCLab | Pôe Accélérateurs - Direction | Yes | 0.62 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Technical Project Leader (TPL)
|  | Denis Reynet | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0.29 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | System Engineer/ Associate to TPL in charge of installation
|  | Guillaume Olry | IJCLab | Pôe Accélérateurs - Direction | Yes | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Associate to TPL in charge of RH & Budget
|  | Sophie Chance | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Project management
|  | Aurore Lermitage | IJCLab | CeQMAP | Yes | 0 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Quality management
|  | Maud Baylac | LPSC | ## | Yes | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | External relations & In-Kind Management
|  | Frederic Bouly | LPSC | ## | Yes | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Associate to SP in charge of Experimental Programs
| Project Support | Virginie Quipourt | IJCLab | Service Achat | Yes | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Financial manager
|  | Nihale Ismaili Alaoui | IJCLab | CeQMAP | ? | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Quality plan
|  | IR Qualité | IJCLab | CeQMAP | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Quality plan | En cours, Prévoir suite après fin CDD
WP2: Optic design and beam dynamics | Lattice design | Alex Fomin | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.98 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Design leader
|  | Luc Perrot | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Supervision and consulting
|  | Julien Michaud | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0 | Design help
|  | Bertrand Jaquot | GANIL | ## |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Contribution finished
|  | Connor Monaghan | IJCLab/Liv Univ | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Injector design
| Error Studies | Julien Michaud | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Supervision of phD students
|  | Alex Fomin | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Supervision of phD students
|  | Master internship 1 | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Error studies + beam losses | Financé par budget Stage du pôle
|  | PhD 1 | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | No | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | Error studies + beam losses | Demande de financement en cours (IN2P3)
|  | Rasha Abukesek | IJCLab | Pôle Accélérateurs - ILE | Yes | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misalignments and magnets
|  | Hadil Abulrob | An Najah Univ | ## | Yes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervison of Rasha work
| Start to end tracking | Julien Michaud | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Beam tracking and collective effects
|  | Master internship 1 | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Longitudinal dynamics + time tracking | Financé par budget Stage du pôle
|  | PhD 2 | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | No | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | Longitudinal dynamics + time tracking | Demande de financement en cours (ED Phenics)
|  | Alex Fomin | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | Beam tracking
|  | Coline Guyot | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.49 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Fin de thèse
| Beam Commisioning | Frédéric Bouly | LPSC | ## | Yes | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | Responsible of commissioning
|  | Julien Michaud | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3
|  | Oleksiy Fomin | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3
Autres ?
WP3:Diagnostics and Instrumentation | BPMs | Mohammed Ben Abdillah | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0.2 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | BPM design specifications and procurements
|  | Fabrice Fournier | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 |  | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | BPM qualification and characterization
|  | Christophe Joly | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | RF sources
|  | Electronics CAO & cablage | IJCLab | Pôle Ingénierie-Service Dephi | No | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | BPM electronics design | To be discussed with the service responsibles then included to WP CC or WP Assembly & integration
|  | Mechanics | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique |  | 0 | [6 empty] | Routing and fabrication of electronic cards
|  | C&C | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online |  | 0 | [6 empty] | Integration, IHM
|  | O. Frossard | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | Racks Installation / RF cables paths
|  | S. Berthelot | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | RF Racks and Crates
|  | Olivier Pochon | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | Design mécanique des adaptation du banc de mesure des BPM | Proposé par Denis, Mohammed tu maintiens?
| BCMs | Mohammed Ben Abdillah | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Faraday Cup
|  | Seadat Varnasseri | ESS bilbao | ## | Yes |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | Current Transformer
|  | C&C | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | [8 empty] | Integration, IHM | To be discussed with the service responsibles then included to WP CC or WP Assembly & integration
|  | Mechanics | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | [8 empty] | Installation
| Diagnostic line | Sandry Wallon | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes |  | 0.06 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | Beam energy Monitoring
|  | C&C | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | [8 empty] | Integration, IHM | To be included to WP CC
|  | Hayg Guler | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.19 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Beam dynamics in Diag line
|  | Mohammed Ben Abdillah | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partnerships and Tasks Dispatching
|  | Raphael Roux | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes |  |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | Deflecting cavity for beam length monitor
|  | Christophe Joly | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | RF source for Deflecting Cavity
|  | Chaker Maazouzi | IPHC | ## | Yes |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | Beam Emittance Monitor
|  | Mechanics | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | [8 empty] | Installation | To be included to WP Assembly & integration
| BLMs | Hayg Guler | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | BLM specifications, procurement
|  | C&C | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | [8 empty] | Integration, IHM | To be discussed with the service responsibles then included to WP CC or WP Assembly & integration
|  | Mechanics | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | [8 empty] | Installation
| Other Systems | Sandry Wallon | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.12 | 0.03 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Screens
|  | Joseph Wolfenden | Cockcroft Institute | ## | Yes |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | NID design and integration
|  | C&C | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | [8 empty] | Integration, IHM | To be discussed with the service responsibles then included to WP CC or WP Assembly & integration
|  | Mechanics | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | [8 empty] | Installation
WP4: Magnets and power Supplies | Magnet design | Hadil Abulrob | An Najah Univ | ## | Yes | 0.2
|  | Rasha Abukeshek | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.3 | 0.8 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penser à l'après Thèse
|  | Ismael Hmida | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Design mécanique des aimants
| Power Supplies | ? |  |  | No
|  | ? |  |  | No
WP5: Injector | Laser System | Viktor Soskov | IJCLab | Pôle Accélérateurs - ILE | Yes | 0.37 | 0.37 | [6 empty] | Départ à la retraite
|  | Matthias Dumondelle | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes |  | 0.8 | 0.1 |  |  |  |  | Design mécanique du transport laser (hors ZAC) + capotages complets
|  | Fatematuj Johara | IJCLab | Pôle Accélérateurs - ILE | Yes | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Poste IE demandé en 2024
| DC Gun | Maud Baylac | LPSC | ## | Yes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Etienne Labussière | LPSC | ## | Yes | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Photocathode development | Gael Sattonnay | IJCLab | Pôle Accélérateurs - MAVERICS | Yes | 0
|  | Mélanie De Vos | IJCLab | Pôle Accélérateurs - MAVERICS | Yes | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | Prévoir l'après CDD (fin CDD Nov 2026)
|  | Julien Demailly | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes
|  | Thibault Gerardin | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes
| Buncher | Raphael Roux | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  | Samuel Marchal | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |  |  |  | Design mécanique du buncher + routage ligne RF
| Booster | Hervé Saugnac | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
|  | Akira Miyazaki | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes
|  | Sylvain Brault | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | Design mécanique du cryomodule Booster + routage lignes RF
|  | Raphael Roux | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0.8
|  | X dessinateur | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | [8 empty] | Dossier de plans booster | Added to WP Assembly & integration
|  | X monteur | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | [8 empty] | Assemblage booster
|  | X monteur | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | [8 empty] | Assemblage booster
| Merger | Julien Michaud | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | Alex Fomin | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05
| Diagnostic line | Mohammed Ben Abdillah | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0
|  | Alex Fomin | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05
|  | Hayg Guler | IJCLab | Pôle Accélérateurs - BIMP | Yes | 0
|  | X dessinateur | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | [8 empty] | Dossier de plans Merger et Ligne diags | Added to WP Assembly & integration
|  | X monteur | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | [8 empty] | Assemblage merger et ligne diag
WP6: ERL Cryomodule | Cavities | Guillaume Olry | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service RF | Yes | 0.43 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Coordination/Cavities
|  | Akira Miyazaki | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service RF | Yes | [7 empty] | Cavity performances
| Magnetic shield/HOM Couplers | Patricia Duchesne | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service RF | Yes | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | Magnetic shield/HOM Couplers
| ESS cryomodule adaptation/Tooling | Gilles Olivier | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service RF | Yes | 0.41 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ESS cryomodule adaptation/Tooling
|  | Sébastien Blivet | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0.37 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ESS cryomodule adaptation/Tooling
| Cryodistribution | Hervé Saugnac | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service Cryo | Yes |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Cryodistribution
| Instrumentation | Matthieu Pierens? | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service Cryo | Yes |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | Instrumentation
| Tuning systems | Nicolas Gandolfo | IJCLab | Plateforme Supratech | Yes | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | Tuning systems
| Beam Lines Absorbers/Cavity performances | Akira Miyazaki | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service RF | Yes | 0.81 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | Beam Lines Absorbers/Cavity performances
| Transport/Réception/Installation | Sébastien Blivet? | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | Transport/Réception/Installation
|  | TBD? | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | Transport/Réception/Installation | To be discussed with the service responsibles then included to WP Assembly & integration
|  | TBD? | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | Transport/Réception/Installation
|  | TBC? | IFJ PAN | ## | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Transport/Réception/Installation | Discussion en cours avec IFJ-PAN
| Commissioning | C. Joly | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service RF | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Commissioning
|  | P. Duthil | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service Cryo | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Commissioning
|  | TBC? | IFJ PAN | ## | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Commissioning | Discussion en cours avec IFJ-PAN
| iSAS | Yolanda Gomez-Martinez | LPSC | ## |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | WP4 leader
|  | Sebastien Calvo/Calum Sharp + ? | CERN | ## |  | ? | ? | ? |  |  |  |  | Power couplers/HOM Couplers fab
|  | Dario Giove + ? | INFN | ## |  |  |  |  | ? |  |  |  | Cavity vertical testing
|  | Arnaud Madur + ? | CEA | ## |  |  |  |  | ? | ? |  |  | Assembly
|  | Nuno Elias + ? | ESS | ## | [5 empty] | ? | ? |  | Cryomodule test
WP7: Cryogenics | Cryoplant | Patxi DUTHIL | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0.13 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2
|  | Matthieu PIERENS | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0.08 |  | 0.1 | 0.05 | 0.1
|  | Hervé SAUGNAC | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0.08 |  | 0.1 | 0.05 | 0.1
|  | ? IR CRYO | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | No | 0 |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | Demande CDD IN2P3 en cours
|  | David LE DREAN | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0 | 0 | 0.2
|  | ? AI/IE cryo | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | No | 0 |  | 0 | 0 | 0.2
|  | ? BE implantation/opération transport (Sylvain BRAULT ?) | IJCLab | Pôle Ingénierie - BE Mécanique | No | 0 |  | 0.3 | 0.1 | 0.1
|  | ? Suivi de chantier / tests | IJCLab | Pôle Ingé et/ou Supratech | No | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.2
| Infrastructure | Patxi DUTHIL | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Matthieu PIERENS | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0.1 | 0.05 | 0.1
|  | Hervé SAUGNAC | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0.05 | 0.05 | 0.1
|  | David LE DREAN | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  |  | 0.2
|  | ? IR CRYO | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | No | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | Demande CDD IN2P3 en cours
|  | ? BE implantation (Sylvain BRAULT ?) | IJCLab | Pôle Ingénierie - BE Mécanique | Yes | 0 |  | 0.5
|  | ? BE (suivi, docs) | IJCLab | Pôle Ingénierie - BE Mécanique | ? | 0 |  |  | 0.1 | 0.1
|  | ? Suivi de chantier / tests | IJCLab | Pôle Ingé et/ou Supratech | No | 0 |  |  | 0.1 | 0.2
| Control & Command | Matthieu PIERENS | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0.15 | 0.1 | 0.2
|  | David LE DREAN | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0.25 | 0.05 | 0.25
|  | Guillaume MAVILLA | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0 | 0 | 0.5
|  | ? AI/IE cryo | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | No | 0 |  |  |  | 0.1
|  | ? IR CRYO (Modélisation process cryo) | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | No | 0 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | Demande CDD IN2P3 en cours
| Cryogenic Distribution System | Hervé SAUGNAC | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0.45 | 0.5 | 0.3
|  | Matthieu PIERENS | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | Patxi DUTHIL | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0.1 | 0.15 | 0.1
|  | ? IR CRYO | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | No | 0 |  | 0.15 | 0 | 0.15 |  |  |  | Demande CDD IN2P3 en cours
|  | Frédéric CHATELET | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0 | 0 | 0.3
|  | David LE DREAN | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | Yes | 0 |  | 0 | 0 | 0.1
|  | ? AI/IE cryo | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service Cryo | No | 0 |  | 0 | 0 | 0.1
|  | ? BE Conception cryo (Sébastien BLIVET + Sylvain BRAULT + calculs) | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.5 |  |  |  | Reste à identifier
|  | ? BE suivi (Sylvain BRAULT + Sébastien BLIVET) |  | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | Reste à identifier
|  | ? BE installation | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | Reste à identifier
|  | Samuel Marchal | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | Design Boite à vannes booster + ligne distribution | Prévoir fin CDD- Proposé par Denis, Est-ce que tu valide Patxi?
WP8: RF systems | LLRF | Christophe Joly | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | RF front-end / traitemetn du signal / FTS/ Racks RF
|  | Jean-François Yaniche | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | Responsable tâche : rack interface RF
|  | EPICS ( Driver / IHM) | IJCLab | Pôle Ingenerie-Service Online | No | 0 | [6 empty] | FTS + LLRF --> voir WP 10
|  | Xavier Lafay | IJCLab | Pôle Ingenerie-Service Dephi | No | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FTS : FW | A valider avec Resp. de service
|  | Câblage et Intégration | IJCLab | Pôle Ingenerie-Service CPR | No | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Réalisations de cartes + modules + racks + Réalisation de baies | A valider avec Resp. de service
|  | Nicolas Gandolfo | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | FTS : expertise et tests
|  | S. Berthelot | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | Responsable de la Definition des baies RF . Dpt Elec --> réalisation
|  | O. Frossard | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | Installation Baies RF / passage de câbles RF
|  | Frederic Bouly | LPSC | ## | Yes | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | Dimensionnement des systèmes et besoins pour recup. de puissance
| MO & Timing | Christophe Joly | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | Distribution MO Idrogen + FMC REFGEN --> projet TimeD (D. Charlet)
|  | EPICS ( Driver / IHM) | IJCLab | Pôle Ingénierie-Service Online | No | 0 | [6 empty] | Driver et IHM EPICS Timing et REFGEN --> voir WP 10 | Added to Command Control WP
|  | CAO / Cablage | IJCLab | Pôle Ingénierie-Service CPR | No | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | Réalisation de la carte Timing proto puis série
|  | Xavier Lafay | IJCLab | Pôle Ingénerie-Service Dephi | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | Developpement électronique Timing
| Cavity booster test bench | Sylvain Berthelot | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | C&C / Intégration instalaltion CV 800
|  | Christophe Joly | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | PLL
| RF Amplifier | Christophe Joly | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | Definition / appel d&apos;offre Ampli / Installation et particiaption SAT
|  | CDD IR RF | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | No | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Definition / appels d&apos;offres Amp & lignes RF / suivi de fab / FAT/ SAT | Via l&apos;AP IDEMO
|  | Olivier Frossard | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | Installation
|  | EPICS ( Driver / IHM) | IJCLab | Pôle Ingenerie-Service Online | No | 0 | [6 empty] | IHM Amplificateurs de puissance --> voir WP10 | Added to Command Control WP
|  | S. Berthelot | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | Responsable de tâche : Installation et participation SAT
WP9: Vacuum | Vacuum Study | Bruno Mercier | IJCLab | Pôle Accélérateurs- MAVERICS | Yes | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | Suheyla Bilgen | IJCLab | Pôle Accélérateurs- MAVERICS | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mamadou Faye | GANIL | ## | Yes | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jonathan Yemane | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Interlock input, security & CC | Eric Mistretta | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | Thibault Gerardin | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | Julien Demailly | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Equipement and vacuum systems Specs | Mamadou Faye | GANIL | ## | Yes | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | A confirmer l'implication de Mamadouu après fin de CDD (fin 2025)
|  | Bruno Mercier | IJCLab | Pôle Accélérateurs- MAVERICS | Yes | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
| Equipment reception & test | Mamadou Faye | GANIL | ## | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | A confirmer l'implication de Mamadouu après fin de CDD (fin 2025)
|  | Thibault Gerardin | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  | Eric Mistretta | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
|  | Julien Demailly | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  | Bruno Mercier | IJCLab | Pôle Accélérateurs- MAVERICS | Yes | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| Installation and commisioning | Eric Mistretta | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5
|  | Thibault Gerardin | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | Mamadou Faye | GANIL | ## | Yes | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | A confirmer l'implication de Mamadouu après fin de CDD (fin 2025)
|  | Julien Demailly | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | Bruno Mercier | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Plateforme V&S | Yes | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3
WP10: Control & Command Systems | Architecture | Eric Legay | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | Yes | 0.06 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Online Coordinator
| Infrastructure | TBD (interne) | IJCLab | Pôle Ingénierie- Service Exploitation | ? | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Pas pb en soi, il faut juste identifier
| Automates | Victor Dalifard | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | Yes | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5
|  | Olivier Dalifard | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | Yes | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
|  | Tony Viaud ? | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | Yes | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | ? | ? | ?
| IHM | Jean-Claude Marrucho | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | Yes | 0.36 | 0.5 | [6 empty] | Départ à la Retraite fin 2025
|  | Olivier Dalifard | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | Yes | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | Apprenti CC | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | No | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  |  |  | Demande à faire pour 2026
|  | IE/IR TBD (Interne) | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | ? | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | IE/IR TB Found | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | No | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | A trouver
|  | EPICS ( Driver / IHM) | IJCLab | Pôle Ingénierie-Service Online | No | 0 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | FTS + LLRF | Needs of WP RF Systems
|  | EPICS ( Driver / IHM) | IJCLab | Pôle Ingénierie-Service Online | No | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | Driver et IHM EPICS Timing et REFGEN
|  | EPICS ( Driver / IHM) | IJCLab | Pôle Ingénierie-Service Online | No | 0 | [6 empty] | Driver et IHM Amplificateurs de puiisance RF
|  | IE/IR TBD (IHM) | IJCLab | Pôle Ingénierie-Service Online | No | [7 empty] | Développement d'IHMs et integration pour différents Diagnostics | Total needs of WP Diagnostics
| Data management | Philippe Gauron | IJCLab | Pôle Ingénierie - Service Online | Yes | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
WP11: Radioprotection & Sécurity Systems | PSS | Sébastien Wurth | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01
|  | Fabien Razafimamonjy | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  | Harold Bzyl | IRSD | ## | Yes | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | PSS pour DC Gun jusqu'en 2026, puis PSS pour ERL à partir de 2027
| MPS | Christope Joly | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service RF | Yes | 0 | [6 empty] | MPS pour le DC gun
|  | TB Found |  |  | No | [7 empty] | MPS toute la machine
| Sécurité Générale | Stéphane Piau | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Vérifications périodiques de radioprotection et contrôles radiologiques
|  | Atanas Dinkov | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Vérifications périodiques de radioprotection et contrôles radiologiques
|  | AI RP CDD/Apprenti | IJCLab | Service Prévention des Risques | No | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Renforcement du SPR pour la réalisation des vérification périodiques afin de libérer le temps pour les études et dossiers pour les autres agents | Demandeà faire
|  | Kenza Descheemacker | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Suivi risque laser, sécurité générale
|  | Yulia Yurikova | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Étude risque chimique fabrication photocathode et suivi processus, sécurité générale
|  | Sébastien Wurth | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Laser, radioprotection, sécurité générale
|  | Fabien Razafimamonjy | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Laser, radioprotection, sécurité générale
| Etude Radioprotection | Sébastien Wurth | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0.16 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Calculs blindage à l'échelle du bâtiment, beam dump
|  | Fabien Razafimamonjy | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | Calculs blindage à l'échelle du bâtiment, beam dump
| Administrative classification (ASN) | Sébastien Wurth | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | Rédaction documents, compilation, relecture, formulaire ASN
|  | Atanas Dinkov | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | Rédaction documents, compilation, relecture, formulaire ASN
|  | Fabien Razafimamonjy | IJCLab | Service Prévention des Risques | Yes | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | Rédaction documents, compilation, relecture, formulaire ASN
WP12: Assembly & Integration | Assemblage | Sylvain Brault | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0.45 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Responsable assemblage
|  | Olivier Froissard | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service RF | Yes | 0.27 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Technician d'assemblage
|  | Denis Reynet | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Suivi d'assemblage
|  | X dessinateur Booster | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | No | 0 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Dossier de plans booster | Need of Injector WP
|  | X monteur Booster | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Assemblage booster
|  | X monteur Booster | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Assemblage booster
|  | X dessinateur Merger + Ligne Diag | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | No |  |  | 0.35 | 0.3 |  |  |  | Dossier de plans Merger et Ligne diags
|  | X monteur Merger + Ligne Diag | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | No |  |  |  | 0.15 | 0.25 |  |  | Assemblage merger et ligne diag
|  | Monteur pour Diags | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | No | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | Integration de différents diagnostics | Total Needs of Diagnostics WP
| Assemblage en salle Blanche | Mael Vannson | IJCLab | Plateforme Supratech | Yes | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Assemblage salle blanche
|  | Le My Vogt | IJCLab | Plateforme Supratech | Yes | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Assemblage salle blanche
| Alignement | Denis Douillet | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | Alignement laser tracker
|  | Sylvain Brault | IJCLab | Pôle Ingénierie- BE Mécanique | Yes | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | Alignement laser tracker
WP13: Infrastructure | CPER 2024-2027 | Laurent Pinot | IJCLab | Service Infrastructure et Logistique | Yes | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05
| Electricité | Jean-Michel Guittard | IJCLab | Service Infrastructure et Logistique | Yes | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Plomberie | Yann Pitrilli | IJCLab | Service Infrastructure et Logistique | Yes | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
WP14: Experiments | Interractions with experiments | Fréderic Bouly | LPSC | ## | Yes | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2
|  | Achille Stocchi | IJCLab | Direction | Yes | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| IP Fabry-Perot Cavity | Alex Fomin | IJCLab | Pôle Accélérateurs- BIMP | Yes | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| IP DESTIN | Julien Michaud | IJCLab | Pôle Accélérateurs- BIMP | Yes | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Total FTE |  | 15.46 | 20.84 | 36.86 | 37.21 | 35.52 | 28.63 | 21.07
18.15
IJCLab
LPSC
GANIL
IRSD
IPHC
Note on F183: Walid Kaabi: Contribution du GANIL à confirmer après fin du CDD de Mamadou (fin 2025)
Note on F185: Walid Kaabi: Contribution du GANIL à confirmer après fin du CDD de Mamadou (fin 2025)
Note on F192: Walid Kaabi: Contribution du GANIL à confirmer après fin du CDD de Mamadou (fin 2025)