## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 2-2025
WP- 6
Présenté par: Guillaume Olry

## Slide 2: Périmètre et Objectifs du WP
Objectif du WP: fourniture du cryomodule de ERL composé de 4 cavités elliptiques 5 cellules 800MHz pour Q2/2028.
Objectifs/Challenges principaux:
  Performances des cavités : Eacc=22 MV/m @ Qo=3 1010
  Damping des HOMs: efficacité/faisabilité/cooling des coupleurs HOM (design et choix du type en cours de finalisation) et les absorbeurs (biblio + contact par Akira mais design pas démarré).
Interactions avec tous les WP (sauf Aimants et Diags) mais surtout...
  Systèmes RF
  Cryogénie
  Assemblage et Intégration
  Injecteur (booster)
  C&C
P. Dhakal “Nitrogen doping and infusion in SRF cavities: A review” Phys Open 5 100034 2020
FCC/PERLE
Absorbeur @ froid

## Slide 3: Structuration du WP
IJCLAB + partenaires
  Modification du cryomodule (incl. Outillage) : G. Olivier, S. Blivet, H. Saugnac
  Cavités (incl. Préparation): G. Olry, A. Miyazaki, P. Duchesne, S. Blivet + INFN pour le test en CV (iSAS)
  Coupleurs HOM: P. Duchesne, A. Miyazaki, R. Roux, S. Blivet + CERN pour la fabrication (iSAS)
  Absorbeurs: A. Miyazaki. Besoin de personnes en plus  thèse CIFRE avec ACS en discussion + collaborateurs externes: JLAB !, KEK?
  Coupleurs de puissance: Y. Gomez-Martinez (LPSC), J. Angot (LPSC), P. Duchesne, S. Blivet + CERN pour la fabrication (iSAS)
  Blindage magnétique: P. Duchesne, S. Blivet
  Systèmes d’accord en fréquence: N. Gandolfo, S. Blivet
Uniquement partenaires (pas inclus dans le WBS  à rajouter)
  Assemblage du cryomodule: CEA (iSAS)
  Test du cryomodule: ESS (iSAS)
Organisation
- Réunions WP4 (HOM + FPC) et WP6 (CM) dans le cadre d’iSAS (CEA, CERN, INFN, ESS, IJCLAB/LPSC: ~1 à 2 fois par mois
- Réunion IJCLAB/LPSC conjointe avec Booster : tous les vendredis

## Slide 4: Etat d’Avancement
Il y a beaucoup d’études menées en parallèle depuis plusieurs mois grâce à un engagement très fort de tout le monde! Merci!
Design de la cavité finalisée
Systèmes d’accord en fréquence repris de Myrrha. Design inchangé.
Modifications en cours du cryomodule avec intégration
  des coupleurs de puissance et HOM
  des blindages magnétiques sur cavité + spaceframe
  du piping cryo pour les HOM, absorbeurs, manchettes, refroidissement cavité

## Slide 5: Etat d’Avancement
Cryophy @ 2K
Mu metal @ ~300K
(spaceframe Temp)
 | B Min (mG) | B Max (mG) | Lieu
Endcell1 | 0.32 | 0.83 | Côté bas
Endcell2 | 0.3 | 0.7 | 
Middlecell1 | 0.3 | 0.95 | 
Middlecell2 | 0.3 | 0.96 | 
Middlecell3 | 0.3 | 0.9 | 
3D model
CST model
Blindage Magnétique
Transition Coupleur-Guide d’onde

## Slide 6: Planning et Principaux Jalons du WP
Niobium material
Call for tender completed
2024
2025
2026
2027
2028
5 cell cavities fabrication
Purchase Order
Niobium material
Delivery
Monocell prototype
Delivery
First 5 cell cavity
Delivery
Monocell prototype
Tested
Adaptation/modifications of the ESS Cryomodule
Cryomodule assembly
Last 5cell cavity
Tested
Cryomodule test
RF Power couplers conditioning
HOM Couplers fabrication
5 cell cavities fabrication
Tender publication
Chemin critique: commande des cavités, commandes des composants du cryomodule en 2025 + design des absorbeurs.
Design Coupleur de puissance fini

## Slide 7: RH engagés et besoins manquants
  Tout le monde est au taquet! Merci à tous ceux listé par 3 et ceux que j’ai peut-être oubliés.
  LPSC : Merci à Julien Angot : calcul sur le design des coupleurs de puissance/interface guide d’onde
Besoin identifié pour le design des absorbeurs. 1 PhD (CIFRE ACS) + 1/2 post-doc (iSAS) seraient parfait.

## Slide 8: Points de vigilance
Design des absorbeurs à démarrer asap.
  Discussion dans WP4 iSAS à faire: post-doc de 24 mois prévu sur les coupleurs HOMs à rediriger vers les absorbeurs.
  Démarrage de la thèse en Sept 2025?
Budget >>> aux estimations + problème de liquidités en 2025.
  Appel d’offre fabrication des cavités à négocier. Préparation avec chimie EP à abandonner (250k€).  impact sur commande des cavités Booster (2026?)
  Décaler les commandes des composants (blindages magnétiques, circuiterie cryo, vannes faisceau, manchettes coupleurs...) en 2026  impact planning à évaluer mais à la louche + 6 mois minimun.
Coût des coupleurs HOM supplémentaires (x12) inconnu.
Coupleurs de puissance: départ à la retraite d’Eric Montesinos  Calum Sharp prend la relève.