## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 2
WP-05, 07? CRYOGENIE
Présenté par : P. DUTHIL
(avec les collègues impliqués dans le WP)
15 Janvier 2025

## Slide 2: Périmètre et Objectifs du WP
Concevoir, fournir, installer, tester :
Que doit-on refroidir ?
Cryomodule
Booster
PERLE ERL

## Slide 3: Périmètre et Objectifs du WP
Concevoir, fournir, installer, tester :
Interactions avec les autres WPs :
WP ERL cryomodule
WP Injecteur
WP Infras
WP Système contrôle commande
WP Vide
WP Système de sécurité/radioprotection
Sustainability, Associate WPs, Quality…
Question : dans quels WPs sont gérés :
- l’instrumentation et la cryo du cryomodule
- les paramètres machines et docs machines
- comment opère-t-on PERLE démonstrateur, PERLE-DESTIN et PERLE-FT
- l’implantation/intégration des systèmes
- les installations sur sites
- la recherche de financements ?
Dans le projet :
CRYOPLANT /
CRYOPLANT
INFRAS CRYOS /
CRYO INFRAS
DISTRIBUTION CRYOGENIQUE /
CRYO DISTRIB SYST
CRYO CONTROL AND COMMAND
REFRIGERATOR (COLD BOX) - HZB
CYCLE COMPRESSORS – HZB (TBC)
PURE GAS BUFFER
GAS ANALYSER
PURIFICATION SYSTEM (SUPRATECH)
HELIUM RECOVERY SYSTEM (part from SUPRATECH)
OIL REMOVAL SYSTEM
GAS DRYER
GAS STORAGE (GAS BAGS, HP STORAGE)
HP COMPRESSORS
LIQUID STORAGE (part from HZB TBC)
LN2 (Storage and distribution)
CRYOGENIC DISTRIBUTION LINES (CDL) (part from HZB TBC)
VALVE BOXES CRYOMODULE (HZB)
AUXILIARY LINES (AuxL)
VALVE BOX BOOSTER
SENSORS
PLC
SIGNAL CONDITIONERS
CABLES AND SIGNAL ROUTING
Low Pressure HE PUMPING – HZB (TBC)
LIQ. LOOP GAS ANALYSER
STORED GAS ANALYSER
LN2 COLD TRAP
GAS STORAGE (SUPRATECH)
SUPERVISION
CONTROL SEQUENCING
DATA POST PROCESSING AND STORAGE
GAS BUFFER (GAS BAG)
REHEATER
OIL REMOVAL SYSTEM – HZB (TBC)

## Slide 4: Périmètre et Objectifs du WP
Concevoir, fournir, installer, tester :
Boite froide
= réfrigérateur helium
L’idée est d’insérer ce système dans une partie de la fosse nord
Boite à vannes cryomodule
Baie de contrôle cryogénie
Boite à vannes booster
Stockage d’hélium liquide
Compresseurs de cycle
OilRemoval System + GMP
Pompage basse pression
Gazomètre
Réchauffeur

## Slide 5: Périmètre et Objectifs du WP
Concevoir, fournir, installer, tester :
Bancs de pompage basse pression
5 K, 3 bara
1.8 K
1.8 K
Boite à vannes cryomodule (2 K Box)
Boite frioide
= réfrigérateur helium (Cold Box)
Ligne de transfert cryo
Compresseurs
de cycle
LHe
LN2

## Slide 6: Etat d’Avancement
Définition de l’architecture machine (équipements, process…) en cours
Définition des paramètres généraux en cours
Etude d’implantation en cours (dont Cahier des charges CPER)
Récupération matériels Helmholtz Zentrum Berlin (HZB)
  Collaboration HZB-IJCLab : contenu de la fourniture HZB, avancement des négociations ?
  Caractéristiques des matériels existants et leur intégration dans l’architecture machine (= adaptation de nos besoins à ces métariels)
    un peu d’échange avec HZB (échanges limités par le point suivant)
    pas d’échange technique avec LINDE (ni ses sous-traintants)= le concepteur et l’installateur de l’infrastrcuture cryo d’HZB (NDA en cours d’élaboration depuis 1 an et tjs pas signé)

## Slide 7: Structuration du WP
CRYOPLANT /
CRYOPLANT
P. DUTHIL (IJCLab)
INFRAS CRYOS /
CRYO INFRAS
P. DUTHIL IJCLab
DISTRIBUTION CRYOGENIQUE /
CRYO DISTRIB SYST
H. SAUGNAC (IJCLab)
CRYO CONTROL AND COMMAND
M. PIERENS (IJCLab)
REFRIGERATOR (COLD BOX) - HZB
CYCLE COMPRESSORS – HZB (TBC)
PURE GAS BUFFER
GAS ANALYSER
PURIFICATION SYSTEM (SUPRATECH)
HELIUM RECOVERY SYSTEM (part from SUPRATECH)
OIL REMOVAL SYSTEM
GAS DRYER
GAS STORAGE (GAS BAGS, HP STORAGE)
HP COMPRESSORS
LIQUID STORAGE (part from HZB TBC)
LN2 (Storage and distribution)
CRYOGENIC DISTRIBUTION LINES (CDL) (part from HZB TBC)
VALVE BOXES CRYOMODULE (HZB)
AUXILIARY LINES (AuxL)
VALVE BOX BOOSTER
SENSORS
PLC
SIGNAL CONDITIONERS
CABLES AND SIGNAL ROUTING
Low Pressure HE PUMPING – HZB (TBC)
LIQ. LOOP GAS ANALYSER
STORED GAS ANALYSER
LN2 COLD TRAP
GAS STORAGE (SUPRATECH)
SUPERVISION
CONTROL SEQUENCING
DATA POST PROCESSING AND STORAGE
GAS BUFFER (GAS BAG)
REHEATER
OIL REMOVAL SYSTEM – HZB (TBC)
Resp. tâches définis
Mais structuration WP tjs en cours

## Slide 8: Planning et Principaux Jalons du WP
Jalon projet :
Mi-2028
Tests Cryomodule
Jalon projet :
Mi-2027
Tests Booster
ATRIUM-1032339
Demande :
planning accessible et visualisable par tous
(cf. choix de l’outil)
Jalon technique :
fin-2026
Livraison du réfigérateur
Jalon technique :
Avril-2025
Demande de financement Sésame

## Slide 9: RH engagés et besoins manquants
A très court terme (dès 2025), il manque :
1 IR Cryo  CDD IN2P3 demandé ; mais IR non opérationnel tout de suite
 je demande la possibilité d’externaliser la prestation en 2025
- 0.8 Pôle Eng (implantation, aide technique pour transport, installation)  à trouver

## Slide 10: Points de vigilance
Modélisation process cryogénique : expertise manquante -> besoin dès Avril 2025
 Demande d’externaliser l’étude (et acquérir la competence)
Quel est le contenu de la fourniture HZB ?
 IJCLab doit pourvoir (financer) ce qu’HZB ne transmet pas
IJCLab doit pourvoir (financer) ce qu’HZB ne transmet pas
Impliquer LINDE (et ses sous-traintants)= le concepteur et l’installateur de l’installation cryo d’HZB dans :
  La conception du process cryo
  Le transport des équipements fournis par HZB
  L’installation de ces équipements à IJCLab
  Les contrôles et tests de ces équipements à IJCLab
  L’élaboration du C&C
 il faut pouvoir passer un contrat avec LINDE

## Slide 11: Merci pour votre attention