## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 1-2025
WP- 09- Vacuum
Présenté par: Bruno Mercier
16 Janvier 2025

## Slide 2: Périmètre et Objectifs du WP9 - VIDE
Simulation et dimensionnement des systèmes à vide PERLE pour obtenir un niveau et une qualité de vide nécessaire
Mise en œuvre et fonctionnement des équipements vide pour l’obtention du vide requit
Injecteur,
Anneaux
Région IP
Dépôt photocathodes
Canon
Injecteur,
Anneaux
Région IP
WP doit être intégrer dès la conception des chambres à vide et des équipements « sous vide »
(choix des matériaux, de mise en œuvre, de traitements thermiques )
Bureau d’étude
Intégration/assemblage
Dynanique faisceau / aimants
Diagnostique faisceau
Contrôle commande
Système RF
Cryogénie
Interaction WP

## Slide 3: Structuration du WP
Etude dimensionnement des systèmes à vide
Resp: B. Mercier(Maverics)
Interlock/sécurité et CC du système à vide
Resp E. Mistretta (V&S)
Cahier des charges des équipements du système à vide /commandes
Resp M. Faye (Ganil)
Réception/test des équipements vide
Resp T. Gérardin (V&S)
Resp M. Faye (Ganil)
mise en fonctionnement sur site/ commissionning vide
Resp: E. Mistretta (V&S)
WP9 VIDE
resp: B. Mercier
la fabrication des photocathodes
l’intégration mécanique des chambres à vide et des équipements sous vide
La plateforme Vide et surfaces (V&S)
Service vide et Cryo du GANIL
Avec un Support du WP vide pour :
M. Faye (Ganil)
S. Bilgen (Maverics)
J. Yemane (V&S)
T. Gérardin (V&S)
J. Demailly (V&S)
B. Mercier(Maverics)
B. Mercier (Maverics)
E. Mistretta (V&S)
J. Demailly (V&S)
T. Gérardin (V&S)
J. Demailly (V&S)
B. Mercier(Maverics)
M. Faye (Ganil)
Equipe Maverics

## Slide 4: Principaux Jalons
Etude dimensionnement du système à vide
Réception/test des équipements
mise en fonctionnement sur site / comisionning vide
WP9 vacuum
2025
2026
2027
jan
Avril
Juillet
Oct
jan
Avril
Juillet
Oct
jan
Avril
Design vide injecteur
Design vide ANNEAU 1
Test Nouveau NEG Canon
MBE
CANON
Chambre transfert
Injecteur
T0 -Montage Canon/ alignement / assemblage chambre transfert
Input: effets collectives (ions), impédance, niveau de vide dans les IP
Anneau1
Input: impédance, équipements diagnostiques, buncher
Tests équipements Injecteur / Anneau 1

## Slide 5: Points de vigilance: RH
Work Package | Task | Collaborator | Affiliation | Resource available (Yes/No) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
WP9: Vacuum | Vacuum Study | Bruno Mercier | IJCLab | Yes | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0
 |  | Suheyla Bilgen | IJCLab | Yes | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | Mamadou Faye | GANIL | Yes | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | Jonathan Yemane | IJCLab | Yes | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Interlock input, security & CC | Eric Mistretta | IJCLab | Yes | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0
 |  | Thibault Gerardin | IJCLab | Yes | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0
 |  | Julien Demailly | IJCLab | Yes | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0
 | Equipement and vacuum systems Specs | Mamadou Faye | GANIL | ?? | 0,1 | 0,3 | 0,3? | 0 | 0
 |  | Bruno Mercier | IJCLab | Yes | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0
 | Equipment reception & test | Mamadou Faye | GANIL | ?? | 0,1 | 0,1 | 0,1? | 0,3? | 0
 |  | Thibault Gerardin | IJCLab | Yes | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0
 |  | Eric Mistretta | IJCLab | Yes | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0
 |  | Julien Demailly | IJCLab | Yes | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0
 |  | Bruno Mercier | IJCLab | Yes | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0
 | Installation and commissioning | Eric Mistretta | IJCLab | Yes | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5
 |  | Thibault Gerardin | IJCLab | Yes | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5
 |  | Mamadou Faye | GANIL | ?? | 0,1 | 0,1 | 0,1? | 0,2? | 0,5?
 |  | Julien Demailly | IJCLab | Yes | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5
 |  | Bruno Mercier | IJCLab | Yes | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3
Point de Vigilance:
Fin de contrat CDD (Ganil/IJCLAB) en Dec 2026 de M. Faye
Volonté du groupe Vide et Cryo du Ganil de continuer la collaboration
Demande à valider par la direction du Ganil
RH: permanents pour opérer la fabrication des photocathodes et leurs transferts
Impact sur les activités de la plateforme V&S
3,6 | 2,7 | 2,1 | 2 | 1,8
Total

## Slide 6: Points de vigilance
Chart: 
| TWAC | Thom X | PERLE | PALLAS | enseignement | Gestion vide et surfaces | Divers | R&D Vide surfaces | gestion et support platforme V&S | Projet IJCLAB hors accélérateurs (HINA,Gspec,GRIT, Friends4,..)
Activité de la plateforme (hors analyse de surface) | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24 | 26 | 12
Activité Vide 2024
Activité Vide 2025
Chart: 
| TWAC | Thom X | PERLE | PALLAS | enseignement | Gestion vide et surfaces | Prestation extérieures | R&D Vide surfaces | gestion et support platforme V&S | Projet IJCLAB hors accélérateurs (HINA,Gspec,GRIT, Friends4,..)
Activité de la plateforme (hors analyse de surface) | 1 | 0.5 | 66 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 9 | 0.5
Un fort impact sur les autres activités de la plateforme vide et surfaces

## Slide 7
Réparation de la chambre MBE par Rémy
Quelques Photos
Nettoyage de la chambre MBE