## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 2-2025
Planning
Présenté par:
S. Chance
20 Mars 2025

## Slide 2: Overview du planning général

## Slide 3: Principaux jalons actuels : état des lieux
Principaux Jalons actuels (avant la PPR-2) et décalage :
  ERL4ALL Go/No Go : février 2026 : décalage de deux mois
  Installation injecteur : septembre 2027 : décalage dû à la livraison booster
  Travaux CPER : décalé de janvier 2027 à premier trimestre 2028
  Livraison Cryoplant : fin 2026 (Stockage à envisager le temps des travaux)
  Livraison Cryomodule : mars 2028
  Premier tour ERL : début 2029 ?

## Slide 4: Vue globale : planning à revoir
Jalon ERL4ALL (décembre 25)
Début infra (Mars 2026)
Fin infra (Décembre 2026)
Cryomodule installé (Mars 2028)
Injecteur installé (Aout 2027)
Premier tour ERL (Début 2029)
Jalon ERL4ALL (février 2026)
Fin infra (premier trimestre 2028)
Installation cryomodule (mars 2028)
Début infra (début 2027)
Installation injecteur (septembre 2027)
Livraison Cryoplant (fin 2026)
Premier tour ?
Ancien
Nouveau
2026
2027
2028
2029
Cryogénie installée
Travaux CPER

## Slide 5: Chemin critique / Points de vigilance
Estimation des pertes faisceau à faire  Thèse ?
BPMs  Solution finale non décidée à ce jour
Aimants  Planning à faire
Buncher  Travail de Juan Lu ? Livraison ?
Merger  Planning à faire
Cavités Booster  Finalisation des calculs 3 cellules + Budget
Design des absorbeurs  Post Doc, Thèse ?
Cavités RF cryomodule  Budget
Coupleurs de puissance  Reprise de Calum Sharp
Modélisation process cryogénique  Manque expertise (besoin avril 25)
Cryoplant  Relation avec LINDE et HZB (contrat avec LINDE à passer)
Timing et FTS  Décision à prendre pour IDROGEN
IOT et SSA  Budget
Vide  Disponibilités des ressources en lien avec les autres activités du groupe
Contrôle commande  Planning à faire
Radioprotection  Décisions à prendre sur le court terme, envoi dossier ASN PERLE 1 tour pour 09/26
Implantation mécanique  Décision à prendre sur court terme
Infrastructure  CPER
MPS
TDR
Cavité FP  Nouveau développement

## Slide 6: Principaux jalons actuels : état des lieux et point de vigilance canon
Détails Jalon 1 de Gun ERL4ALL (Go/No go) :
  Laser : 31/07/25
  PPF (installation définitive) : 10/25 : Décalage de la date finale possible
  Gun : 17/09/25 (sans installation définitive PPF)
  Vide canon : Etuvage canon, durée ? (valeurs à vérifier)
  CC : Finalisation du CC Gun (10/25)  Câblage
  Réception Faraday Cup : octobre 2025
  Montage beam line canon : mai 2025

## Slide 7: Conclusion
Planning à continuer, encore pas mal de travail et de changements
Réfléchir à une solution pour faire remonter les inputs de chaque WP pour le planning
  Réunion régulière en groupe ?
  Réunion régulière individuelle mais plus courte ?
  Autre ?