## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 2-2025
WP- 3 – task 3.3 PPF
Présenté par: Gaël SATTONNAY
20 Mars 2025

## Slide 2: Périmètre et Objectifs Task 3.3
Photocathode Preparation Facility
BAG
MBE
LL
TRB
TRA
GUN
Préparation et mise en œuvre BAG, conditionnement des précurseurs pour dépôts, préparation évaporateurs
Mise en œuvre des dépôts / fabrication photocathodes dans MBE
Contrôle des photocathodes dans MBE
WP Assemblage & Intégration
WP Vacuum
Interactions

## Slide 3: Photocathodes K2CsSb
I=photocourant
Sb forme un alliage avec les métaux alcalins (K, Cs) : K₂CsSb (bi-alcalin)
K₂CsSb = semi-conducteur
Structure cristalline : cubique, paramètre de maille=0,861 nm
QE = 4-12% (532 nm)
stœchiométrie : composition doit être optimale

## Slide 4: Photocathodes K2CsSb : quel est le rôle de chaque élément?
BV
BC
gap Egap
Affinité
Electronique
Travail de sortie
Energie d’
ionisation
I=photocourant
Sb sert de base semi-conductrice et fixe le gap Egap
(et donc la longueur d’onde du laser utilisé à 532 nm)
K stabilise la structure (attention à la stœchiométrie!) et réduit le courant d’obscurité d’origine thermoionique
Cs diminue le WF (énergie nécessaire pour extraire les e-) et l’affinité électronique
K₂CsSb
J. Schaber et al, J. Mater. Chem. C, 2023 ; 11, 3162
K et Cs sont extrêmement réactifs et pyrophoriques:
Ils réagissent violemment avec H2O et l’air (réaction explosive) : moins de 1ppm de H2O et O2 dans la BAG
Energie potentiel d’un électron dans le vide
Energie du niveau occupé le plus élevé

## Slide 5: Etat d’Avancement
Précurseurs métalliques et produits chimiques
Achat armoire solvant
Point sûreté : prévoir extincteur feux classe D (feux métaux alcalins, voir avec le SPR) + poudre de marcalina ?
Armoire précurseurs métalliques
Armoire solvants
(octanol et propanol-2)
Clés : Mélanie De Vos et double des clés dans armoire à clés D3-D4
Sb
K
In
Cs
In95%-K5%
In95%-Cs5%

## Slide 6: A Faire
BAG
Installation bouteilles d’argon (BAG actuellement sous N2)
Tests fuites avant raccordement sous Ar (Mélanie, Julien)
Maintenance de la boîte à gants + achats du matériel manquant : JACOMEX (contact avec Mélanie)
  - Devis occultants, gants, soupape, filtre poussière + détecteur fuite Argon + sonde O2 et sonde H2O (Hors Service?)
  - Régénération BAG à faire (mélange gaz 95%Ar+5%H2)

## Slide 7: A Faire
MBE
Alignement pour la MBE + test transfert PUCK dans MBE (mécanique)
Tests éléments chauffants (avec Vide et Mécanique si raccordement eau OK)
- Test mise sous N2, pompage et chauffage PUCK dans LL (250°C 1,5h)
- Test chauffage PUCK dans MBE avant dépôts (étuvage évaporateur 150°C+500°C pour le manipulateur)
Etuvage MBE (voir WP Vacuum)
Tests procédure dépôt : Evaporateur Sb dans BAG + transfert dans MBE + dépôt Sb dans BAG + test laser et balance à quartz
Creusets neufs en stock
Polissage PUCK?

## Slide 8: Planning
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
2025
Installation et mise en fonctionnement provisoire de la PPF
BAG
Maintenance
+Commissionning
Tests éléments chauffants (LL+MBE)
MBE
Etuvage
Préparation photocathodes
Polissage PUCK
Tests procédure dépôts Sb
Tests Production photocathodes
Jalon

## Slide 9: RH engagés et besoins manquants (et points de vigilance)
RH: permanents pour opérer la fabrication des photocathodes et leurs transferts (fin CDD Mélanie en septembre 2026)