## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 2-2025
WP- 6
Présenté par: Guillaume Olry

## Slide 2: Périmètre et Objectifs du WP
Objectif du WP: fourniture du cryomodule de ERL composé de 4 cavités elliptiques 5 cellules 800MHz pour Q2/2028.
Objectifs/Challenges principaux:
  Performances des cavités : Eacc=22 MV/m @ Qo=3 1010
  Damping des HOMs: efficacité/faisabilité/cooling des coupleurs HOM (design et choix du type en cours de finalisation) et les absorbeurs (biblio + contact par Akira mais design pas démarré).
Interactions avec tous les WP (sauf Aimants et Diags) mais surtout...
  Systèmes RF
  Cryogénie
  Assemblage et Intégration
  Injecteur (booster)
  C&C
P. Dhakal “Nitrogen doping and infusion in SRF cavities: A review” Phys Open 5 100034 2020
FCC/PERLE
Absorbeur @ froid

## Slide 3: Structuration du WP
Organisation
Réunions WP4 (HOM + FPC) et WP6 (CM) dans le cadre d’iSAS (CEA, CERN, INFN, ESS, IJCLAB/LPSC): ~1 à 2 fois par mois
Réunion technique IJCLAB/LPSC (conjointe avec Booster) : tous les vendredis
Réunion avec le CERN sur activité « R&D 800MHz »: 1 fois par mois
Structure
Intégration des partenaires externes CEA, ESS et CERN

## Slide 4: Etat d’Avancement
Cavités: marché va être rendu sans suite  nouvel AO à publier asap comprenant seulement la fabrication de 4 cavités 5 cellules. La préparation sera faite en interne (CEA = chimie EP et ICJLAB le reste). Nouveau CCTP modifié, à valider. Objectif de commande avant l’été
Niobium (CM + Booster): fabrication terminée. Contrôle final en cours. Livraison fin Avril.
Coupleurs de puissance et coupleurs HOM: design terminé. intégration faite. Revue technique sur coupleurs HOM prévue le 27 mars. Revue technique sur coupleurs de puissance à programmer (fin Avril/début Mai).
Absorbeurs: études préliminaires démarrées. Thèse CIFRE (candidat déjà sélectionné) avec ACS pour fin d’année + Post-Doc iSAS en discussion.
Blindages magnétiques : premier contact avec Mecamagnetic hier. Qq précisions demandées. Retour sur méthode de fabrication et coût dans un mois max.
Circuiterie cryogénique: design et intégration en cours. PID préliminaire fait.
 Revue technique à prévoir avant les vacances d’été sur le cryomodule.

## Slide 5: Etat d’Avancement

## Slide 6: Planning et Principaux Jalons du WP
Niobium material
Call for tender completed
2024
2025
2026
2027
2028
5 cell cavities fabrication
Purchase Order
Niobium material
Delivery
Monocell prototype
Delivery
First 5 cell cavity
Delivery
Monocell prototype
Tested
Adaptation/modifications of the ESS Cryomodule
Cryomodule assembly
Last 5cell cavity
Tested
Cryomodule test
RF Power couplers conditioning
HOM Couplers fabrication
5 cell cavities fabrication
Tender publication
Chemin critique:
commande des cavités,
commandes des composants du cryomodule en 2025
design des absorbeurs.
Design Coupleur de puissance fini

## Slide 7: RH engagés et besoins manquants
Design des absorbeurs: 1 PhD (CIFRE ACS) dans les tuyaux + discussion démarrée sur le post-doc (iSAS).

## Slide 8: Points de vigilance
Coupleurs HOM supplémentaires (+12  +4!). Délai de fabrication inconnu. Coût supplémentaire (si demandé par le CERN) inconnu.
Coupleurs de puissance: le CERN prend difficilement le lead. Fabrication à étudier par le CERN. Délai de fabrication inconnu.
Nouvel AO cavités: réduction significative du prix total attendu.
Quel budget disponible pour les premières commandes de composants en 2025?  dépend fortement du résultat de l’AO cavités.