## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 2
WP-07 CRYOGENIE
20 Mars 2025

## Slide 2: Etat d’Avancement
Définition de l’architecture machine (équipements, process…) en cours
  Bcp de paramètres considérés (nbreux modes de fonctionnement, récup de matériels….)
  Intégration d’un fonctionnement du booster sans la cryoplant
  (obj. : limiter le risque de retard infras cryos sur la mise en route de l’injecteur)
    avec dewars LHe et LN2 fournis par Supratech
    avec éqpmts Supratech : de réchauffage, de pompage hélium (pour opération 2 K), de récupération d’hélium
    mode continu : 4 h de fonctionnement par jour @ 2 K ; 2 h/jour @ 4 K ;
    NB : fonctionnement à 4 K souhaité par la cryo car bien moins complexe
    Question posée au projet : possibilité d’opérer en mode pulsé (à 4 K) ?
  Intégration d’un mode de mise en froid rapide du cryomodule (pour haut Q0 des cavités)
    avec 1 dewar LHe supplémentaire fournis par Supratech
    avec équipements fournis par Supratech : de réchauffage (TBC) et de récupération d’hélium
Etude d’implantation en cours (dont Cahier des charges CPER) en cours
    Position de la Cold Box -> OK
    Position de la Boite à vannes cryomodule (2 K Box) -> OK
    Position de la Boité à vannes Booster (BVB) -> OK
    Ajout et position d’une ICB (Interconnection Box) pour séparer la ligne cryo allant vers le cryomodule de celle allant vers le Booster
    Pour le projet : nécessité de 2 chicanes pour passer les lignes cryos ds le bunker

## Slide 3: Etat d’Avancement
Conception en cours
  Boite à vannes booster :
    Dimensionnement des lignes et vannes réalisé
     Cahier Des Charges en cours pour transmission au BE en S14
  Infras cryos :
    Lignes cryogéniques dimensionnées (sauf ICB -> BVB pour réduction du diamètre global et passage ds chicane n°2)
    Réchauffeur dimensionné pour opérations booster ; pas encore vérifié pour mise en froid rapide du cryomodule linac
Récupération matériels Helmholtz Zentrum Berlin (HZB)
  Ré-utilisation de la ligne de transfert cryogénique HZB (30 m) :
    Très fortes contraintes d’intégration dans le schéma d’implantation (nous avons essayé bcp de choses…)
    Solutions techniques d’intégration peu satisfaisantes
    Coûts associés au ré-assemblage complexe de tronçons découpés (cf. expérience ESS) ?
    Coûts associés au transport Berlin -> Orsay ?
     Pas d’intérêt à réutiliser cette ligne à l’exception d’un tronçon de 3 m de long en sortie de Cold Box (interfaces Cold Box)
  Collaboration HZB-IJCLab : contenu de la fourniture HZB en cours, avancement des négociations ?
  Caractéristiques des matériels existants et leur intégration dans l’architecture machine (= adaptation de nos besoins à ces métériels)
    échanges avec HZB mais échanges limités par le point suivant
    pas d’échange technique avec LINDE (ni ses sous-traintants)= le concepteur et l’installateur de l’infrastrcuture cryo d’HZB

## Slide 4: Points de vigilance
1- Budget WP7
  Aap SESAME 2025 : en cours ; définition pas claire (250 k€ demandés pour Boite à vannes Booster)
  Financements pour fourniture autres équipements ?
  Financement pour transports équipements HZB ?
  Financement pour installation équipements ?
  Financement pour mise en service ?
2- RH
  Compétence Modélisation process cryogénique : combler l’expertise manquante (y compris à l’IN2P3)
    CDD IR IN2P3 en cours de recrutement (offre publiée)  si pourvu, prise de poste au 1er Sept 2025
    + Collaboration de recherche avec CRYOSCAPE ENGINEERING (C. Lhomme) :
      élaboration du contenu de la collaboration -> jusqu’à cet été
      mise en place
      Démarrage début 2026 (Cédric peut dispo avant donc juste un peu d’expertise pour aider à former le neau CDD)
  Dispo RH BE limitée pour le moment
3- Impliquer LINDE (et ses sous-traitants)
   LINDE ne répond à aucun de nos méls jusqu’ici
   Possible solution : RAK Industrial Consulting
    Maîtrise d’œuvre (transport, assemblage), mise en service d’installations cryogéniques
    Actuellement en charge du démantèlement de la cryoplant à HZB ;
    1er contact avec eux en visio avec HZB le mois dernier -> discussions à venir à Berlin
4- Fourniture HZB
  Contenu  Discussion en cours
  Où peut-on ranger les composants durant les travaux (notamment la Cold Box) ?

## Slide 5: Questions au projet
1- Injecteur : possibilité de fonctionner en mode pulsé ?
2- Ligne de transfert HZB (MTL) que l’on ne veut pas : informer HZB
3- Place de parking pour la Cold Box
3- Qui gère, centralise et défini les paramètres machines et les docs machines (dont PID...) ?
4- Comment met-on à jour le planning PERLE ?
5- Qui gère les installations sur sites ?
6- Qui gère/défini les opérations futures de PERLE (comment opèrera-t-on PERLE) ?

## Slide 6: Merci pour votre attention