## Slide 1
Project Progress Review 2-2025
WP- 10 Online
E. Legay
20 Mars 2025

## Slide 2: Etat d’Avancement général
In progress
  Mobilisation de l’équipe (5-7 ingénieurs sur 3 services)
  Design et déploiement de l’infrastructure réseau
    Action début semaine prochaine pour déploiement
    Configuration de cloud@VD -> igloo
  Formation des agents à EPICS
    Contact avec GANIL (mission mi mai)
  Réceptionner le serveur envoyé par RI
  Déploiement automate RI
    Pbme CPU automate
      Délai de livraison ~3 mois
      Recherche de matériel de seconde main
      Analyse code pour passer sur une autre carte CPU
  Création disque partagé PERLE … Mea Culpa

## Slide 3: Etat d’Avancement – Infra EPICS
User Space
(IHM, analysis, …)
Monitoring DB / module
30 days history
PPF
Gun
PERLE
RF
PERLE
Cryo
PERLE
Vide
GW Epics
DB
Saved Periods
Extraction tool
GW Epics
GW Epics
GW Epics

## Slide 4: Etat d’Avancement – Infra EPICS
Objectifs
Sécuriser les IOCs côté machine
Simplifier les échanges de données
DQM – identification des paramètres à fournir / récupérer

## Slide 5: Etat d’Avancement – Infra EPICS
FIELD OBJECTS
SIGNAL CONDITIONING
PLC’s
Local Controller
EPICS Network
User space
PVA gw
Archiving
PVA gw
Others modules
PVA gw
CONTROL VALVES
TEMP. SENSORS
PLC Controller
CONTROL BOX (Epics IOC embedded)
CONTROL VALVES
TEMP. SENSORS
CONTROL VALVES
TEMP. SENSORS
Basic Epics IOC
uTCA (Epics IOC embedded)
“Advanced” Epics IOC
Basic Epics IOC
VAC CTRLR
VAC CTRLR
VAC CTRLR

## Slide 6: Alerte
Câblage automates automates pour le gun
Demande autres projets
Besoin de remontée - Septembre
  Matériels / système
  Paramètre / matériel / système
  Monitoring / display
Besoin d’inputs des autres systèmes - Septembre