## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 2-2025
WP- 12 Assembly & Integration
Présenté par:
Sylvain Brault
20 Mars 2025

## Slide 2: Périmètre et Objectifs du WP
WP12 Assembly & Integration > Interactions avec tous les autres WPs
Objectifs: Adapter le projet aux contraintes du site
      Coordonner l’intégration de l'ensemble des composants de la machine
WP2: Optic design and beam dynamics
WP3: Injector
WP6: ERL Cryomodule
WP7: Cryogenics
WP4: Magnets and power Supplies
WP5:Diagnostics and Instrumentation
WP9: Vacuum
WP13: Infrastructure
WP11: Radioprotection & Sécurity Systems
WP15: Experiments
WP10: Control & Command Systems
WP8: RF systems

## Slide 3: Etat d’avancement
WP2 Optic Design and Beam Dynamics : RAS
WP3 Injector :
  -Mise en place du capotage dans la salle laser
  (Perçage du panneau du fond pour passage faisceau laser et alimentation électrique)
  -Remontage de la chambre de dépôt MBE et tests d’étanchéité > OK
  -Alimentation en air, azote et eau de la PPF
  -Mise en fonctionnement de la BAG (mise sous vide, sous azote, mise en route pompage,…)

## Slide 4: Etat d’avancement
WP3 Injector (suite):
  -Test du translateur support masque et quartz de la chambre MBE
  -Mise au propre du flux et du mobilier pour le remontage de la chambre du GUN (Comptage particules < 100 particules de 0,5µm sur 1 minute )
  -Mise au propre outillage et matériel pour le remontage de la chambre du GUN
  -Assemblage des céramiques (Création d’outils avec l’atelier 200 pour serrage des brides au couple 160/Nm)

## Slide 5: Etat d’avancement
WP3 Injector (suite): Démontage d’un BPM pour mesures
WP4 Magnets and Power Supplies : RAS
WP5 Diagnostics and Instrumentation : Intégration 3D des BPMs sur la ligne injection
WP6 ERL Cryomodule: RAS
WP7 Cryogenics : Implantation usine cryo, BAVs, réchauffeurs, …
WP8 RF Systems : Etude en cours pour le passage des guides d’ondes ERL et booster
WP9 Vacuum Systems : Début implantation de vannes sur la ligne injection

## Slide 6: Etat d’Avancement
WP10 Command Control : RAS
WP11 Safety and Radioprotection : RAS
WP12 Assembly & Integration: Mise à jour maquette globale
WP13 Infrastructure : Mise en place coffrets électrique pour le GUN
WP14 MPS : RAS
WP15 Experiments: RAS

## Slide 7: Planning et Principaux Jalons du WP
Retard sur le réassemblage de la chambre photocathode
Priorité fin 2025: Installation et mise en œuvre de la source d'électrons et de la station de préparation PPF

## Slide 8: RH engagés et besoins manquants
Identifier les forces/expertises manquantes:
Montage mécanique : Monteur-assembleur pour l’assemblage de la machine (booster, ligne faisceau, ect…) > Dès maintenant !?!?!
Afin de compléter le binôme lorsque un collaborateur est absent (congés, réunions, maladie, formation, … ESS)
Câblage : spécialiste en câblage pour la définition des chemins de câbles et passage de câbles
Work Package | Tasks | Collaborator | Affiliation | Division-Team | Resource available (Yes/No) | Implication (FTE) |  |  |  |  | Task in the project
 |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 
WP12: Assembly & Integration | Assemblage | Sylvain Brault | IJCLab | Pôle ingénieurie- BE | Yes | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Responsable assemblage
 |  | Olivier Frossard | IJCLab | Pôle Accélérateurs- Service RF | Yes | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Technician d'assemblage
 |  | Denis Reynet | IJCLab | Pôle ingénieurie- BE | Yes | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Suivi d'assemblage
 |  | Olivier Frossard | IJCLab | Pôle Accélérateurs - Service RF | Yes | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | Intallations Amplificateurs RF
 |  | Montage mécanique | IJCLab | Pôle ingénieurie- BE | ? |  |  | 0,5 | 0,5 |  | Assemblage booster et machine
 |  | Cablage | IJCLab | ** | ? |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Définition chemin cables et installation
 | Assemblage en salle Blanche | Mael Vannson | IJCLab | Plateforme Supratech | Yes | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Assemblage salle blanche
 |  | Le My Vogt | IJCLab | Plateforme Supratech | Yes | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Assemblage salle blanche
 | Alignement | Denis Douillet | IJCLab | Pôle ingénieurie- BE | Yes | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | Alignement laser tracker
 |  | Sylvain Brault | IJCLab | Pôle ingénieurie- BE | Yes | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | Alignement laser tracker
 | Intégration | Sylvain Brault | IJCLab | Pôle ingénieurie- BE | Yes | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Intégration 3D maquette globale

## Slide 9: Points de vigilance
Pénibilité de travailler dans l’igloo sur des journées complètes
  Manque d’éclairage / lumière naturelle
  Température (l’hiver)
  Bruit
  Manque d’équipement (fontaine eau, lieu de pose, …)
Accès igloo limité:
  Ouverture des grandes portes possible uniquement le lundi (déplacement matériel)
  Accès interdit sur plusieurs jours (rare)
  2 personnes minimum (pas de travailleur isolé)
Approvisionnement/recherche matériel manquant (Visserie, outillages, composants,…)
  Retard sur planning
Retard à prévoir :
  Assemblage de la chambre du Gun (3-4 semaines) > décalage des opérations suivantes