## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 3-2025
WP- 6
Présenté par: Guillaume Olry

## Slide 2: Etat d’Avancement
Cavités: marché initial rendu sans suite. Nouvelle version CCTP envoyée à la DR4.
 nouvel AO à publier asap. Objectif de commande avant l’été...tendu!
Niobium (CM + Booster): En retard, Niobium toujours au Japon...combinaison de plusieurs facteurs: paperasse(s) pour dédouanement, période de vacances, plus d’avion, prix qui augmente...bref...Livraison attendue fin Mai.
Coupleurs HOM: design terminé. intégration dans le CM faite. Revue technique faite. Input du CERN.
Regarding the HOM production, reporting the input we received from Marco Garlasche regarding production, we need to consider:
To+4 months for procurement of Nb;
Then 9 months for the fabrication of the 4 HOMs;
The additional 4, if funded through iSAS, would need the same time, minus the procurement of Nb if the decision of procurement of material if made in time;
Coupleurs de puissance: design terminé. intégration dans le CM faite. Revue technique faite. Attente des inputs du CERN sur la fabrication. Point +: conditionnement à 800MHz semble de nouveau possible.
Blindages magnétiques : Mecamagnetic très pris...relance pour réunion cette semaine. Pas de réponse.
Enceinte à vide: Changement de design des fonds: plats  bombés. (Fonds plats réutilisables pour le booster?)
Circuiterie cryogénique: en cours
 Revue technique sur le cryomodule : 27 Juin

## Slide 3: Planning cavités
1 an pour avoir les deux 1eres cavités après signature du contrat
Chimie au CEA
Traitements thermiques + tuning + préparation salle blanche à IJCLAB
Test en CV à INFN-LASA
1 an pour préparer et tester les 4 cavités

## Slide 4: Coupleurs de puissance

## Slide 5: Enceinte à vide

## Slide 6: Planning et Principaux Jalons du WP
Niobium material
Call for tender completed
2024
2025
2026
2027
2028
5 cell cavities fabrication
Purchase Order
Niobium material
Delivery
First 5 cell cavity
Delivery
Adaptation/modifications of the ESS Cryomodule
Cryomodule assembly
Last 5cell cavity
Tested
Cryomodule test
Power couplers conditioning
Power Couplers fabrication
Chemin critique:
commande des cavités 5 cellules avant l’été,
Test de la dernière cavité mi-2027
1eres commandes de composants du cryomodule en 2025
HOM Couplers fabrication
HOM and Power Couplers designs finished
5 cell cavities fabrication
2nd call for tender publication

## Slide 7: RH engagés et besoins manquants
Discussion démarrée en Mars sur le post-doc « HOM » (iSAS) à convertir en post « Absorbeurs »  Dario ne répond pas!

## Slide 8: Points de vigilance
Coupleurs HOM (+12  +4!). Délai de fabrication 13 mois pour 4 (ou 8). Pas de chiffrage du CERN pour les 4 supplémentaires.
Coupleurs de puissance: en attente des délais de fabrication de la part du CERN.
Nouvel AO cavités: période d’été qui approche...