## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 2
WP-07 CRYOGENIE
22 Mai 2025

## Slide 2: WP7.1 – CRYOPLANT – Etat d’avancement
Réalisé :
  Fourniture HZB
    Contenu  MoU en cours (une itération effectuée)
Std-by :
  PRR2 : Où peut-on ranger les composants durant les travaux (notamment la Cold Box) ?
  NDA LINDE
  Discussion RAK (possible partenaire indus)
A venir -> PRR5 :
  Réunion avec RAK
  Action LINDE : en direct ou via HZB…

## Slide 3: WP7.2 - INFRASTRUCTURES CRYOGENIQUES – Etat d’avancement
Réalisé :
  PID préliminaire de l’ensemble de l’installation cryogénique
    Bcp de paramètres considérés (nbreux modes de fonctionnement, récup de matériels….)
    Intégration d’un mode de mise en froid rapide du cryomodule (pour haut Q0 des cavités)
    NB : Composants récupérés à Berlin non encore détaillés
  Pré-dimensionnement hydraulique (tubulures cryos internes et externes, réservoirs…)
  Implantation :
    PPR2 :
      Position de la Cold Box -> OK
      Position de la Boite à vannes cryomodule (2 K Box) -> OK
      Position de la Boité à vannes Booster (BVB) -> OK
      Ajout et position d’une ICB (Interconnection Box) pour séparer la ligne cryo allant vers le cryomodule de celle allant vers le Booster
      Pour le projet : nécessité de 2 chicanes pour passer les lignes cryos ds le bunker
    PPR3 : on reprend tout et on recommence = processus itératif (?)
A venir :
  pour PPR4 : étude d’implantation dans l’Igloo, des composants Cryogéniques (ERL, Booster, BVB, 2K Box, Lignes, Cold Box…)
  pour PPR5 : finalisation PID

## Slide 4: WP7.3 – DISTRIBUTION CRYOGENIQUE – Etat d’avancement
Réalisé :
  Versions de référence des PIDs pour Booster et BVB pour 2 phases projet :
    Fonctionnement nominal injecteur et injecteur + ERL (avec refrigérateur hélium)
    "Comissioning" Injecteur (mode DEWARs à 2K et à 4K)
    Question posée au projet en PRR2 : possibilité d’opérer en mode pulsé (à 4 K) ?
  Boite à vannes Booster (BVB) :
    Pré-dimensionnement hydraulique (tubulures cryos internes et externes, Vannes cryogéniques, organes de sécurité à la Pression…)
    Cahier Des Charges V1 réalisé  transmis au BE et à un potentiel concepteur et fabricant : ACS
    Liste d’instrumentation globale (Cryogénie, Coupleurs de puissances, SAF, cavités ) de référence pour le Booster et la BVB
    Evaluation des composants (vannes, échangeurs…) ‘disponibles’ pouvant être récupérés et réutilisés
    Demande de financement : aap SESAME IDF :
      Demande financière à la région IDF : 600 k€ + co-financement : 400 k€ = 1 M€
      Pour : (étude et) fourniture boite à vannes du Booster + cryostat du Booster
      Dossier réalisé et déposé à l’UParis-Saclay
      Merci aux relecteurs (Raphaël, Patricia, Hervé, Sophie) et aux (lettres de) soutiens
A venir -> PRR4:
  SESAME
     "processus de sélection" parmi d’autres dossiers
     avant un possible dépôt à la région (échéance le 03 Juin)

## Slide 5: WP7 – Planning (injecteur)
- Installation de la source : en cours
- Mise en service de la source de l’injecteur : 1er trim. 2026
- Fourniture de la boite à vanne du Booster (SESAME) : mi-2027*
- Fourniture du cryostat du Booster (SESAME) : mi-2027*
- Essais cryogéniques du Booster : 3ème trim. 2027
- Installation de l’usine cryogénique : 1er trim. 2028
- Injecteur de PERLE en régime nominal (7 MeV ; 20 mA) : mi-2028
* Nécessite de démarrer l’étude de conception de ces composants au 2nd semestre 2025  cf. point de vigilance RH

## Slide 6: Points de vigilance
1- Budget WP7
  Aap SESAME 2025 déposé : demande de 600 k€ à pour étude et fourniture Boite à vannes Booster et cryostat Booster
  Financements pour fourniture autres équipements ?
  Financement pour transports équipements HZB ?
  Financement pour installation équipements ?
  Financement pour mise en service ?
2- RH
  Compétence Modélisation process cryogénique : combler l’expertise manquante (y compris à l’IN2P3)
    CDD IR IN2P3 en cours de recrutement  Damien TILL a accepté (5 ans d’expérience chez Air Liquide en modélisation de procédés)
    Collaboration de recherche avec CRYOSCAPE ENGINEERING (C. Lhomme) : définition du contenu en cours
  Dispo RH BE limitée pour le moment : est-ce qu’on externalise l’étude la boite à vannes du Booster ; celle du cryostat ?
3- Impliquer LINDE (et ses sous-traitants)
   LINDE : RAS
   RAK Industrial Consulting : RAS
4- Fourniture HZB
  Contenu  Discussion en cours
  Où peut-on ranger les composants durant les travaux (notamment la Cold Box) ?

## Slide 7: Questions au projet
1- Injecteur : possibilité de fonctionner en mode pulsé ?
2- Qui réalise l’étude de la boite à vannes du Booster et celle du cryostat ?
3- Ligne de transfert HZB (MTL) que l’on ne veut pas : informer HZB
4- Place de parking pour la Cold Box
5- Qui gère, centralise et défini les paramètres machines et les docs machines (dont PID...) ?
6- Qui gère les installations sur sites ?
7- Qui gère/défini les opérations futures de PERLE (comment opèrera-t-on PERLE) ?

## Slide 8: Merci pour votre attention