## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 3-2025
WP- 09- Vacuum
Présenté par: Bruno Mercier
22 Mai 2025

## Slide 2
Détection de fuite sur le canon sans les systèmes de pompage NEG OK
Analyse de gaz
OK pas de pollution significative
TEST du Canon
Etat d’avancement
Mise sous vide du canon
Chart: 
H2O
H2
CO
CO2
O2
Aucun pic au delà de la masse 50 est supérieur au seuil
Seuil acceptable
Détections de fuite sur l’ensemble du canon en cours
Analyse de gaz de référence
Etuvage du Canon (>10 jours)
A faire
activation
Etuvage
T [oC]
temps
120oC
150oC
200oC
550oC
RT
1h++@550oC
72h++@~250oC
NEG
Non NEG
Dégazage filaments et pompes ioniques
5oC / h
Analyse de gaz et détection de fuite avec le RGA

## Slide 3
TEST du Canon : Etuvage
Etat d’avancement
Préparation Etuvage :
Solution de dépannage avec Prêt matériel de la plateforme vide et surfaces
Système de régulation en T° de l’étuvage (sonde PT100)
1 alimentation pour 2 jauges à extraction avec 2 câbles haute température (20m)
1 alimentation de pompe ionique avec son câble HT (20m)
Suivie de la pression
Matériel manquant
Budget estimé canon ~10 k€
Vanne d’équerre tout métal DN63
Besoins Vide pour l'injecteur (au 16/05/2025) |  |  |  |  | 
 | Prix HT unit | qté | Prix TOTAL | STATUS | Commentaires
Alimentation jauges à Extraction IMG 400 (profibus) | 4000 | 2 | 8000 | devis en attente | 2 jauges sur le canon, 1 jauge sur la ligne buncher et 1 jauge sur la coupe Faraday / 2jauges par alim
Une jauge à Extraction IMR 430 | 2000 | 1 | 2000 | devis en attente | 1 jauge sur la coupe Faraday
Cables pour jauges à extraction haute température | 800 | 4 | 3200 | devis en attente | 20m câbles (2 pour jauges canon et 1 jauge buncher et 1 jauge CF)
1 alimentation TPG 500 (Profibus) + 1 cables pour TPR018 | 3500 | 1 | 3500 | devis en attente | jauge sur ligne buncher avec cables de 20m
1 alimentation pour la pompe ionique gamma vacuum du Canon + 1 Câble HT | 4000 | 1 | 4000 | devis en attente | alim pour une PI 75 l/s avec sortie Ethernet + câble de 20m pour canon
1 jauge TPR018 | 1000 | 1 | 1000 | devis en attente | jauge sur la coupe de Faraday
Pompes ionique combi+ cable HT pour la CF (sans NEG) | 6200 | 1 | 6200 | commande à passer | 1 cas Pompage PI sur la coupe de Faraday (PB inserer la future cartouche)
Vanne d'equerre tout métal DN63 VAT | 3000 | 1 | 3000 | faire demande de devis | sur le canon
Budget estimé ligne faisceau ~21 k€

## Slide 4
BAG
MBE
LL
TRB
TRA
GUN
Chart: Analyse de gaz résiduel / MBE
Pression (avec pompe ionique mais sans étuvage et sans activation du NEG) Conforme
P=1.10-8 mbar
P=1.10-8 mbar
P = 4,5.10-8 mbar
Analyse de gaz sur la chambre MBE OK pas de pollution significative
Tests à faire: montage tombak évaporateurs/ chauffage substrat / mesure QE / balance à gaz / chauffage évaporateur / Etuvage de la chambre MBE
Tests des interlocks vide (mode manuel)
TEST de la chambre de préparation des photocathodes
Etat d’avancement

## Slide 5
Les Simulations
Conclusion:
Pour le Buncher: l’intégration de la Nextorr existante sur le tube de glissement est suffisante
Pour la coupe de Faraday: Intégration d’un pompage conséquent (surtout en CH4) (port de pompage CF100)
A Faire:
Simulation Molflow pour les différents gaz
Choix du pompage de la Coupe de Faraday
Simulation de l’injecteur et du Merger dans sa totalité
Simulation du vide des anneaux
Scénario de conditionnement de la Coupe de Faraday
Simulation du canon seul et canon avec ligne faisceau (Buncher + coupe de Faraday)
Rappel de la situation précédente
Des résultats comparables entre le logiciel de tracking Molflow (M. Faye) et les simulations analytiques
Choix d’un pompage ionique 150 combi
Enjeu de la durée de vie des photocathodes
Jalon mi juin 2025
Jalon oct 2025

## Slide 6
Chart: Evolution de la pression totale du canon en fonction du temps
| 0.01 | 9.9000000000000005E-2 | 0.1 | 1 | 10 | 60 | 600 | 6000 | 60000 | 360000 | 3600000
Pression Totale BA 1 mA | 3.5765e-11 | 3.5765e-11 | 1.9779e-06 | 1.5785e-07 | 1.2651e-08 | 1.8052e-09 | 1.7794e-10 | 4.7242e-11 | 3.6698e-11 | 3.5898e-11 | 3.5776e-11
Pression Totale BA 0,01 mA | 3.5765e-11 | 3.5765e-11 | 7.9262e-08 | 7.9262e-08 | 1.9814e-08 | 2.8008e-09 | 2.5669e-10 | 5.346e-11 | 3.7187e-11 | 3.5966e-11 | 3.5782e-11
Pression Totale BA 0,001 mA | 3.5765e-11 | 3.5765e-11 | 7.9583e-09 | 7.9583e-09 | 7.9583e-09 | 3.5019e-09 | 3.1226e-10 | 5.7858e-11 | 3.7535e-11 | 3.6014e-11 | 3.5786e-11
dose (e-/m2) 20 mA | 0 | 0 | 1.7684e+21 | 1.7684e+22 | 1.7684e+23 | 1.061e+24 | 1.061e+25 | 1.061e+26 | 1.061e+27 | 6.3662e+27 | 6.3662e+28
dose (e-/m2) 1 mA | 0 | 0 | 8.8419e+19 | 8.8419e+20 | 8.8419e+21 | 5.3052e+22 | 5.3052e+23 | 5.3052e+24 | 5.3052e+25 | 3.1831e+26 | 3.1831e+27
dose (e-/m2) 0,01 mA | 0 | 0 | 8.8419e+17 | 8.8419e+18 | 8.8419e+19 | 5.3052e+20 | 5.3052e+21 | 5.3052e+22 | 5.3052e+23 | 3.1831e+24 | 3.1831e+25
dose (e-/m2) 0,001 mA | 0 | 0 | 88419412828830752 | 8.8419e+17 | 8.8419e+18 | 5.3052e+19 | 5.3052e+20 | 5.3052e+21 | 5.3052e+22 | 3.1831e+23 | 3.1831e+24
Scenario de conditionnement
1h
10h
4jours
10 μA
1 mA
20 mA
1 μA
Faisceau350 Kev
Simulation de l’injecteur
CF conditionnée
PERLE- Project Progress Review- 3-2025

## Slide 7
Scenario de conditionnement : un exemple
Chart: Evolution de la pression totale du canon en fonction du temps
| 33.333333333333336 | 34.083333333333336 | 49.083333333333336 | 132.41666666666666 | 1032.4166666666667
Pression Totale BA 20 mA | 9.4011e-11 | 4.4535e-11 | 3.6486e-11 | 3.5869e-11 | 3.5774e-11
Pression Totale BA 1 mA | 1.8052e-09 | 1.7794e-10 | 4.7242e-11 | 3.6698e-11
Pression Totale BA 0,001 mA | 3.5765e-11 | 3.5765e-11 | 7.9583e-09 | 7.9583e-09 | 7.9583e-09 | 3.5019e-09 | 3.1226e-10 | 5.7858e-11 | 3.7535e-11
dose (e-/m2) | 5.8357e+25 | 1.061e+26 | 1.061e+27 | 6.3662e+27 | 6.3662e+28
dose (e-/m2) 1 mA | 5.3052e+22 | 5.3052e+23 | 5.3052e+24 | 5.3052e+25
densité | 0 | 0 | 88419412828830752 | 8.8419e+17 | 8.8419e+18 | 5.3052e+19 | 5.3052e+20 | 5.3052e+21 | 5.3052e+22
1 mA
1 μA
20 mA
A discuter
approximations:
Rendement de désorption ESD
Taille faisceau identique
Au départ Nécessité d’un faible courant
Un conditionnement de la CF après ~ 35 heures de faisceau
Simulation de l’injecteur
PERLE- Project Progress Review- 3-2025
Faisceau 350Kev

## Slide 8
FIN
PERLE- Project Progress Review- 3-2025

## Slide 9
A Faire :
Simulation de l’injecteur + Merger dans sa totalité
Simulation du vide des anneaux
Etuvage du Canon
Tests chambre dépôt MBE
Jalon mi juin 2025
Etuvage chambre dépôt MBE
Les prochaine étapes
Jalon Oct 2025

## Slide 10
ESD yields of 316 LN stainless steel baked to 250 ºC for 24 hours as a function of electron dose at electron energy Ee = 500 eV.
O.B. Malyshev and C. Naran. Vacuum 86(2012), 1363-1366.
ESD as a function of dose
O.B. Malyshev et al, J. Vac. Sci. Technol. A 28(2010) 1215.
ESD as a function of electron energy
Stainless steel baked at 250 C for 24 h
at the dose D = 7 1021e–/cm2
extrapolation

## Slide 11
Simulation de l’injecteur
Chart: Evolution de la pression du canon en fonction du temps
| 0.01 | 9.9000000000000005E-2 | 0.1 | 1 | 10 | 60 | 600 | 3600 | 7200 | 36000
Pression canon totale BA | 3.5765e-11 | 3.5765e-11 | 1.5943e-06 | 2.3918e-07 | 1.6224e-08 | 3.3693e-09 | 2.0244e-10 | 5.2193e-11 | 3.9387e-11 | 3.6623e-11
pression canon CO2 | 3.0424e-13 | 3.0424e-13 | 3.3044e-10 | 4.9825e-11 | 6.907e-12 | 1.6248e-12 | 3.7026e-13 | 3.1084e-13 | 3.0556e-13 | 3.0457e-13
pression canon CO | 6.0808e-13 | 6.0808e-13 | 3.9354e-09 | 5.9083e-10 | 7.9304e-11 | 3.2086e-11 | 2.182e-12 | 7.2613e-13 | 6.8678e-13 | 6.1989e-13
pression canon CH4 | 1.3657e-11 | 1.3657e-11 | 1.0989e-06 | 1.6485e-07 | 1.1002e-08 | 2.2114e-09 | 1.2354e-10 | 2.4646e-11 | 1.5855e-11 | 1.4206e-11
pression canon H2 | 3.332e-11 | 3.332e-11 | 4.3223e-08 | 6.5117e-09 | 8.9711e-10 | 3.7883e-10 | 5.0596e-11 | 3.4616e-11 | 3.4184e-11 | 3.345e-11
dose e/m2 | 0 | 0 | 8.8419e+19 | 8.8419e+20 | 8.8419e+21 | 5.3052e+22 | 5.3052e+23 | 3.1831e+24 | 6.3662e+24 | 3.1831e+25
Chart: Evolution de la pression de la CF en fonction du temps
| 0.01 | 9.9000000000000005E-2 | 0.1 | 1 | 10 | 60 | 600 | 3600 | 7200 | 36000
Pression CF totale BA | 1.2587e-11 | 1.2587e-11 | 6.3855e-05 | 9.5783e-06 | 1.1021e-06 | 3.9596e-07 | 1.981e-08 | 1.5535e-09 | 9.3514e-10 | 1.5546e-10
pression CF CO2 | 2.2803e-13 | 2.2803e-13 | 1.7278e-06 | 2.5917e-07 | 3.4556e-08 | 6.9114e-09 | 3.4579e-10 | 3.4784e-11 | 7.1392e-12 | 1.9558e-12
pression CF CO | 3.946e-13 | 3.946e-13 | 1.4889e-05 | 2.2333e-06 | 2.9777e-07 | 1.1911e-07 | 5.9559e-09 | 4.4705e-10 | 2.9817e-10 | 4.5061e-11
pression CF CH4 | 3.291e-12 | 3.291e-12 | 1.2252e-05 | 1.8379e-06 | 1.2253e-07 | 2.4508e-08 | 1.2285e-09 | 1.2582e-10 | 2.7796e-11 | 9.4172e-12
pression CF H2 | 1.5667e-11 | 1.5667e-11 | 6.0149e-05 | 9.0224e-06 | 1.203e-06 | 4.8121e-07 | 2.4075e-08 | 1.8201e-09 | 1.2187e-09 | 1.9611e-10
dose e/m2 | 0 | 0 | 8.8419e+19 | 8.8419e+20 | 8.8419e+21 | 5.3052e+22 | 5.3052e+23 | 3.1831e+24 | 6.3662e+24 | 3.1831e+25
Faisceau – 1 mA
Faisceau – 1 mA
Scenario de conditionnement
1h
10h

## Slide 12
Simulation de l’injecteur: Rappel
Taux de dégazage (mbar.l/s/cm2) |  |  | 
H2 | CH4 | CO | Co2
2E-12 | 1E-14 | 2E-14 | 1E-14
Flux de dégazage Vanne (mbar.l/s) |  |  | 
H2 | CH4 | CO | Co2
1E-9 | 5E-12 | 1E-11 | 5E-12
Inox étuvé
Flux de dégazage Jauges (mbar.l/s) |  |  | 
H2 | CH4 | CO | Co2
1E-10 | 5E-13 | 1E-12 | 5E-13
Simulation Analytique (multi-gaz)
Laser
BPM RI
Tube/ Buncher
Ecran + soufflet
BPM RI
CANON
Nextorr D200
Nextorr D200
NEG D200
CF
Chart: Distance (cm)
IP 150 combined NEG D1000-5 DN100
* Rendement de désorption (mol/e-) |  |  | 
H2 | CH4 | CO | CO2
1,8E-04 | 6,5E-06 | 4,5E-05 | 3,9E-05
ESD: dégazage CF avec faisceau
I = 20 mA
Pour Cuivre étuvé et conditionné
cas3
Cas du CH4 !
Des résultats comparables avec le logiciel de tracking Molflow (M. Faye)
Choix d’un pompage ionique combi

## Slide 13
Simulation de l’injecteur
Taux de dégazage (mbar.l/s/cm2) |  |  | 
H2 | CH4 | CO | Co2
2E-12 | 1E-14 | 2E-14 | 1E-14
Flux de dégazage Vanne (mbar.l/s) |  |  | 
H2 | CH4 | CO | Co2
1E-9 | 5E-12 | 1E-11 | 5E-12
Inox étuvé
Flux de dégazage Jauges (mbar.l/s) |  |  | 
H2 | CH4 | CO | Co2
1E-10 | 5E-13 | 1E-12 | 5E-13
En parallèle Simulation Analytique (multi-gaz)
Laser
BPM RI
Tube/ Buncher
Ecran + soufflet
BPM RI
CANON
Nextorr z200
Nextorr Z200
NEG Z400
CF
Chart: Distance (cm)
IP 150 combined NEG D1000-5 DN100
* Rendement de désorption (mol/e-) |  |  | 
H2 | CH4 | CO | CO2
1,8E-04 | 6,5E-06 | 4,5E-05 | 3,9E-05
ESD: dégazage CF avec faisceau
I = 20 mA
Pour Cuivre étuvé et conditionné
cas3
Cas du CH4 !