## Slide 1
Project Progress Review 3-2025
WP- 10 Online
E. Legay
22 Mai 2025

## Slide 2: Etat d’Avancement général
In progress
  Réseau & infrastructure
    Design et déploiement de l’infrastructure réseau
    Configuration réseau (switchs) - été 2025
    Configuration de cloud@VD
  Formation des agents à EPICS
    Contact avec GANIL - postponed
    Contact avec formateur possible (16/05/2025)
  Backup machines RI
    Images disques effectuées
    Recherche solution clonage indépendante HW
  Contrôle Gun RI – Voir slide suivant

## Slide 3: Contrôle gun
Prise en main automate
  Test sur matériels dispo
  Retrait variables non utilisées
  Ajout nouvelle variable
Dialogue automate <-> IHM / autres programmes
  Lien OPCUA validé
  Réflexion sur monitoring + logging
Câblage pour le gun
  Discussion câblage 23/05/2025
  Début commissionning CC peu probable avant Octobre

## Slide 4: Phase 2
Formation / discussion GANIL
Implication dans le naming
Besoin de remontée - Septembre
  Matériels / système
  Paramètre / matériel / système
  Monitoring / display
Besoin d’inputs des autres systèmes - Septembre

## Slide 5: Merci

## Slide 6: Etat d’Avancement – Infra EPICS
User Space
(IHM, analysis, …)
Monitoring DB / module
30 days history
PPF
Gun
PERLE
RF
PERLE
Cryo
PERLE
Vide
GW Epics
DB
Saved Periods
Extraction tool
GW Epics
GW Epics
GW Epics

## Slide 7: Etat d’Avancement – Infra EPICS
Objectifs
Sécuriser les IOCs côté machine
Simplifier les échanges de données
DQM – identification des paramètres à fournir / récupérer

## Slide 8: Etat d’Avancement – Infra EPICS
FIELD OBJECTS
SIGNAL CONDITIONING
PLC’s
Local Controller
EPICS Network
User space
PVA gw
Archiving
PVA gw
Others modules
PVA gw
CONTROL VALVES
TEMP. SENSORS
PLC Controller
CONTROL BOX (Epics IOC embedded)
CONTROL VALVES
TEMP. SENSORS
CONTROL VALVES
TEMP. SENSORS
Basic Epics IOC
uTCA (Epics IOC embedded)
“Advanced” Epics IOC
Basic Epics IOC
VAC CTRLR
VAC CTRLR
VAC CTRLR