## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 04-2025
WP- Injecteur
R. Roux
10 Juillet 2025

## Slide 2: Etat d’Avancement
Canon
canon monté avec une cathode, étuvé et ultravide ≈ 10-11 mbar
Laser sera installé le 15/07 dans l’igloo
Chambre de préparation prête
Coupe de faraday livrée en septembre, chambre en fabrication
à l’atelier d’IJCLab
Contrôle-commande fonctionne, il faut ajouter les diags
D’ici fin Juillet, alignement de la plateforme HT, montage du
canon sur la poutre RI et connexion à la cuve HT Si requalification haute-pression pas nécessaire

## Slide 3: Etat d’Avancement
Cavité groupeur
Design RF fini
Dessin 3D fini, plans de détails presque finis => Bravo Samuel!
Réunion en visio avec PMB Alcen le 4/07 (après le buffet du pôle acc.)
Retour de PMB:
  sur les détails de brasure
  Reprises et mesures en sous-traitance
Devis
Appel d’offre en sept-oct

## Slide 4: Etat d’Avancement
Booster
Cavités: Qext fixé à 1,7.106 => 8 kW/cav pour 5 mA; commande pas prévu cette année
Cryomodule: plans en cours
Cryogénie
Pas de SESAME
PID fait par Hervé, conception boite à vannes sera sous-traitée
Source RF et bas niveau
Voir exposé Christophe

## Slide 5: Etat d’Avancement
Merger
Beam dump et CC
Emilie Schibler a envoyé un fichier ANSYS du beam dump SAFARI fait pour 200 kW
Rasha a fait un design des aimants avec grand rayon de gorge et transmis le fichier step à Sylvain
Alex et Connor optimise l’optique du merger en tenant compte de toute la machine
Pas beaucoup de place!
Question à Alex:
Peut-on se passe de steerer ici?

## Slide 6: Etat d’Avancement
Plan Chapitre Injecteur du TDR
III.1 Introduction Raphaël 4 pages
Description, but, cahier des charges, simulation faisceau => tableau des paramètres machine
III.2 Canon RI Maud 5 pages
III.3 Buncher Raphaël 4 pages
III.4 Booster Raphaël 7 pages
La cavité
Le cryomodule

## Slide 7: Points de vigilance
Canon:
  Photocathode
  Certification des Equipements sous Pression
  Conditionnement HT incompatible avec travail sur photocathode
  Câblage
  Inclusion des diags dans le cc
Buncher:
  Budget pour le commander en 2O25?
  Pour un test avec faisceau en 2026, 90 k€ pour la synchro laser