## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 4-2025
WP- 01 (Planning)
Présenté par: W. Kaabi
10 juillet 2025

## Slide 2: TDR (WP01)
I. Introduction (indicatif : ~ 5 à 10 pages max)
A. Context
B. PERLE in the ERL worldwide landscape
C. PERLE Project
1. Scheme and option
2. Organisation
3. Programme
D. General layout
E. Application & experiment
F. Machine parameters
XIII. Quality management (indicatif : ~ 10 pages max)

## Slide 3: Etat d’Avancement : focus sur ERL4ALL (Go/no Go jalons)
OK
Décalage du jalon
Prochains jalons : montage canon (juillet), systèmes pilotage et sécurité, production de photocathode test (octobre)
Nécessaire pour terminer en décembre 2025

## Slide 4: Etat d’Avancement : focus sur ERL4ALL (Go/no Go jalons)
  Réunion de suivi à 6 mois ERL4ALL : 27 mai
    Jalon Go/Nogo:
    Haute tension sur la cathode opérationnelle (tension > 250 kV)
    Système de vide opérationnel (pression 10-9 mbar) : vide canon ok
    Station de préparation opérationnelle (1 photocathode produite)
    Laser opérationnel (puissance
    Système de contrôle et sécurité opérationnel (autorisation et pilotage)
    Caractérisation faisceau opérationnelle (détecteur)
    Livrable attendu à l’issue de la phase de démonstration (18 mois max après oct 2024)
      Rapport scientifique attestant de ces critères

## Slide 5: Project Phasage (Rappel) - Macro view with milestones
DC Gun @350 keV
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Injector @ 7MeV
ERL 1-LOOPS
DC gun
operation
Cryogenic
installed
Injector installed
Cryomodule
tested
Cryomodule
Installed
First ERL
demonstration
3-loop ERL
demonstration
ERL 3-LOOPS
Design
Procuirement / Construction / Installation
Commissioning
20 mA
2MW
5MW
TDR
PERLE 1-LOOP 89MeV
PERLE 3-LOOPS 250MeV
IGLOO ready
20 mA

## Slide 6: Planning et Principaux Jalons
Incomplet pour l’instant
2029

## Slide 7: Points de vigilance
Cablâge critique pour ERL4ALL notamment automates
PSS nécessaire pour le laser :attention à la co-activité pendant la période d’octobre - décembre :
  Laser
  Photocathode
  Conditionnement canon
ERL premier tour prévu pour 2029. Mais l’avancée des WPs dépendra de l’avancée de la dynamique des faisceaux qui doit figer la plupart des autres WPs (aimants, diags, etc….)
Retard à prévoir : Attention aux travaux du CPER qui ne sont pas encore vraiment comptabilisé partout