## Slide 1
Project Progress Review 4-2025
WP- 10 Online
V. Lafage
10 juillet 2025

## Slide 2: Statuts discussion autre WP
WP 02 (Beam design) : 08/07/2025
WP 03 (Injector) : 18/06/2025
WP 04 (Magnet) : Reporté à fin juillet
WP 05 (Diags) : 01/07/2025
WP 06 & 07 (Cryo) : 07/07/2025
WP 08 (RF) : En cours - RdV fin juillet
WP 09 (Vacuum) : En cours
WP 11 (Safety) : Fin Aout
WP 12 (Integration) : Fin Aout
WP 14 (MPS) : Fin Aout

## Slide 3: Etat d’Avancement – Infra EPICS
User Space
(IHM, analysis, …)
Monitoring DB / module
30 days history
PPF
PERLE Vide
PERLE
RF
PERLE
Cryo
…
GW Epics
DB
Saved Periods
Extraction tool
GW Epics
GW Epics
GW Epics

## Slide 4: Sous système en cours d’identification
Sous-systèmes « machine »
  Vide
  Froid
  Aimants
  RF
  Laser
Sous-systèmes « haut niveau » (interagissant avec les SS Machine)
  Conduite faisceau
  PPF
  MPS

## Slide 5: Sous système Vide
Dernière discussion : pour le PPR02
Matériels en cours de définition
Pas de tension sur l’archivage

## Slide 6: Sous système Aimants
Dernière discussion : pour le PPR02
Matériels en cours de définition
Pas de tension sur l’archivage

## Slide 7: Sous système Froid
Dernière discussion : 07/2025
Frigo + CryoModule ERL : En cours d’achat
  Pbme accès aux sources des PLC
CryoModule Booster
  PLC à developer pour Q3 2027
  Liste matériels contrôlé : OK
Archivage
  Base expert permanente : ~1000 params @ 1 Hz
Accès autres SS
  RF
  Vide

## Slide 8: Sous système Conduite faisceaux
Dernière discussion : 07/2025
Définition en cours
  Paramètres (RW, displayed, saved)
  IHM
Archivage sur 1 mois
  Vue de certains paramètres des autres bases
  Gestion des Diags
Accès autres SS
  RF – controle de paramètres
  Vide
  Froid

## Slide 9: Autres informations
Diags
  Discussions sur readout CT et FC : possible via PLC ?
  Paramètres pour chaque type de diags OK
  Comment sont horodatés les évènements ? (Question global à la machine)
Formation EPICS
  Premiers contacts infructueux (Action avec C. Joly pré PPR03)
  Discussions en cours avec le GANIL (Actions Eric aujourd’hui)
Création d’un sous-produit WP10 – Système d’archivage
  Besoin d’un système robuste et évolutif
  Système intégrant des outils de visualisation et d’extraction
  Possibilité d’interagir avec des éléments externes à EPICS
    Expériences physique
    Module non EPICS
Courant secouru
  Matériels critiques pour la sécurité
  Onduleur dédié ou solution globale ?
Câblage
  Décalage en cours pour les tests du gun

## Slide 10: Merci

## Slide 11: Etat d’Avancement général
In progress
  Réseau & infrastructure
    Design et déploiement de l’infrastructure réseau
    Configuration réseau (switchs) - été 2025
    Configuration de cloud@VD
  Formation des agents à EPICS
    Contact avec GANIL - postponed
    Contact avec formateur possible (16/05/2025)
  Backup machines RI
    Images disques effectuées
    Recherche solution clonage indépendante HW
  Contrôle Gun RI – Voir slide suivant

## Slide 12: Contrôle gun
Prise en main automate
  Test sur matériels dispo
  Retrait variables non utilisées
  Ajout nouvelle variable
Dialogue automate <-> IHM / autres programmes
  Lien OPCUA validé
  Réflexion sur monitoring + logging
Câblage pour le gun
  Discussion câblage 23/05/2025
  Début commissionning CC peu probable avant Octobre

## Slide 13: Phase 2
Formation / discussion GANIL
Implication dans le naming
Besoin de remontée - Septembre
  Matériels / système
  Paramètre / matériel / système
  Monitoring / display
Besoin d’inputs des autres systèmes - Septembre

## Slide 14: Etat d’Avancement – Infra EPICS
User Space
(IHM, analysis, …)
Monitoring DB / module
30 days history
PPF
Gun
PERLE
RF
PERLE
Cryo
PERLE
Vide
GW Epics
DB
Saved Periods
Extraction tool
GW Epics
GW Epics
GW Epics

## Slide 15: Etat d’Avancement – Infra EPICS
Objectifs
Sécuriser les IOCs côté machine
Simplifier les échanges de données
DQM – identification des paramètres à fournir / récupérer

## Slide 16: Etat d’Avancement – Infra EPICS
FIELD OBJECTS
SIGNAL CONDITIONING
PLC’s
Local Controller
EPICS Network
User space
PVA gw
Archiving
PVA gw
Others modules
PVA gw
CONTROL VALVES
TEMP. SENSORS
PLC Controller
CONTROL BOX (Epics IOC embedded)
CONTROL VALVES
TEMP. SENSORS
CONTROL VALVES
TEMP. SENSORS
Basic Epics IOC
uTCA (Epics IOC embedded)
“Advanced” Epics IOC
Basic Epics IOC
VAC CTRLR
VAC CTRLR
VAC CTRLR