## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 1-2026
WP- 13
Présenté par: L.Pinot

## Slide 2: Etat d’Avancement
CPER
Programmation en cours
  Attente du retour de la programmation (16/01/25)
  Retour programmation 7/03/25
  Programme = 3,2M€ => Hors budget
  Objectif est de trouver une solution intégrant radioprotection et l’environnement de PERLE : CTA, Groupe froid, modifications électriques dans l’enveloppe de 2 M€
  Finalisation de la solution de l’équipe projet
  Présentation aux programmistes le 20 juin
  Discussion avec le responsable infrastructure de la programmation le 26 juin
  Visite des galerie avec le responsable fluide de la programmation le 30 juin
  Retours faisabilité et chiffrage prévu le 04 juillet et repoussé au 11 juillet
    Coût opération : 2,5 M€TDC
  Dossier d’expertise finalisé le 10 septembre 2025, présenté en pré-CA UPSAY fin septembre. DEX présenté en CA UPSAY début octobre et IDF ensuite.
  Programme rendu par la société
  DAPI retravaille le programme.
  Mars 2026: notification MOE
  Travaux 1er Trimestre 2027
Actuel

## Slide 3: Etat d’avancement : planning général
procédure d’un marché de maîtrise d’oeuvre suivi d’une procédure d’appel d’offres
pour les travaux
Option privilégiée

## Slide 4: Etat d’avancement : planning travaux souhaité

## Slide 5: Principe d’implantation : percements et murs
Pas ou peu de destruction
Percements dans les 2 bunkers existants
Ajout de murs de 1 m d’épaisseur constitués
de « légo » béton (bleu sur l’image)
2 x 50cm en quinconce

## Slide 6: Principe d’implantation : couverture
Zone HT
Ep : 1m
Zone ARC
Andromède
Ep : 40 cm existant + 60 cm à créer
Zone ThomX
Ep : 55 cm existant + 45 cm à créer
Zone CM
Ep : 1m