## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 1-2026
WP- 09
Présenté par: Bruno Mercier
22 Janvier 2026
Eric Mistretta
Thibaut Gerardin
Julien Demailly
Jonathan Yemane
Bruno Mercier
Mamadou FAYE
Vacuum Team

## Slide 2: TDR
Point sur l’avancée
Retravailler quelques figures
Relecture de l’ensemble en interne (WP)
5- Le vide des anneaux (Bruno)
1- Introduction / les enjeux du vide sur PERLE
4- Le vide de la ligne d’injection, du merger et de la ligne diagnostique (Mamadou)
3- Le vide de la PPF (Bruno)
2- Le vide du CANON (Jonathan)
6-Construction, installation et opération du système de vide (Bruno, Eric)
5- Le vide des anneaux (Bruno)
1- Introduction / les enjeux du vide sur PERLE
4- Le vide de la ligne d’injection, du merger et de la ligne diagnostique (Mamadou)
3- Le vide de la PPF (Bruno)
2- Le vide du CANON (Jonathan)
6-Construction, installation et opération du système de vide (Bruno, Eric)
Point au 28 Novembre 2025
A faire

## Slide 3: Etat d’avancement (1/3)
Ligne Buncher
Canon
Nextorr z200
Nextorr Z200
NEG Z400
Le Canon
la ligne Buncher
Pression 6,5.10-11 mbar (eq.N2@20 °C)
La chambre de la coupe Faraday
Fuite au niveau du RGA 3,10-9 mbar
Conditionnement HT effectué à cette pression
Remise à la Patm (N2) + chgt RGA
Etuvage du RGA + activation des NEG
pression de 1,4.10-11 mbar (eq.N2@20 °C) OK
pression de 4,5.10-12 mbar (eq.N2@20 °C)
Etanchéité OK
Passage câble de la Pompe ionique (PI) + amorçage
Pression 4.10-8 mbar (eq.N2@20 °C) en PI et sans étuvage
Chambre coupe Faraday
Coupe Faraday

## Slide 4: Etat d’avancement (2/3)
Les chambres LL, TRB, TRA et MBE
La chambre de dépôt MBE
En cours d’étuvage + activation NEG
chambres pour la préparation des photocathodes (PPF)
instabilité de la Pompe ionique (PI TITAN300 CV) MBE (3kV)
PI saturé
Etuvage nécessaire
PI à changer ?
Analyse de gaz à effectuer
BAG
MBE
LL
TRB
TRA
GUN
Remise à la Patm
Chgt du quartz de la balance + de la jauge de la pompe Turbo
Etuvage + activation des NEG de la MBE
A faire
Etuvage LL TRA et TRB

## Slide 5: Etat d’avancement (3/3)
Dimensionnement de l’anneau (En cours)
Impact du rayonnement synchrotron (RS) (Faisceau 250 MeV@20 mA)
prise en compte des rayonnement RS issus des 3 anneaux avec les 5 faisceaux
Chart: Flux and power distribution on arc6
0,6 Watt
Logiciel Synrad (CERN)
Prendre en compte la réflexion du RS
0,6 Watt
A faire

## Slide 6: Planning et principaux jalons du WP
WP9 vacuum
2025
2026
sept
oct
nov
dec
jan
février
Mars
Etude dimensionnement du système de vide
Design vide injecteur+merger
Design vide ANNEAU
Input: effets collectives (ions), impédance, niveau de vide dans l’anneau et dans les IP ?
Input: impédance, équipements diagnostiques,
Réception/test des équipements
Commande pompage de la coupe Faraday
Tests vide coupe Faraday (CF)
mise en fonctionnement sur site / comissionning vide
MBE/photocathode
Étuvage/activation NEG MBE
Injecteur
pompage et étuvage
Étuvage des évaporateurs
TDR
Traitements thermiques chambres
CF
Étuvage
Pompage + étuvage TRA, TRB, LL
fabrication photocathodes

## Slide 7
Merci pour votre attention

## Slide 8: RGA CANON
Chart: Mass (amu)
ESD due au RGA