## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 1-2026
WP- 05
Présenté par:
Mohammed Ben Abdillah
22 janvier 2026

## Slide 2: BPM
Injecteur, LINAC + anneau PERLE 1 tour :
  BPM en bloc : entre 10 et 15k€
  BPM en 2 étapes:
    devis KYOCERA pour les traversées: 4k€ par BPM
    Intégration BPM (hors steerers) : En attente des estimations
  Electronique d’acquisition:
    Visite du LPSC les 27 et 28 janvier 2026
    Solution libera en backup

## Slide 3: BPM
Mesure de la position et de la phase de chaque faisceau séparément
Technique des sampling scopes équivalent à de l’effet stroboscopique : on ajoute un délai entre chaque période, et on reconstitue le signal ensuite.
Moyennage en mesurant N fois le même moment sur une impulsion avant d’appliquer le délai.
Ordre de grandeur du temps d’une mesure:
  Temps mesure ADC : 6,25 µs avec Tdélai=10 ps et Fech= 400 MHz
  Moyennage : x N (1000 pts) => ~ 6,25 ms
  Application du délai : ~ 25 μs
Des techniques de « fitting » peuvent être utilisés pour améliorer la résolution
Illustration d’un échantillonnage
stroboscopique sur 4 périodes pour un signal BPM situé en entrée de Linac pour PERLE 3 tours

## Slide 4: BCM
Coupe de Faraday (CF) pour le canon :
  Factory Acceptance Tests reçus le 9/12/2025
  CF livrée le 17/12/2025
  Tests électriques le 19/12: ok
  Faux positionnement de la tête de la CF
    Ecart de 27 à 32mm entre les mesures et le dernier fichier .step
    Merci au BE pour la solution et leur réactivité
  Tests d’étanchéité le 19/01: ok
  Réunion avec NTG le 29/01
ICT:
  Détecteur d’enveloppe en cours de développement

## Slide 5: Mesure du profil transverse
Canon :
  Ecran sur place
  Caméra opérationnelle
  Test ensemble : C&C et Trigger
  Caméra à installer

## Slide 6: BLM
  B. Chemyol (LPSC) responsable de tâche
  Réunion de lancement le 20/01/26 avec présence IPHC
  Simulations lancées: premiers détails pour les cahiers des charges (détecteur et électronique) pour 03/2026
  Collaborations avec IPHC et IP2I Lyon

## Slide 7: Planning et principaux jalons du WP
Design
Procurement/Construction/Installation
Commissioning
2031
2025
2029
2030
2028
2027
2026
First electrons April 2026
DC Gun @ 350 keV
Injector @ 7 MeV
20 mA
5 mA
5 mA
20 mA
Faraday Cup +
BPMs + Screen operational
Booster
RF sources upgrade
Upgrade
Laser
Booster installation
Diags Delivery
Orders for
6 to 8 BPMs:
Orders for ICTs, Screens, DefCav

## Slide 8: Planning et principaux jalons du WP
Design
Procurement/Construction/Installation
Commissioning
2031
5 MW
Civil engineering work
2025
2029
2030
2028
2027
2026
ERL 3-loop
ERL 1-loop @ 89 Mev
Cryomodule installation
0.5 MW
2 MW
Orders for:
ICTs
Screens
Ring BPMs
Diags Delivery
Orders for Linac BPMs?

## Slide 9: Besoins manquants RH et points de vigilance
Point de vigilance:
Schémas finaux de l’injecteur et la ligne diagnostics
Câbles
BLM
Collaboration avec UoL
Planning