## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 7-2026
WP- 07
Présenté par:
Damien TILL
22 Janvier 2026

## Slide 2: TDR
Point sur l’avancée:
  Tableaux de paramètres (itérés et figés ; voir slides qui suivent)
  Schémas, Figures
  Rédaction
  Taux de réalisation global estimé : ~70%
A venir:
  Finalisation estimée avant PPR8

## Slide 3: Etat d’avancement
PROCESS CRYOGENIQUE
  Vannes cryogéniques dimensionnées :
    - Cas de fonctionnement définis
    - Coefficients de débits et DN spécifiés  tableaux réalisés et inclus dans le TDR
  Modélisation du process cryogénique:
    - Collaboration avec Cryoscape opérationnelle ; accord de collaboration non mis en place
    - Mise en place d’un processus pour paramétriser "simplement" les variables d’entrée du modèle (pour tous les composants)
    - Modélisation des Beam Line Absorbers : en cours
    - Amélioration de la convergence du modèle : en cours
WP7.1. - CRYOPLANT
  Fourniture HZB : - MoU : En court de signature par IN2P3
  - "Packing list" établie (à finaliser) et transmise à ULISSE en Janvier
    - NDA Cryoworld (fabricant 2K box et de la MTL) : relance en Janvier mais toujours pas de retour
  - NDA Linde: reprise des discussions en Janvier
  - RAK (partenaire industriel possible le remontage, la mise en service…) : std-by

## Slide 4: Etat d’avancement
WP7.3. – DISTRIBUTION CRYOGENIQUE
  Boite à vannes Booster : - Cmde passée à ACS pour l’étude thermomécanique
  - ACS impliquée dans les réunions techniques depuis Janvier
  - Design conceptuel presque finalisé (en cours: études de flexibilité pour la définition des points fixes et des supports de lignes  formation au calcul de flexibilité sous ANSYS)
  Lignes cryos/châssis…  Stage 5 mois 2ème année Centrale Nantes (Pôle Ingé\BE) début Avril
WP7.2. – INFRAS CRYOS
  Std-by
  (Mesures de cotes dans la fosse de l’Igloo pour intégration de la Cold Box )

## Slide 5: Planning et principaux jalons du WP7
A venir (pour la PPR8) :
    Process cryo : Définition des marges en pression ; définition et dimensionnement des équipements de sécurité
    Transport HZB : Définir le périmètre des prestations (chargement à HZB, réalisation de caisses de transport…), estimation du budget
    Distribution cryogénique : commande étude de détail CAO de l’ICB
    TDR

## Slide 6: Besoins manquants RH
Pour conception des Lignes cryos/châssis :
 Stage 5 mois 2ème année Centrale Nantes (Pôle Ingé\BE)

## Slide 7: Points de vigilance
Budget WP7 :
  Financement pour transports équipements HZB ?  Chiffrage pour PPR 78
  Financements pour fourniture autres équipements ?  SESAME à décider pour PPR7 (discussion)
  Financement pour installation équipements ?
  Financement pour mise en service ?
Impliquer LINDE (et ses sous-traitants) :
   LINDE : en cours
  RAK Industrial Consulting : RAS
  Cryoworld : amorcé
Fourniture HZB :
  Lieu de stockage

## Slide 8: Questions au management projet
1- Lancement études de détail boite à vannes Booster : 2025  2026
2- Quel outil pour un planning exploitable ?
3- Injecteur : possibilité de fonctionner à 4 K / en mode pulsé ?
4- Ligne de transfert HZB (MTL) que l’on ne veut pas : informer HZB
5- Place de parking pour la Cold Box
6- Qui gère, centralise et défini les paramètres machines et les docs machines (dont PID...) ?
7- Qui gère les installations sur sites ?
8- Qui gère/défini les opérations futures de PERLE (comment opèrera-t-on PERLE) ?