## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 1-2026
WP- 12 Gun installation progress and PERLE integration
Présenté par: Sylvain Brault
22 janvier 2026

## Slide 2: TDR
Point sur l’avancée
(Denis, Laurent, Sylvain)
V2 finalisée
Relecture interne

## Slide 3: Etat d’avancement
Préparation au conditionnement HT
Conditionnement HT
Fermeture du bunker
Remplissage des cuves N2 Ultrapur > 2 bar relatif
  (- 28 mbar en 1 mois)
Mise en place sondes X (coté cuves et coté chambre)
Fermeture Bunker
Conditionnement du gun : Maud est aux manettes !
Pression cuves
Montée progressive jusqu’à 300 kV : OK
Lecture des balises X

## Slide 4: Etat d’avancement
Faraday Cup
Centralisation matériel et mise en place flux dans l’igloo
Montage FC sur sa chambre : PB !!!
Montage FC sur sa chambre retournée: OK !!! (mais plus de translation )
Mise en place pompe, jauge, RGA, vanne …
Installation sur la ligne injection
Test étanchéité : OK !!!
Matériel sous flux
Raccordement ligne injection
FC/chambre
FC/chambre retournée
Simulation faisceau dans FC
Assemblage

## Slide 5: Etat d’avancement
Positionnement des centres magnétique des solénoïdes sur l’axe faisceau: < 0,15mm
Alignement des solénoïdes
Mesures tracker
Z0
Axe faisceau
X
Y
Z
*
Y0,08
X0,02
Solénoïde n°1
Z0,1
Axe faisceau
X
Y
Z
*
Y0,13
X0,07
Solénoïde n°2

## Slide 6: Etat d’avancement
Refroidissement hydraulique Gun
Mise en place de deux circuits :
  Circuit PFF : OK
  Circuit Solénoïdes : OK
Prévoir circuit Faraday cup et lecture température sur le circuit retour
Raccordement nourrices ThomX
Entrées/sorties solénoïdes
Entrées/sorties PPF

## Slide 7: Etat d’avancement
Intégration: Mesh file
Mise à jour du mesh file en cours

## Slide 8: Etat d’avancement
Intégration: Ligne injection
Ajustement sur le nombre/position des équipements diagnostique et instrumentation

## Slide 9: Planning et principaux jalons du WP
Activités des prochaines semaines
  Remplissage 3 bars Azote Alphagaz2 des cuves HT
  Conditionnement haute tension 390 kV Semaines 7-8-9
  Etuvage lignes Tra, TRb et LL (en cours)
  Préparation de MBE pour étuvage
  Câblage gun/baie C&C
  Déménagement du CC vers le poste de pilotage
  Câblage solénoïdes, steerers, BPMs, caméra… (en cours)
  Montage de la « ligne Laser » (en cours)
  Alignement bras photocathode dans la chambre
  …
Tâches sur le chemin critique pour premier faisceau mi-mars : un peu toutes (peu de marge)

## Slide 10: Besoins manquants RH et points de vigilance
Identifier les forces/expertises manquantes :
  Câbleur: câblage entre le gun et l'armoire C&C
        (≈1 semaine à temps plein)
Forces envisagées (si disponible) au laboratoire :
  Frédéric Chatelet (semaine prochaine)
Disponibilité des ressources:
  Bientôt la réparation du Cryomodule ESS (décalée S11 mars)
Retard à prévoir :
  intégration 3D