## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 1-2026
WP3-2 Photogun
Présenté par: Maud BAYLAC
22 janvier 2026

## Slide 2: ERL4ALL : Projet à risques
Programme recherche à risques (ANR-24-RRII-0001 (RI)²), au CNRS : RI2
2 projets RI2 financés à l’IN2P3 : ERL4ALL et TES4DM
  https://www.cnrs.fr/fr/nos-recherches/france-2030
ERL4ALL
  Lancement au 1er octobre 2024, 2 phases au programme
    Phase démonstration : 1 M€, jalon à 12 mois
    Phase développement : 2 M€ en cas de succès
  Jalon de phase démo :
    construction et mise en œuvre de la source d’électrons et de sa station de préparation de photocathodes
  Modalités de suivi de projet
    Réunion de « suivi à 6 mois » (IJCLab, mai )
    Évaluation à 12-18 mois :
      Rapport scientifique, à rendre le 15 décembre 2025
        Éléments projets : effets transformants, perspectives …
        Jalon conditionné à l’obtention de critères proposés lors de la réunion de suivi à 6 mois, puis acceptés et affinés
        Évaluation externe
        Avis du comité des partenaires
        Décision Go/NoGo de financement de la phase développement

## Slide 3: Etat d’avancement ERL4ALL
6 critères du jalon de la phase démo avec un indicateur
  Vide
  HT
  Photocathodes
  Sécurité et pilotage
  Laser
  Caractérisation

## Slide 4: Etat d’avancement ERL4ALL : vide
1. Ultra-vide dans la chambre du gun : critère atteint
  Le photogun est assemblé (en salle propre), mis sous vide, testé en étanchéité et étuvé à 200° pendant 10 jours (fig. 3)
  La pression résiduelle est de 4,8E-12 mbar dans la chambre du canon en novembre 2025
pression résiduelle du canon
(28 novembre 2025)
  Hors rapport : fuite détectée sur le RGA du gun, remplacé en décembre : pression 1,4 E-11 mbar sans étuvage

## Slide 5: Etat d’avancement ERL4ALL : HT
2. Haute tension
  Système HT assemblé et testé à 30 kV, cuves HV assemblées, interconnexion HT établie et testée avec résistances HT, mise sous vide et test d’étanchéité
  Modification de la télécommande HT (Etienne)
  Déclassement des cuves HT initialement prévue pour exploitation en gaz dangereux
  Remplissage des cuves en azote
  Conditionnement HT lancé en décembre

## Slide 6: Etat d’avancement ERL4ALL
HV vs time
Balise gamma vs time
Pressure vs time
Balise 1
Balise 2
Plomb
  Radioprotection pendant les tests HT
    Casemate refermée par le mur déplaçable
    2 balises gamma prêtées par Supratech (merci à D. Longuevergne, F. Chatelet) dont 1 (gun) lue dans le CC
    Blindage plomb au dessus du gun
    Contrôle des fuites radiologiques pendant les tests par S. Wurth

## Slide 7: Etat d’avancement ERL4ALL : HT
2. Haute tension : critère atteint (300 kV)
  Conditionnement HT a été effectué sur 3 jours (9-11 déc)
    Rampe de montée des HT lente et imposée
    Élévation du vide et des radiations au cours du conditionnement
      Max : 10-7 mbar et 2,1 mSv/h
  qq pbs
    Pb récurrent sur la lecture de jauge (trip MPS)
    Manque de résolution pour lecture courant cathode
  Stage de 2 étudiants Master au LPSC pour analyser les données
HV vs time
Balise gamma vs time
Pressure vs time
  Hors rapport : reste à conditionner jusqu’à 350-385 kV

## Slide 8: Etat d’avancement ERL4ALL : photocathode
3. Production de la première photocathode dite de validation : critère atteint
  La station de préparation (PPF) a été assemblée : boite à gants avec système load-lock et transfert motorisé des substrats, chambre de dépôt MBE (mise sous vide et étuvée) avec 3 évaporateurs préparés (Cs, K, Sb) et un laser vert peu puissant pour mesure du photo-courant
  Première production : QE= 3%, puis dégradation rapide les jours suivants
  Hors rapport : dark lifetime (durée de vie sans faisceau) très courte (entrée d’air accidentelle sur la MBE)
   Nouvelle photocathode à produire pour les tests faisceau

## Slide 9: Etat d’avancement ERL4ALL : CC et sécu
4. Système de pilotage et de sécurité : critère atteint
  Mise en œuvre du système de pilotage distant contrôle-commande (CC) : câblage effectué, automate et baie électronique approvisionnés et opérationnels : CC fonctionnel et testé
  Mise en œuvre du système de protection des personnes (Personal Safety System, ou PSS) : PSS fonctionnel et testé (IRSD)
  Hors rapport : câblage et CC à finaliser

## Slide 10: Etat d’avancement ERL4ALL : laser
5. Installation et performances du laser : critère atteint
  Le laser vert (515 nm) modèle Satsuma (Amplitude) a été testé en salle optique puis transporté et mis en service dans la nouvelle salle à atmosphère contrôlée installée dans l’igloo
  Sa puissance mesurée dans la salle optique de l’igloo est de 1,4 W à 40 MHz
  Hors rapport : reste à effectuer le transport du faisceau laser depuis la laser room jusqu’à la photocathode

## Slide 11: Etat d’avancement ERL4ALL : diagnostics
6. Instrument de caractérisation du faisceau avec mesure de courant opérationnel : critère atteint
  Pour mesurer le courant de faisceau, une coupelle de Faraday a été approvisionnée
  La coupelle a été testée avec succès (par le fabricant) : isolation électrique, tests hydraulique (pression) et étanchéité au vide
  Hors rapport : problème de positionnement de la coupelle par rapport à l’axe faisceau, discussions en cours avec NTG + solution trouvée pour test sur la chambre en sortie de gun  talk de Mohamed

## Slide 12: ERL4ALL : conclusions
Un très grand bravo et merci à tous.tes pour ce travail

## Slide 13: ERL4ALL : évaluation
En résumé, les 6 critères ont été atteints
Rapport scientifique rendu le 15-12-25 avec documents de référence (notes, Qalitel)
  Évaluation externe (A. Lucotte)
  Avis du comité des partenaires
  Décision Go/NoGo de financement de la phase développement
2nde Journée des RI2 le 30 Janvier au CNRS
  Courte présentation de chaque projet (5 min + 5 min Q/A)
    Enjeux du projet et risques identifiés
    Résultats scientifiques de la phase de démonstration
    Évolution du risque pour de nouvelles prises de risques non présentes dans le projet initial
Évaluation devrait être connue ensuite rapidement

## Slide 14: ERL4ALL : conclusions
La suite
  Reprise et suite du conditionnement HT en février jusqu’à > 350 kV avec complement de remplissage en N2
  Finalisation du câblage et de CC
  Alignement de la PPF sur le gun en mars (prestation Createc)
  Finalisation du transport du laser vers la photocathode
  Fabrication de nouvelles photocathodes
  Faisceau mi mars
  Important de pouvoir exploiter ce faisceau aussi longtemps que possible pour études, publications
    Idéalement, décembre mais contraintes avec preparation de démantèlement de ThomX  talk de Sophie
    Dépenses
      prestation Createc : commande de 6,7 k€ à passer rapidement
      Vide :
      Laser
        upgrade à prévoir 100 k€ (2026? 2027?)
        Actuellement, plus de garantie

## Slide 15: BACK UP

## Slide 16: Etat d’avancement ERL4ALL
2. HT

## Slide 17: HT test : 10 décembre 2025
Chart: 
Chart: Balise gamma (mSv/h)
HT (kV)
Time (a.u.)
Time (a.u.)

## Slide 18: Etat d’avancement ERL4ALL
Conditionnement + activation NEG + étuvage du nouveau RGA du Canon
Décembre 2025
Chart: 
2025 12 18 17:30
4,4.10-11 mbar (Eq. N2@20°C)
1,4.10-11 mbar (Eq. N2@ ~10°C)
2026 01 05 9:00