## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 1-2026
WP3-2 Photogun
Présenté par: Maud BAYLAC
22 janvier 2026

## Slide 2: ERL4ALL : Projet à risques
Programme recherche à risques (ANR-24-RRII-0001 (RI)²), au CNRS : RI2
ERL4ALL
  Lancement au 1er octobre 2024, 2 phases au programme
    Phase démonstration : 1 M€, jalon à 12 mois
    Phase développement : 2 M€ en cas de succès
  Jalon de phase démo :
    construction et mise en œuvre de la source d’électrons et de sa station de préparation de photocathodes
    Jalon conditionné à l’obtention des 6 critères proposés lors de la réunion de suivi à 6 mois, puis acceptés et affinés
  Suite du projet
    Évaluation à 12-18 mois : Rapport scientifique rendu le 30 janvier 2026
      Présentation de chaque projet par les porteurs (5 min + 5 min Q/A) lors de la journée des RI2
      Rapport évalué et défendu par A. Lucotte devant le comité des partenaires le 30 janvier
      décision de financement de la phase développement : 2 M€
    Justification des dépenses à fournir au CNRS – MiPN pour mise en place rapide des crédits
      Mise en place attendue cette semaine ou la prochaine
      Répartition des crédits : 1,9 M€ à IJCLab et 100 k€ LPSC (postdoc, missions)

## Slide 3: Etat d’avancement ERL4ALL : vide
Fuite réparée
PPF alignée et pb roulement
HT conditionnement
Laser
Cablage et cc

## Slide 4: Etat d’avancement ERL4ALL : vide
1. Ultra-vide dans la chambre du gun
  Pression résiduelle : 4,8E-12 mbar en novembre 2025
  Fuite détectée sur le RGA du gun début décembre, dégradation de la pression
  RGA remplacé fin décembre (pas d’étuvage) : pression 1,4 E-11 mbar
pression résiduelle du canon
(28 novembre 2025)

## Slide 5: Etat d’avancement ERL4ALL : HT
2. Haute tension
  Remplissage des cuves en azote : 3 bars
  Conditionnement HT
    augmentation progressive de la haute tension sur la cathode (anode à la masse) en surveillant pression et radiations émises
  Conditionnement HT effectué en plusieurs étapes : décembre (9-11), janvier, févier et mars
    Rampe de montée des HT lente et imposée
    Élévation du vide (10-7 mbar) et des radiations (mSv/h) au cours du conditionnement
  Problème à corriger
    Pb récurrent sur la lecture de jauge (trip MPS) et porte de l’igloo (PSS)  perte des HT (puis restauration brutale)
  Radioprotection pendant les tests HT
    Casemate refermée par le mur déplaçable
    2 balises gamma prêtées par Supratech (merci à D. Longuevergne, F. Chatelet) dont 1 (gun) lue dans le CC
    Blindage plomb au dessus du gun
    Contrôle des fuites radiologiques pendant les tests par S. Wurth
  Stage d’un étudiant Master 1 au LPSC pour analyser les données

## Slide 6: Etat d’avancement ERL4ALL : HT
Xray 1
Xray 2
Xray 1 close to the gun chamber  important activity, data used for analyzis
Xray 2 close to the HV tanks with N2  very little activity : good news
Xray 1
Data analyzed by Clément GAUTHIER, UGA (internship M1), vacuum expertise by Bruno Mercier, IJCLab

## Slide 7: Etat d’avancement ERL4ALL : HT
Issue of Xray monitor cabling
Ranges already HV processed
do not emit anymore, or much less
Xray 1
Xray 1
Xray 1
Xray 1

## Slide 8: Etat d’avancement ERL4ALL : HT
Volume of the gun chamber : 350 liters
Vacuum pumps in the gun chamber
  Ion pump 125 l/s (N2) : nominal 125 l/s for N2 and 85 l/s for methane (CH4) at 10-9 mbar
  NEG D2000 2000 l/s (H2) x 3 : pumping speed for a non saturated NEG and 0 l/s for methane
  Expected pumping capacity : depends on gas, pressure, conductance
    For CH4 50 l/s  to be simulated by MolFlow
    For H2 3 x 1400 l/s
  Estimation of measured pumping capacity
    Decay time of pressure recovery after a vacuum spike
    Pumping capacity : Q = volume / tau
  Data (preliminary)
  Existing leak on the RGA
  10-12-2025 : first HV conditioning (230 kV) : tau = 39 +/- 1.5 s  Q 8 l/s
  11-12-2025 : follow up of HV conditioning (300 kV) : tau = 67 +/- 1.5 s  Q 5 l/s
  Leak fixed over Christmas break
  29-01-2026: follow up of HV conditioning (300 kV) : tau = 10 s +/- 0.5 s  Q 37 l/s
  13-03-2026: follow up of HV conditioning (300 kV) : tau = 9 s +/- 0.5 s  Q 51 l/s
Decay rate and pumping capacity : vacuum gauge

## Slide 9: Etat d’avancement ERL4ALL : HT
RGA
Vaccum gauge

## Slide 10: Etat d’avancement ERL4ALL : HT
t_peak_h | t_peak_s | P_peak | fit_dur_s | t_fin_h | npts | P_inf | P0 | tau_s | tau_min | B | r2 | delta_tau_s |  | Q (m3/s)
10,11972 | 36431 | 9,79E-09 | 320 | 10,20861 | 292 | 1,39E-09 | 2,10E-09 | 39,03781 | 0,65063 | 1,05E-08 | 0,989422 | 1,060064 |  | 8,3252621
10,21167 | 36762 | 9,05E-09 | 400 | 10,32278 | 376 | 1,26E-09 | 5,51E-10 | 39,94775 | 0,665796 | 1,05E-08 | 0,990047 | 1,867141 |  | 8,13562716
 | 40-Argon | 18-Water | 16-Oxygen | 44-Carbon dioxide | 2-Hydrogen | 15-Methane | 28-N2/CO | 12-Carbone | 14-Nitrogen bis
tau (s) | 23 | Ne fit pas | Ne fit pas | 8 | 20 | 37 | 16 | 33 | 23
delta tau (s) | 0,8 | Ne fit pas | Ne fit pas | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 2,3 | 0,8
10-12-2025
Vacuum gauge : tau = 39 +/- 1.5 s  Q 8 l/s
RGA data not available or not usable at other dates
RGA (Residual Gas Analyzer)
methane : tau = 37 +/- 1.3 s  Q 8 l/s
 decay dominated by methane

## Slide 11: Etat d’avancement ERL4ALL : photocathode
Photocathode Preparation Facility (PPF)
  En septembre, production de la 1ère PC de CsK2Sb: QE= 3%, puis dégradation rapide (incident sur le vide)
  Alignement de la PPF programmé par le fabricant (Createc) les 10-11 mars
    Alignement effectué pour saisie du puck présent dans le gun et test de ré-insertion + réponses à de nombreuses questions
    Mais problème de roulement grippé sur le translateur (hors du gun!)  démontage et attente de rechange pour remontage, puis étuvage de TRA
  En parallèle, lancement de la préparation de nouvelles photocathodes cette semaine
    Pucks insérés dans le chariot (inox, Mo), étuvage dans LL (250° C, 2h)
    Connecteur pneumatique de commande d’un obturateur d’un évaporateur cassé  remplacé
    Puck n°4 (inox) transféré dans la chambre de dépot MBE
    Pb de communication entre les alims de chauffage des évaporateurs et le logiciel  remonté à Createc
    Etuvage du puck dans la MBE en mode manuel en cours (200 ° C)
Démontage translateur : roulement grippé
Alignement de la PPF sur le gun
Alignement puck dans la cathode

## Slide 12: Etat d’avancement ERL4ALL : CC et sécu
Système de pilotage et de sécurité
  Système de protection des personnes (Personal Safety System, ou PSS) : PSS opérationnel et testé (IRSD)
  Système de contrôle commande (CC) et de protection de la machine (MPS) : opérationnel
  Quelques tâches de câblage et de tests fonctionnels restent à faire
  Quelques bugs détectés à corriger

## Slide 13: Etat d’avancement ERL4ALL : diagnostics
Coupelle de Faraday
  Problème de côte mécanique découvert à réception de la coupelle :
    problème de positionnement de la coupelle par rapport à l’axe faisceau
  Solution trouvée pour insérer sur la chambre en sortie de gun par la mécanique (position de la coupelle fixe)
  Négociations avec NTG par M. Ben Abdillah, R. Roux et D. Reynet  rabais sur le prix la coupelle
  Coupelle installée, étuvée
  Blindage pour assurer la radioprotection
    Calculs de dose effectués par SW  1,5 tonnes de Pb
    Mécanique définie par Samuel
    Briquettes rassemblées en interne IJCLab et peintes

## Slide 14: Etat d’avancement ERL4ALL : laser
Laser transporté sur la photocathode
  Plaser = 1.06 W
  Transmission entre sortie du laser et la photocathode (PC) : 65%
   PPC = 0.6 W
  Pour PPC = 0.6 W
    Avec QE =1%  2.5 mA
  Voir présentation d’Anahi
QE (%) =

## Slide 15: Etat d’avancement ERL4ALL : poste de pilotage
Poste de pilotage déménagé depuis l’igloo vers la salle de commande proche de celle de ThomX
  Merci à Sophie et à tous les acteurs impliqués
Décembre 2025
Mars 2026

## Slide 16: Etat d’avancement ERL4ALL : conclusions
Un très grand bravo et merci à tous.tes pour ce travail
On y est presque ….
La suite
  Fabrication de nouvelles photocathodes
  Finalisation du conditionnement HT jusqu’à > 350 kV
  Finalisation du câblage et de CC
  Réparation du roulement de chariot de la PPF sur le gun puis ré-étuvage du tronçon TRA
  Premiers faisceaux mi avril
  Exploitation jusqu’à octobre (5 personnes identifiées)
    Dépenses
      Laser : upgrade à prévoir 100 k€ (2026? 2027?), acctuellement, plus de garantie

## Slide 17: BACK UP