## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 3-2026
WP- 3 Injecteur
10 Avril 2026

## Slide 2: TDR
Version 2 transmise le 17/03

## Slide 3: Etat d’avancement
Laser
  Suite à la perte continue de puissance, demande d’un devis d’intervention d’AMPLITUDE: 6 354 €
  Pièces à changer peut-être: diode, 6 282 €; TEC, 1 222 €; Peltier, 667 €
  Garantie impossible tant que le laser n’est pas réparé
  Qu’est-ce qu’on fait??
  1) On ne fait rien en priant pour qu’il y ait suffisamment de puissance jusqu’en octobre
  2) On paye l’intervention et les éventuelles pièces à changer donc pas besoin de garantie jusqu’à
  Octobre

## Slide 4: Etat d’avancement
Canon
Raccordement des caméras YAG et cathode virtuelle au CC. Encore du travail sur la caméra YAG (floue) et l’actuateur.
mesures de dimensions du laser et stabilité sur la cathode virtuelle
hor
vert
sx = 0,76 mm
sy = 0,88 mm
Stabilité
Clim on: dx = 0,36 mm, dy = 0,24 mm
Clim off: dx = 0,08 mm, dy = 0,04 mm
BPM connectés à l’électronique LiBERA prêtée par PALLAS => besoin d’un pc pour afficher les valeurs de positions
Coupe de Faraday prête à fonctionner: signal de mesure connecté au cc et HT de polarisation installée (merci JF)
manque le blindage qui sera installé la semaine prochaine
Suite à intervention Createc 11-12/03, bras de transfert photocathode -> canon en panne (roulement)
ouverture TRA, démontage, réparation, re-étuvage TRA fait la semaine dernière

## Slide 5: Etat d’avancement
Conditionnement HT: 14/03, 27/03, 3/04
le 14/03 (soit après l’intervention de CREATEC), à peu près normal, atteint 350 kV
Le 27/03 et 3/04, on régresse, plus d’activité à des tensions inférieures et interlock radioprotection
??
-Un gros claquage a créé des pointes?
-Le dysfonctionnement du bras de transfert
a modifié l’état de surface du puck?

## Slide 6: Etat d’avancement
QE = 7,5 %!!!
9 AVRIL 2026 à 17h: nouvelle photocathode
Aujourd’hui, 9h: 6,4 %
16 mA en poussant
le laser à pleine puissance
Pour la suite:
13-17/04: reconnections TRA
Montage blindage coupe de Faraday
20-24/04: conditionnement HT
avec qui? (vacances)
27-30/04: 1er faisceau?
avec qui? (vacances)

## Slide 7: Etat d’avancement
buncher : plans envoyés à PMB le 3/04 pour demande de devis
booster : voir présentation Samuel
Merger: RAS. Calculs pour évaluer l’utilité du 1er dipole du merger pour mesurer
la dispersion en énergie. Simulations avec TRANSPORT donc sans charge d’espace
1 mA, dp/p = 0 %
1 mA, dp/p = 0,1 %
sx = 0,096 mm
sx = 0,182 mm
20 mA, dp/p = 0 %
sx = 0,251 mm
Avec le quadrupole
focalisant Hor après dipole
B = 0,067 kG
B = 0,074 kG
20 mA, dp/p = 0 %
sx = 0,52 mm

## Slide 8: Planning
Merci à Sophie
pour l’aide
Et aux collègues
Pour les infos

## Slide 9: Point de vigilance
Le laser
Ampli RF, un proto n’ a duré qu’une centaine d’heures
Buncher: PMB? Sinon RI mais pour + que 100 k€
Aimants?