## Slide 1: Avancement du Booster PPR 4 - 2026 Samuel Marchal

## Slide 2: Booster
Booster :
4 cavités monocellules refroidies à 2 K
Longueur : ≈ 3150 mm
Diamètre : 1216 mm
Energie d’injection : 7 MeV

## Slide 3: Description du Booster
Vanne cryo.
Jauge niveau
Tirants
Ports instrum.
Support mir
Pompe vide
Enceinte
Trappe SAF

## Slide 4: Description du Booster
Disque de rupture
Soupape
Ecran
Tube dysphasique
Blindage
Tank
Cavité
Guide d’onde
Anneau levage
Jumper
Echangeur
Fond plat
Vanne
SAF
Coupleur
Cloche coupleur
Transition CF
Pieds

## Slide 5: Booster implantation cryo
PID Booster

## Slide 6: Assemblage du Booster

## Slide 7: Assemblage salle blanche
x4
x3
x2

## Slide 8: Étapes clés de l’assemblage
Train de cavités en sortie de salle blanche
1

## Slide 9: Étapes clés de l’assemblage
Train de cavités équipé avant le banc de cryostating
2

## Slide 10: Étapes clés de l’assemblage
Mise en place sur le banc de cryostating
3

## Slide 11: Étapes clés de l’assemblage
Mise en place des SAF, de l’écran et des lignes cryogéniques
4

## Slide 12: Étapes clés de l’assemblage
Mise en place dans l’enceinte
5

## Slide 13: Étapes clés de l’assemblage
Mise en place des équipements sur l’enceinte (vannes, jumpers, instrumentation, fonds plats…)
6

## Slide 14: Calendrier des appels d’offres
Estimation du calendrier des appels d’offres et des délais de fab pour le Booster
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRAVAUX IGLOO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | janv-26 | févr-26 | mars-26 | avr-26 | mai-26 | juin-26 | juil-26 | août-26 | sept-26 | oct-26 | nov-26 | déc-26 | janv-27 | févr-27 | mars-27 | avr-27 | mai-27 | juin-27 | juil-27 | août-27 | sept-27 | oct-27 | nov-27 | déc-27 | janv-28
1000 | Train Cavité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montage et test au 106 |  |  | 
1110 | Monocell |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1120 | Tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1130 | SAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1160 | Blindage |  |  |  |  |  | Appel d’offres |  |  | Fab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1300 | Vanne a vide tout metal |  |  |  |  |  | Appel d’offres |  |  |  |  |  |  |  | Fab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1170 | Support tirants |  | Simulation |  |  |  | Dossier de Plan + CCTP |  |  | Appel d’offres |  |  |  | Fab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1200 | Soufflet IC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1300 | Transition CF |  | Simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6610 | Soufflet tube diph. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 | Ecran |  |  |  |  |  | Dossier de Plan + CCTP |  |  | Appel d’offres |  |  |  | Fab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2101 | Flanc gauche | Simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2102 | Flanc droit | Simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2200 | Fond | Simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2300 | Ecran Jumper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2400 | Ecran disque rupt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2500 | Trappe | Simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3000 | Tirants |  | Simulation |  |  |  |  |  |  | Dossier de plan + CCTP |  |  |  | Marché |  |  |  | Fab |  |  |  |  |  |  |  | 
4000 | Enceinte |  |  |  | Dossier de Plan + CCTP |  | Appel d’offres |  |  |  | Fab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4001 | Enceinte à vide |  | Simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4101 | Fond plat |  | Simulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4201 | Rallonge jumper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4202 | Coude jumper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4301 | Trappe accès SAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4701 | Barre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4711 | Barre verticale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4900 | Ensemble Soupape |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4901 | Soupape |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5000 | Coupleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5000 | cloche coupleur |  |  |  |  |  | Appel d’offres |  | Fab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6000 | Cryo |  |  |  |  |  |  | Dossier de plan + CCTP |  |  |  | Appel d’offres |  |  |  | Fab |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9000 | MLI |  |  |  |  |  |  |  |  | Dossier de plan + CCTP |  |  |  | Appel d’offres |  |  |  | Fab |  |  |  |  |  |  |  | 
8000 | Outillages et autres | Cycle de montage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dossier de plan |  |  |  | Fab |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: Dossier de plans
Dossier de plans de l’enceinte, des fonds plats et des brides en cours de finalisation (idem pour le CCTP)

## Slide 16
MERCI