## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 4-2026
WP- 05 Diagnostics
Mohammed Ben Abdillah pour le compte de l’équipe
29 Mai 2026
R. Roux, S. Brault, A. Fomin, F. Fournier, V. Chaulet, S. Wallon, … (IJClab)
B.Cheymol, D. Tourres, O. Bourrion D. Charlet, C. Hoarau, …(LPSC)
J. Wolfenden (Université de Liverpool)
Future collaborations with IP2I , IPHC and maybe others

## Slide 2: Diagnostiques Canon
Des corrections/améliorations à prévoir:
BPMs: travailler l’IHM pour un rendu plus convivial
Faraday Cup :
  Merci à nos jeunes pour la réparation de la fuite
  Mesure de courant à corriger/améliorer

## Slide 3: BPM injecteur: Design Mécanique
Précision souhaitée: 100µm → tolérances strictes sur le design mécanique
En attente de devis

## Slide 4: BPM injecteur: Procédure de test
Structure compatible 50Ohm
Avantages:
Boutons caractérisés en réflexion et transmission
Boutons caractérisés en large bande
Meilleur appairage des boutons
Fiche BPM en labo avant soudage du bouton
À comparer avec les tests après soudage
*Stagiaire de 6 semaines à partir du 01/06/26 pour optimisation de la structure

## Slide 5: Electronique BPM (LPSC)
Etat d’avancement
Carte FPGA
« sur tiroir »
Carte FMC
Conception de 2 cartes :
une carte FMC avec ADC, PLL, DLL ...
une carte front-end RF avec ampli, atténuateur, …
Le schéma des 2 cartes est terminé. Le routage de la carte FMC va débuter en juin 2026. La carte front-end suivra en routage. Fabrication et câblage début septembre 2026.
Carte Front end
Carte Front end
Carte Front end
Carte Front end
Structure modulable

## Slide 6: BCM
Coupe de Faraday (CF) pour le canon :
  Résultats présentés dans le WP3
  Ristourne de 5,6% obtenue sur le prix de la CF
ICT: Bergoz + Détecteur d’enveloppe développé en interne
Input signal from pulse generator
Output signal
Réponse temporelle ICT : 5ns
(invariant avec longueur faisceau max 100ps)
Erreur max de 5%

## Slide 7: BLM (B. Cheymol (LPSC))
  Simulations sur FLUKKA en cours:
    Manque de certains inputs
    Stratégie en cours d’établissement pour un dynamic range autour de
    Principalement des détecteurs scintillants + PMT
    Rapport de simulations + Cahier des charges pour 09/2026
  Collaborations en vue pour l’électronique:
    Partie digitale (IP2I Lyon …)?
    Partie analogue (IPHC …)?

## Slide 8: Ecrans YAG/OTR (S. Wallon)
Possible début de la conception mécanique en septembre 2026
Lancement en fabrication / consultation en janvier 2027
Pour les OTR, orientation par rapport au faisceau à discuter

## Slide 9: OSR (J. Wolfenden (UoL))
Set up
Début de collaboration avec la dynamique faisceau:
  Positionner le dispositif sur les arcs (partie la plus contrainte dans l’igloo)
  Etudier, en plus du mesure de profil et halo, la possibilité de mesure de dispersion d’énergie

## Slide 10: Planning et principaux jalons du WP
Design
Procurement/Construction/Installation
Commissioning
2031
2025
2029
2030
2028
2027
2026
First electrons April 2026
DC Gun @ 350 keV
Injector @ 7 MeV
20 mA
5 mA
5 mA
20 mA
Faraday Cup +
BPMs + Screen operational
Booster
RF sources upgrade
Upgrade
Laser
Booster installation
Diags Delivery
Orders for
2 BPMs:
Orders for
ICTs, Screens

## Slide 11: Planning et principaux jalons du WP
Design
Procurement/Construction/Installation
Commissioning
2031
5 MW
Civil engineering work
2025
2029
2030
2028
2027
2026
ERL 3-loop
ERL 1-loop @ 89 Mev
Cryomodule installation
0.5 MW
2 MW
Orders for:
ICTs
Screens
Ring BPMs
Diags Delivery
Orders for Linac BPMs?

## Slide 12: Besoins manquants RH et points de vigilance
BLM: partie électonique du détecteur
Collaboration avec UoL
Planning