[image: image1.jpg]




Orsay, le 26 avril 2007

07-34

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 26 AVRIL 2007

Présents : Mme Sevestre, MM. Bertrand, Demarest, Dreneau, Fligiel, Garault,  Grasset, Mouton, Perrin, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Raccordement tuyau d’évacuation sur four CMS pièce 04  bâtiment 208 : à programmer au plus vite



• Aménagement de pièces : transmettre les devis au plus à P. Matricon pour définition des 

   priorités

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité (problème coupure mesure à régler), téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : entreprise contactée, solution technique soumise à la CRAM semaine 18

· Pièce 182 : aménagement avec des étagères de l’ancien placard

· Pièce  190bc (salle de réunion) : cloisons,  électricité, téléphone, réseau, peinture, sol

· Pièce 181 (salle commune) : plomberie (commande passée), peinture, installation d’un groom

· Pièce 188 : travaux électriques, peinture, sol

· Pièce 184 : peinture

· Pièce 191 : boucher trou en façade

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190)

· Pièce 6 bâtiment 208 : installation d’un bandeau électrique comportant 4 prises secteurs, 2 prises informatiques et 2 prises téléphoniques. En attente goulottes.

· Dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique : programmée courant mai.

1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible

· Boucher dalles chemins de câbles : trouver fournisseur pour tôle striée

1.3 – SERA

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Salle thermostatée : Installer protection sur groupe de production eau glacée à l’extérieur 

· Travaux peinture : reste quelques retouches à terminer

· Sécurisation salle laser : matériel en commande

Salle NEPAL :
· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Porte entrée salle NEPAL : porte coupe-feu installée, étudier la mise en place de deux lecteurs de badges : un lecteur pour le côté salle machines et un autre pour le côté accès salle NEPAL

· Réalisation d’une salle de contrôle : commande lancée

1.4 – Informatique

· Clim salle machines : commandes passées
1.5 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL (manip PHIL) du LAL : en attente travaux prévus courant septembre

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : l’appel d’offres est lancé par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : audit à lancer

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : travaux prévus en juillet

1.6 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en phase de finition
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP : contacter entreprise pour précisions sur son implantation
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2007
· Mise en place d’une ou deux caméras au niveau des portes d’entrée : une caméra d’essai va être installée au niveau de la porte extérieure du service informatique
· Plan incliné sortie auditorium : contacter entreprise pour devis

Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : contacter M. Adamski 

· Régler problème passage piétons : nouveau courrier envoyé à M. Adamski

· Descente d’eaux pluviales : à programmer rapidement

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis en cours
· Changer porte en bois extérieure : entreprise contactée 
· Renforcer porte d’entrée : contacter entreprise pour intervention rapide


Bâtiment 200

· Peinture salle de réunion pièce 141

•  Equipement en prises électriques de la salle 101 : intervention fin mai

Bâtiment 205

· Peinture portes magasin : intervention début mai



Bâtiment 208

· Chauffage chambre à bulles, moteur HS : faire chiffrer le remplacement des 2 pompes

· Travaux sanitaires : à terminer

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : relancer N. Mathieu pour les archives du secrétariat scientifique

Bâtiment 200

· Etude et mise en place d’un parc à vélos devant le magasin   

(suppression de deux place de parking) : en attente retour demande 

budget Université
· Création d’une salle d’enseignement : négociations en cours avec le LCP

· Trouver une salle d’archives pour le service financier


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : devis reçu : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
2.2 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir passage de câbles informatiques entre la salle machines et l’armoire contiguë à la salle 101 : intervention début mars

2.3 – SDTM

· Aménagement du hall mesure magnétique 209A pour la mise en place d’un équipement dépôt TIN. 
· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu

Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en attente de précisions de la part du groupe Vide
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores ou rideaux : devis en cours

• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : devis en cours

• Mise en place réseau dans le hall magnétique

2.5 - Etude et construction d'une salle propre pour VIRGO : devis reçus
2.6 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

2.7 – Rénovation Service du Personnel, bureau B. Renard + Salle du Conseil
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Remplacement néon atelier tôlerie

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans sanitaires : relancer l’entreprise

· Installation et branchement d’une étuve dans la tôlerie

· Peinture d’un mur au niveau de la clim

G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 7 juin 2007

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Puill, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, 

Garault Grasset, Imbert, Langlet, Legrand, Matricon, Mouton, Perrin, Vagnucci



MM. les Chefs de Service

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)





En attente budget








