## Slide 1: P2IO VirtualData Update
Michel Jouvin
LAL, Orsay
jouvin@lal.in2p3.fr
COPIL P2IO, 6 juin 2012

## Slide 2: Sommaire

## Slide 3: But du Projet
Projet : création de 2 salles informatiques P2IO complémentaires
  Vallée Orsay + Plateau (Ecole Polytechnique)
  1ère phase du projet visant à doter P2IO d’infrastructure d’hébergement pour les 10 ans à venir
    Financement dans le cadre du Plan P2IO
  Accent sur l’efficacité énergétique : baisser significativement le coût de fonctionnement de l’informatique P2IO
    Aujourd’hui ~1 M€ d’électricité à l’echelle P2IO
S’inscrit dans un projet de synergie des compétences informatiques dans P2IO autour d’une infrastucture commune
Urgence dans la Vallée d’Orsay
  LAL devait engager 100 K€ pour réparer sa climatisation
  IAS : besoin d’extension, ku minimum 50 k€

## Slide 4: Amortissement
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
+5% salles existantes | 626.1528 | 1182.3056 | 1793.766 | 2400.5341 | 2982.6098 | 3589.9932 | 4222.6842 | 4880.6828 | 5563.9891
+5% salles P2IO | 506.1528 | 1812.3056 | 2284.1542 | 2775.1347 | 3285.247 | 3814.4912 | 4362.8672 | 4930.375 | 5517.0147
Coût consolidé (k€) d'ici 2020 (croissance = 5%, Delta PUE = 0,5)

## Slide 5: Status après CSRD 3/2012
Demande = 500 k€, obtenu = 250 k€
  Eventuellement 70 k€ supplémentaire si succès SESAME pour CAPTINNOV
Urgence vallée : décision des laboratoires de financer l’essentiel du budget prévisionnel de 800 k€
  LAL : 300, IAS : 100, IPNO : 100, CSNSM : 10, IMNC : 10
Partage 2/3-1/3 de la subvention P2IO entre Vallée et Plateau
  Ratio des surfaces/capacité : vallée = 100 m2, X = 50 m2
  Unanimité immédiate du WG VirtualData
Vallée = 160 k€, Plateau = 90 k€
  Si +70 k€, Vallée = 210 k€, Plateau = 110 k€
  Engagement opération Vallée avec 120 k€ manquant (P11?)

## Slide 6: Travail Collectif
Succès du travail collectif dans le WG depuis 2010
  Tous les laboratoires P2IO impliqués et actifs
  Définition du projet et décisions au consensus depuis 2010, y compris pour le suivi du projet Vallée
    Y compris sur la méthodologie pour le choix du bâtiment
1 réunion “pléinière” qunizomadaire depuis début février…
  Discussion par mail pour préparer tous les documents/présentations
  Décision finale par le WG
1 groupe de contact avec le BE pour le projet Vallée
  M. Jouvin (LAL), E. Legay (CSNSM), J. Lucas (IPNO), G. Poulleau (IAS)
  Non décisionnaire
  Toutes les réunions avec le BE ouvertes à tous : large participation
Minutes de toutes les réunions dans Trac
  https://trac.lal.in2p3.fr/PoleP2IS/wiki/VirtualData/SalleMachine

## Slide 7: Prochaines Etapes (CL 11/4)
Planning serré pour une mise en service 1/10/2013
  Mai : étude de faisabilité par un bureau d’études spécialisé
  Juin : choix du bâtiment et sélection d’un maitre d’oeuvre
  Fin septembre : publication des appels d’offre
  Février – Septembre 2013 : travaux
    3 mois minimum entre publication des AO, sélection et notification des entreprises
  Octobre – Décembre 2013 : déménagement salle informatique du LAL
    Impossible de rester sans travaux majeurs et coûteux
Equipe (actuelle) LAL du projet : 7 personnes impliquées
  SI : M. Jouvin, Valérie Givaudan, Gérard Dreneau, Damien Fligiel
  SILS : Marc Langlet, Alain Benoit, Mickael Tran
  Autres P2IO : Eric Legay (CSNSM), C. Diarra et J. Lucas (IPNO), Gilles Poulleau

## Slide 8: Etat Actuel…
En phase avec le planning (ambitieux!) indiqué
  Voir lettre au CSRD et COPIL fin mars
Etude d’opportunité engagée le 4/5
  Elaboration des principaux scenarii possibles pour électricité et climatisation
  Identification des avantages/inconvénients des 2 bâtiments à partir d’une analyse “macroscopique” sur la base de ces scenarii
  Evaluation budgétaire préliminaires sur la base du scénario
Conclusion étude d’opportunité rendue le 25/5
  2 solutions techniques valables avec des coûts similaires
  Recommandation : utiliser le bat. 206 qui n’a pas de servitudes liés à d’autres usages
    Validé par COPIL du 30/5

## Slide 9: … Etat Actuel
du 26/5 au 14/6 : étude de faisabilité détaillée
  Etude détaillée du coût du ou des scenarii retenus (max 2)
  Ajustement des choix techniques pour tenir dans l’enveloppe de 800 k€
18/6 : publication du PUMA Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation
  Première mission : écriture CCTP
Début Octobre : publication AO travaux
Février-Septembre 2013 : travaux

## Slide 10: Autres Actions
Réunion des informaticiens de P2IO autour du projet
Réunion technique autour du cloud
Suivi du financement fonctionnement P2IO
  Monitoring GRIF

## Slide 11: Conclusions