[image: image1.jpg]




Orsay, le 22 juin 2006

06-68

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 22 JUIN 2006

Présents : Mmes Sevestre, MM. Bertrand, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Mouton, Perrin, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièce 190b : faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b ;  évaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions . Modification électrique à faire (repérage à terminer). Prévoir peinture
· Pièce 191 : trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque extérieure

· Pièce 181 : Commande de crémones en cours

· Pièces 175 et 189 : changement revêtement de sol à prévoir : devis reçus, trouver financement

· Pièce 175 : installation d’une clim

· Couloir RdC Est du bâtiment 200 : installation d’un groom

1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

• Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    

   prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible

1.3 - S.D.T.M

Groupe vide 

zone NEMO :

· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en cours
1.4 – SERA

· Radiateurs hall de montage : reste 2 radiateurs à poser

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Pièces rdc côté Sud : pose de sécurité sur les fenêtres évitant l’ouverture de l’extérieur

· Salle thermostatée : plusieurs problèmes à régler avec l’entreprise : rdv le 22/06

Salle NEPAL :
· Etude du blindage : étude de sol faite : le sol ne peut pas supporter le blindage : nouvelle étude en cours + demande d’autorisation de travaux dans la zone INB

· Mise en conformité électrique : en attente évolution des besoins

· Aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser : étanchéïté sol à terminer

· Installation téléphone salle laser : commande en cours

1.5 – Informatique

· Aménagement éclairage orateur + vidéo-projecteur dans l’auditorium : essais écran + vidéo-projecteur : essai non concluant avec changement de lentille effectué le 23/05 : point à faire avec JPB sur les prestations fournies. Nouvelle étude à faire avec changement de vidéo-projecteur

· Equipement de la salle 166 en téléphone

· Installation téléphones salles 166a, b, j : prévoir passage de câble + câble informatique : devis câblage en cours

· Cloison salle machines à modifier : faire chiffrage du coût des travaux
1.6 – Direction

· Installation vidéo-projecteur salle du Conseil : devis reçus

· Prévoir percement « cloche » pour passage de câbles
1.7 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL du LAL : refus par le Comité de Gestion de l’UDIL, de séparer ce travail du marché de désamiantage de l’UDIL. Les travaux débuteront en 2007. L’appel d’offres a été lancé : 5-6 réponses reçues. Choix du maître d’œuvre en cours

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom : l’appel d’offres doit être lancé par l’UDIL

· Modification de l’alimentation électrique : étude en cours

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : un rdv avec la Lyonnaise des Eaux va être fixé pour évaluer l’existant

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : financement trouvé (50% LAL 50% CLIO) : commande à lancer début 2007. Terminer rapidement le CCTP.

1.8 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Changement des ballons d’eau chaude Métallerie - Magasin – Direction : reste un mitigeur à mettre en place

· Création d’une nouvelle sonorisation tous bâtiments : en cours

· Plusieurs grooms à vérifier (fuites)
· Peinture couloir service financier : début des travaux le 27/06

· Remise en conformité des blocs autonomes d’éclairage de sécurité : à lancer

· Installation de porte coupe feu dans l’ensemble des bâtiments : à lancer

Bâtiment 209A :

· Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : maintenance des blocs de secours à prévoir : financement reçu

· Porte d’accès sas salle blanche à recentrer

· Porte d’accès située à côté de la machine à boissons : changement porte : devis reçu, en attente budget Université

· Revoir flêchage bâtiment sur panneaux indicateurs

· Régler problème passage piétons

· Evacuation des archives LURE


Bâtiment 200

· Toilettes service Electronique rdc : quelques petits travaux à terminer + peinture
· 1ère tranche peinture fenêtres/portes atelier S.D.T.M. : intervention début juillet

· Changement du plancher du local technique de l’auditorium : travaux programmés du 24 au 28/07/06

· Groom porte coupe-feu 1er étage service Electronique à changer : régler problème de la porte toujours ouverte

· Raccordement porte coupe-feu rdc + 1er étage service Electronique à la centrale d’alarme : demander devis : travaux à prévoir en septembre
· Installation d’une clim au niveau de l’accueil du bâtiment 200

Bâtiment 205

· Changement armoire électrique de la régulation du chauffage magasin : en cours


Bâtiment 208

· Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café : PUMA à lancer

· Trouver une entreprise pour boucher les gaines techniques

· Chambres : changement téléphone dans les 4 chambres

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Installation d’une alarme incendie au magasin

· Remise en conformité des ascenseurs
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201

· Campagne de remplacement de tés de réglage radiateurs : en attente budget Université


Bâtiment 200

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : mise en place d’un 

contrôle d’accès sur la grille située entre les bâtiments 200 et 201 et 

mise en place de pieds support de vélos : trouver financement

                   •  Equipement en prises électriques de la salle 101


       •   Salle blanche NEMO : sol à refaire : commande passée


       •   Changement poignée de porte local vestiaire accueil


Bâtiment 205

· Peinture portes magasin

· Rénovation des sanitaires du magasin

· Changement blocs néons


Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente budget Université

Bâtiment 209A

· Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives + palier (téléphoner L. Porcheron)

2.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Mise en place d’un local préfabriqué dans le hall n°1 du bâtiment 209A : cloison à récupérée dans Super ACO : faire appel à l’association

2.3 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Clim salle machines : en attente informations contraintes hygrométriques

· Changement serrures salle machines : devis en attente pour des serrures à cartes (type chambres bât. 208)

· En attente évaluation besoins de téléphones

· Prévoir passage de câble informatique entre la salle machines et l’armoire contiguë à la salle 101 avant fin juin

2.4 – SDTM

· Problème éclairage atelier tôlerie au-dessus des établis
· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu, en attente budget sécurité

· Mesurer l’éclairement de l’atelier tôlerie : refaire une mesure après le remplacement des néons

2.5 - Service Electronique

· Climatisation salles Manip service Electronique : PUMA à lancer

· Réaménagement pièce 47, prévoir un bureau à droite de la pièce et une grande pièce de manip sur la gauche

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique

· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage 

    électronique : devis reçus, en attente budget Université

· 2ème tranche de peinture des fenêtres : en attente budget Université

· 1er étage couloir service électronique : faux-plafond + éclairage : en attente devis
2.6 – SILS

· Remise en état du sol de l’atelier matière première au magasin : commande passée

2.7 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores/films ou rideaux


• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : 

  demander chiffrage à une entreprise


• Boucher dalles chemins de câbles : commander tôle striée

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

· Rénovation salle de réunion pièce 141
4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. tôlerie : installation d’un local fermé (15 à 20 m2) avec paillasse 

         pour  effectuer des montages hors poussière : évaluer le coût
4.2 – Recherche d’un local pour l’installation d’un équipement dépôt TiN pour 

          les coupleurs (S.D.T.M.) : précisions à demander au SDTM

4.3 – Réfection revêtement de sols salle de réunion bâtiment 208 : en attente 

financement

4.4 – Peinture local autocom

4.5 – Installation à l’accueil d’un bouton d’ouverture des portes bleues

4.6 – Installation radiateurs électriques rdc bât. 209A

4.7 – Evacuation eau dans sous-sol bât. 209A

4.8 – Installation d’un portier avec bouton de déclenchement au secrétariat sur 

les portes d’entrée des bât. 208 et 209A

G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

vendredi 15 septembre 2006

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault

Grasset, Imbert, Langlet, Mouton, Perrin



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD


Centre Scientifique d'Orsay  -  Bât 200 - B.P. 34


91898 ORSAY Cedex (France)

















En attente budget








