Orsay, le 7 février 2019

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU 7 FÉVRIER 2019

19-07

Présents : Mmes Manse, Teulet, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Langlet, Malkinski, Petrilli, Saidi, Schneider, Wicek

Excusé : M. Grasset

Absents : Mmes Benard, Nizery, MM. Garault, Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéïté à programmer cet été

- Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines : prévoir 2 jours d’intervention

- Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente évolution des travaux dans cette zone

- Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau de tout le bâtiment en cours

- Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement

- Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS

Bâtiment 207

- Serrures à changer sur organigramme SMI

CPER

- Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX : couplée avec les travaux de l’IGLOO : attente publication pour recherche MOE

- Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : attente publication MAPA

- Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage) : intervention à partir du 11/02

- Atelier SDTM + Hall NEMO : désamiantage, clim, rénovation complète et calcul de structure : publication MO faite, première visite des entreprises à partir du 8/02

  - Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux :

  - Désamiantage : réception des propositions de désamiantage, les travaux seront effectués cet été

  - Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol

CAPTINNOV

- En attente de publication

- Travaux prévus courant avril 2019

PRAE

- Travaux de terrassement débutent courant mars 2019, une présentation sera faite à la réunion ThomX du 11/02/19

- Prévoir 2,5 mois de chantier à partir du moment où la grue sera installée : nuisances diverses à prévoir

- 1ère réunion d’ouverture de chantier le 15/02/19 avec l’architecte, l’entrepreneur, le coordinateur SPS, le bureau de contrôle, T. Saidi, M. Langlet

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 200

- Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment

Bâtiment 208

- Réhabilitation salle CAO : zone amiantée, rien de prévu pour le moment

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

- SERDI

- Installation d’une douche au niveau du bât. 200 : en attente réponse Direction

CPER

- Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir

4 - NOUVELLES DEMANDES

Travaux bâtiments/infrastructures

- Escalier bâtiment 208 : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

Bâtiment 208

- Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

- Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé

Bâtiment 209A

- Installation de sanitaires handicapés au rdc

M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION

JEUDI 4 AVRIL 2019 9h30 salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Mmes Benard, Manse, Nizery, Teulet, MM. Benoit,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski,  Perrin, Petrilli, Saidi, Schneider, Wicek

Mme Chambert (IPNO)