Orsay, le 4 avril 2019

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU 4 AVRIL 2019

19-12

Présents : Mmes Manse, Nizery, Sevestre, MM. Benoit, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Petrilli, Wicek

Absents : Mmes Benard, Teulet, MM. Desprez, Perrin, Schneider

1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéïté à programmer cet été

- Bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : étudier l’alimentation pour l’éclairage des nouvelles vitrines : prévoir 2 jours d’intervention

- Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente évolution des travaux dans cette zone

- Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau de tout le bâtiment en cours

- Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : pas de retour de la DR4 sur la prise en charge du financement

CPER

- Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX couplée avec les travaux de l’IGLOO

- Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : revoir les solutions électriques, attente résultats MAPA concernant le traitement d’air

- Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage) : livraison des luminaires fin avril, peinture en cours. Vérifier toute la quincaillerie. Une gestion programmée de l’éclairage est à l’étude.

- Atelier SDTM + Hall NEMO : le choix des entreprises a été fait

  - Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux :

  - Désamiantage : Montant des travaux trop élevé, rédaction et publication d’un dossier de MAPA. Résultat de la consultation le 6 mai, les travaux sont maintenus pour cet été

  - Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol

En attente de parution, on pourra ensuite envisager les travaux de désamiantage.

- Escalier bâtiment 208 : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

Bâtiment 208

- Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

- Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé, projet défini, consultation des entreprises en cours

Bâtiment 209A

- Installation de sanitaires handicapés au rdc, projet défini, consultation des entreprises en cours

CAPTINNOV

- En attente réponse des entreprises suite à publication DCE

- Travaux prévus fin mai début juin 2019

PRAE

- Travaux de terrassement prévus pendant encore 2 mois

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 200

- Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment

Bâtiment 208

- Réhabilitation salle CAO : zone amiantée, rien de prévu pour le moment

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

CPER

- Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir

4 - NOUVELLES DEMANDES

Travaux bâtiments/infrastructures

- Installer des armoires électriques dans le hall coupleurs : en attente de précisions

- Plaques au sol à changer dans l’IGLOO

M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION

JEUDI 16 MAI 2019 9h30 salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Mmes Benard, Manse, Nizery, Teulet, MM. Benoit,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski,  Perrin, Petrilli, Schneider, Wicek

Mme Chambert (IPNO)