Orsay, le 15 octobre 2019

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION

DU 19 SEPTEMBRE 2019

19-28

Présents : Mmes Benard, Manse, Nizery, Sevestre, Teulet MM. Benoit, Desprez, Langlet, Malkinski, Petrilli, Wicek

Excusé : M. Garault

Absents : MM. Grasset, Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Vérifier la porosité du mur au niveau de la machinerie en toiture bâtiment 200 : traitement avec un produit spécifique d’étanchéité

- Bornes lumineuses dans la vitrine extérieure bât. 209A : reste une tranchée pour l’alimentation électrique à faire

- Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment 208 : synoptique du réseau terminé – étude à faire, remplacement du matériel en cours.

- Hall Lagarrigue travaux sky-dôme : Nouvelle visite de la DR4 qui pense pouvoir coupler ces travaux avec ceux de la DR

- Plaques au sol à changer dans l’IGLOO : faire le point avec H. Monard

Bâtiment 208

- Pièce 23 : dalle de sol cassée : vérifier s’il y a de l’amiante

- Escalier au niveau de l’entrée : une partie du carrelage est très abimé : risque de chutes

- Traitement fissure au sol de l’atelier : mettre du mastic polyuréthane

- Refaire le caniveau devant l’entrée

CPER

- Réhabilitation D3/D4 pour le transfert du Vide et Surfaces dans le cadre de l’IGLEX découplée des travaux de l’IGLOO. Recherche d’une  MOe par le service du patrimoine.

- Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : travaux d’installation de la climatisation en cours

- Réhabilitation éclairage circulations bât. 200 (couloir ouest 1er étage + couloir administratif) : Gestion programmée de l’éclairage et extension du renouvellement des luminaires : en cours de finition

- Atelier SDTM + Hall NEMO : diagnostic total des installation et  des structures bâtiments en cours

  - Réhabilitation zone des chambres bât. 208 : transformation en zone d’accueil et de bureaux :

  - Désamiantage terminé

  - Lancer une consultation auprès de sociétés proposant des solutions de résine pour le sol

  - Réactualiser l’ensemble des devis avec une prévision des travaux pour le 2ème semestre.

- Bâtiment 208, Transformation sanitaires couloir rdc en sanitaire handicapé : travaux en cours

- Bâtiment 209A, Installation de sanitaires handicapés au rdc : travaux en cours

Bâtiment 209A

- Escalier au niveau du 2ème palier : une partie du carrelage se décolle - risque de chutes : lancer une analyse amiante

Bâtiment 209C Iglex

- Bouchage des trous du côté entrée Igloo + mise en place d'étais pour soutenir les dalles

CAPTINNOV

- Les travaux de construction de la salle blanche débuteront à partir du 15 juillet pour les travaux préliminaires, le cloisonnement est prévu à partir de septembre 2019 et devraient être terminés pour la fin 2019.

  - CTA livrée

  - Groupe d’eau glacée en attente date de livraison

  - Grutage en toiture à prévoir d’ici fin septembre

PRAE

- Lancement des travaux d’aménagement de l’entrée des camions : opération liée avec la rénovation de la façade de l’IGLOO

- Travaux prévus courant 2ème semestre 2019 sous réserve accord service Patrimoine.

2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 208

- Réhabilitation salle CAO : lancer une analyse pour amiante

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

- Installer des armoires électriques dans le hall coupleurs pour test modulateurs : en attente de précisions.

- Réhabilitation des ascenseurs SERDI et couloir administratives : rien n’est prévu pour le moment.

CPER

- Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux du SERDI : en attente du projet de réhabilitation du couloir.

4 - NOUVELLES DEMANDES

M. LANGLET

DATE PROCHAINE RÉUNION

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 9h30 salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Mmes Benard, Manse, Nizery, Teulet, MM. Benoit,  Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski,  Perrin, Petrilli, Wicek

V. Chambert (IPNO)