## Actions
Action | WP concerné | Responsable | Priorité | Statut | Date d'ouverture | Date due | Commentaires
Réorganiser et implémenter l’espace ATRIUM de PERLE | WP1 | ? | Moyenne | En cours | 2021-11-15
Travailler sur une structure du WBS incluant les sous-taches | Tous les WPs | Resp. WPs | Haute | En cours | 2021-11-15 | 2022-01-07
Contacter Maud B. pour savoir s’elle est prête à prendre la lead du WP injection et avec quelles forces | WP1 | Walid K. et Achille S. | Haute | Achevée | 2021-11-15 | 2021-11-19
Foot print: Récupérer les plans de Super ACO, le Lattice de Alex B . et faire une visite de SuperACO. Premiers résultats début décembre | WP1 | Denis R. | Haute | En cours | 2021-11-15
SPR: se renseigner sur la possibilité de recruter un étudiant de ce master, ou accueillir un étudiant en stage Master sur la thématique radio-protection pour PERLE. La possibilité d’avoir un apprenti doit être explorer également. | WP11 | Sébastien W. | Faible | Non commencée | 2021-11-26 |  | Primaturé en vue des urgences des études à faire
Discuter avec Daresbury pour voir leur disponibilité du personnel pour l’installation du DC gun ALICE au moins dans la phase initiale | WP1 et WP3 | Achille S. | Haute | Achevée | 2021-11-26
Contacter et sonder le CEA Grenoble et/ou l’APC pour une implication dans le WP5 (Exp : dimensionnement de l’usine cryogénique) | WP5 | Patxi D. | Faible | En cours | 2021-11-26 |  | Patxi propose de contacter l'équipe Cryo du CEA Saclay plutôt, vu les récent contact avec la DACM pour integrer PERLE.
Mise en place d’un tableau de paramètre PERLE à l’usage des différents WPs | WP1 | Walid K. | Haute | Achevée | 2021-11-26 | 2021-12-08 | Tableau présenté à tout le monde (Réunion du 08 Décembre 2021), à commenter et complèter
RDV avec Marc Langlet pour visite des sous-sols et premières investigations de l’étendu de la surface utile disponible (emplacement des pieux et dalles). | WP1 | Denis R. | Haute | En cours | 2021-11-26 |  | Problème pour visiter le sous-sol (innondé en ce moment: problème de fuite)
Discussion à faire avec ANDROMEDE | WP1 | Achille S. et Walid K. | Moyenne | Achevée | 2021-11-26 | 2021-12-10 | La discussion va être faite dans un autre context (Réunion Direction avec S. Della Negra)
Mettre l’Extraction de la partie ERL du document roadmap préparé pour le council du CERN suite aux recommandations de la commission d’update de stratégie Européenne en PHE. | WP1 | Walid K. | Moyenne | Achevée | 2021-11-26 | 2021-11-27
Initier la tâche Qualité dans le WP1 : notamment pour les documents projet (rapport, CR…) | WP1 | Denis R. | Haute | En cours | 2021-11-26
Réunion de mise au point Walid/Denis/Achille avant la réunion HOM et SRF PERLE du 03 décembre | WP1 | Walid K. | Haute | Achevée | 2021-12-01 | 2021-12-02
Post-doc optiques et dynamiques de faisceau: Notifier à Alex Fomin l'acceptation de sa candidature | WP2 | Walid K. | haute | Achevée | 2021-12-01 | 2021-12-02
Post-doc ligne d'injection: Décision à prendre la semaine prochaine (avant le 10 décembre) | WP2 | Walid K. | haute | Achevée | 2021-12-01 | 16-dec-21 | Compagne infructueuse, à relancer en Janvier 2022
Organiser deux réunions avec le CEA-IRFU (Dynamique faisceaux et études HOM + Cryomodule) pour initier une implication sur PERLE (Suite discussion PEPR). | WP1 et WP4 | Maud B. | Moyenne | Achevée | 2021-12-01
Organiser une réunion Radioprotection (Denis, Walid, Achille et Sebastien) | WP1 et WP11 | Walid K. | haute | Achevée | 2021-12-01 | 2021-12-06
Contacter Eric Legay pour le WP12 (Contrôle-commande) | WP1 | Walid K. et Achille S. | Moyenne | Non commencée | 2021-12-01
Contacter Bruno Mercier et Gael Sattonay pour le WP11 (Vacuum system) | WP1 | Walid K. | Moyenne | En cours | 2021-12-01
Organiser une réunion de prise de contact avec Boris Militsyn et Maud | WP1 et WP3 | Walid K. | haute | Achevée | 2021-12-08 | 2022-01-05
Demander les plans et documents du DC gun à Daresbury | WP1, WP3 et WP11 | Walid K. | haute | En cours | 2021-12-08
Organiser une visite à Daresbury en Janvier (Maud, Denis et Walid) | WP1 et WP3 | Walid K. | haute | Achevée | 2021-12-08 | 2021-01-05
Ouverture des caisses et inventaire du matériel DC Gun | WP1 et WP3 | Denis R. | haute | Achevée | 2021-12-08 | 2021-12-10
Priorité: faible, moyenne, haute
Statut: Non commencée, en cours, achevée

## Tableau de paramètres PERLE
| Parameter | Unit | Value
ERL | Top Energy | MeV | 500
| Beam Power | MW | 10
| Number of pass | up + down | 3 + 3
e- Source | Gun Energy | keV | 200/350
| Bunch charge | pC | 500
| Number of e- /bunch |  | 3,1 e9
| Average current | mA | 20
| Laser pulse rate | MHz | 40
| Polarization |  | Possible
Injector | Beam Energy | MeV | 7
| Bunch repetation rate | MHz | 40
| Bunch spacing | ns | 25
| Inter-bunch length | m | 7.49
| Emittance (normalized) | mm mrad | < 6
Acceleration | Number of Linacs | _ | 2
| Number of CM/Linac | _ | 1
| Energy gain/Linac | MeV | 82
| Number of cavities/CM | _ | 4
| Gradient/cavity | MV/m | 21
| Cavity quality factor | x e10 | > 1
| RF Frequency | MHz | 801.58
| Wave length | m | 0.374
| Bunch charge | pC | 500
| Bunch repetation rate | MHz | 40
| Average current | mA | 20
| Number of pass | up + down | 3 + 3
| Total Linac current | mA | 6x20 = 120
| Bunch length | mm | 3
| Emittance (normalized) | mm mrad | < 6
| RF duty factor | _ | CW
Arcs | Number of arcs |  | 6
| Optics design | _ | Flexible Momentum Compaction
| Beam Loss | % | ?
Interraction Region #1, #2 | Bx, By | cm | ?
| Beam size | mm | ?
| Beam Divergence | mrad | ?
Beam Dump | Dump beam energy | MeV | 7
| Dump beam power | kW | 140

## Tableau paramètres cavité
Cavity Parameters | Units | Values
Frequency | MHz | 801.58
Number of Cells | _ | 5
Material | _ | Bulk Nb.
Temperature | K | 2.0
Cavity active length | mm | 917.911
Mid-cell length | mm | 187.107
End-cell length | mm | 178.295
R/Q | Ω | 524.25
(R/Q)/(cell number) | Ω | 104.85
Geometry Factor (G) | Ω | 274.505
G*(R/Q) | Ω2 | 143909.2
(R/Q)*G/(cell number) | Ω2 | 28781.85
B_pk /E_acc (mid-cell) | mT/(MV/m) | 4.62
E_pk /E_acc (mid-cell) | _ | 2.38
Iris radius | mm | 65
Beam Pipe radius | mm | 65
Mid-cell equator diameter | mm | 328
End-cell equator diameter | mm | 328
Wall angle | degree | 0
Cell-to-cell coupling of mid cells | % | 2.93
Long loss factor (k) (3 mm rms bunch length) | V/pC | 2.74
Cutoff TE11 | GHz | 1.35
Cutoff TM01 | GHz | 1.77