## Slide 1: WP3.1 : Installation DC GUN Perle
DC Gun

## Slide 2: Installation DC GUN _ Remontage et Test
Haute Tension
Injection/stockage SF6
Vide UHV & Etuvage
Montage propre
Interaction ligne laser
Transfert Photocathode

## Slide 3: Installation DC GUN Perle_ Remontage et test
Infrastructure : Casemate ex. Andromède Igloo
Implantation temporaire du DC Gun pour tests HV & interaction laser/photocathode dans l’infrastructure pré existante de l’accélérateur Andromède: Casemate + salle de contrôle

## Slide 4: DC GUN _ Implantation Igloo ex casemate Andromède
  casemate a accès contrôlée épaisseur béton 0,3 à 1m. Alimentation électrique et HT,
  sonde mesure ambiance et distribution existante d’eau, air comprimée, chauffage.
  _ Contrainte de radioprotection: modélisation en cours (puissance 350KV, 8mA _ 370KeV)
  _ Volume conséquent devrait permettre l’implantation du système de récupération du SF6

## Slide 5: DC GUN _ Implantation Igloo ex casemate Andromède
A
B
A
B
  Etude d’implantation
  Besoin additionnel d’une salle laser, d’un système d’injection et de récupération du SF6, d’une tente propre nécessaire au montage cathode
  _ La tente flux laminaire peut permettre de monter les éléments de haute tension, il est intéressant de l’avoir rapidement.
  _ Besoin de précision à propos de la salle et de la ligne laser, du système de récupération du SF6 pour valider l’implantation.
  _ Validation du plan d’infrastructure existant.
A: HV Vessel
B: chambre transfert Cathode

## Slide 6
DC GUN _ Implantation Igloo ex casemate Andromède
Exemple encombrement /implantation :
_Système Injection/stockage SF6
_ valise transfert photo cathode

## Slide 7: 1. Montage et Test HV Vessel
1.1.1. Générateur HT
1.1.2. Cuve
1.1.3. Enceinte DC GUN
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6. Enceinte Photocathode
1.1.7. ligne faisceau
1.1.8. Diagnostics
1.1.9. Solénoîde 1
Plan de montage
Besoin préalable :
_ élaboration d’un PBS et d’un dossier de plan
_ contrôle
_ nettoyage

## Slide 8: 1. Montage et Test HV Vessel
  Fixation l’embase de la cuve HT
  Contrôle planéité et sol pour décision de fixation directement au sol ou sur embase réglable.
  Nettoyage cuve HT
mode opératoire : 1 /pré nettoyage au sol des surfaces accessibles et internes à l’eau + détergent
2/Fermeture des 2 demi coquilles à l’horizontale, installation de la charnière -> Avril
3/ mise en place de l’ensemble sur le pied support -> Mai
  Contrôles (boulons, charnière, roulette) et fourniture quincaillerie (cheville fixation, joints) _Perçage et chevillage au sol
Retournement de la demie cuve « mobile » pour nettoyage et mise en place sur la partie fixe / alignement charnière puis installation sur le pied en position verticale
Démontage du pied et fixation au sol

## Slide 9: 2. Tests HV
  Montage et Test Alimentation H.T Power Supply
  _ listing de l’existant : nomenclature à renseigner
  La version actuelle du PBS renseigne une partie seulement des composants,
  la partie alimentation haute tension du PBS est à créer avec l’appuis d’un spécialiste.
  Il est prévu une visite de E.Labussiere et M.Baylac les 25 et 26 avril. Il semble nécessaire débuter la nomenclature et planifier des réunions
  rapidement.
  -> Besoin humain pour établir la nomenclature complète et réaliser les tests de l’alimentation HV.
  Glassman PK series regulated high Voltage DC power supplies
  _ Montage et Plan de tests à élaborer -> Mai
  SF6 et pompage HT Vessel :
  Un volume de près de 5m3 de SF6 doit pouvoir être injecté, pompé et stocké.
  En attente d’une proposition technique pour satisfaire le besoin, finaliser l’implantation et débuter les tests HT.

## Slide 10: 2. Tests HV & Montage Photocathode
  Pilotage HV, vide, diagnostique : test contrôle commande depuis salle de contrôle et automate Andromède prévu ou éventuel pupitre de commande à la sortie de la casemate
  3. Montage Photocathode
  Définition ligne laser
  Photocathode et chambres de préparation
  1ers tests avec cathode métallique.
  Besoin de préparation: nettoyage et tests des chambres de préparation et de transfert,
  préparation light box
  Définition en cours des besoins des appareillage pour le vide, des capacités de pompage et d’étuvage