## Feuil1
Projet | Descriptif | Président·e·s / Responsable projet | Suivi bureau | livrable
Comité local d'organisation (CLO) du Congrès Général | Les non franciliens peuvent aussi s'impliquer ! Rejoindre le comité d'organisation du prochain Congrès Général, qui se tiendra à Paris du 3 au 7 juillet 2023 | Sarah Houver Marco Cirelli | Guy Wormser | Signature contrat cité des sciences
Cycle thématique de conférences ("Mois de") | Pour une mobilisation collective autour d'un calendrier commun. Choix de 12 thématiques transversales (1 par mois) autour desquelles les différentes composantes SFP (divisions, sections, commissions) pourront s'associer pour organiser des conférences (ou autre). Exemple : janvier 2023, "mois de l'Energie" | Amine, Gérard | Marie Géléoc | Calendrier 14/07
Frise chronologique de la SFP | Une frise chronologique sera mise en ligne sur le site des 150 ans de la SFP. Elle pourra également servir pour d'autres supports (vidéo, livre etc.) | Comm siège | Anne-Sophie Chauchat
Visites d'installations scientifiques | Proposer durant 2023 des visites d'installations scientifiques partout en France afin de valoriser le patrimoine scientifique français. Cibles à définir (et peut être plurielles) : membres SFP - grand public - scolaires ? | Gérard Bonhomme | Gabriel Chardin | Liste de sites à visiter prêts à recevoir du public 15/09
Jeux concours Réseaux sociaux | Pour animer les Réseaux sociaux de la SFP tout au long de l'année : organisation d'un jeu-concours mensuel à destination des scientifiques : énigmes à résoudre, problèmes complexes, images à deviner etc. Des cadeaux seront à gagner chaque mois. | Comm siège | Arnaud Raoux | Mayline
Trombinoscope Président.e.s SFP | Un trombinoscope sera mis en ligne sur le site 150 ans de la SFP | Catherine Quilliet | Daniel Rouan
Action(s) valorisation des sociétés savantes | L'anniversaire de la SFP sera une excellente occasion de mettre en avant les sociétés savantes, de façon à mieux les faire connaître, communiquer sur leur raison d'être, sur leur apport à la science et à la société | Guy Wormser | GW
Action laboratoires adhérents | La SFP compte plus de 70 laboratoires membres qu'il serait dommage de ne pas mobiliser pour célébrer cet anniversaire | Cloé Vautrin, Séverine Martrenchard | Yves Sacquin
Ephemeride de physique | Notification sur le site des 150 ans (et relayée sur les réseaux sociaux) : que s'est-il passé en physique ce jour là dans le passé ? Exemple : 14 septembre. Le 14 septembre 2015, les chercheurs du LIGO annoncent avoir détecté directement des ondes gravitationnelles | Jean-Marie Brom
Nuit de la Physique | Nouvelle "Nuit", événement biennal grand public soutenu en général par le CEA, le CNRS, la SFO et la SCF. Cette opération consiste traditionnellement en plusieurs concours scolaires lancés plusieurs mois avant la soirée + une soirée festive en mars organisée en simultané dans une vingtaine de villes en France et au Grand Rex à Paris. Pour les 150 ans, il s'agirait de la "Nuit de la physique" | Guy Wormser | Gabriel Chardin
Vidéo(s) 150 ans | Le format vidéo sera indispensable pour communiquer sur les 150 ans de la SFP. Le contenu de cette/ces vidéos est à définir : présentation de la Sfp ? Histoire de la SFP ? les 2 ? Autre ? Tout comme le format : documentaire ? Docu + itw ? Ou vidéo animée (motion design) ? | Comm siège | Daniel Rouan
Comité local d'organisation Festival de Physique | Rejoindre le comité d'organisation du Festival de Physique (nom provisoire) qui se tiendra à Paris le premier week-end de juillet 2023, juste avant le Congrès Général de la SFP. Cible visée : grand public Entre 1000 et 10000 participants attendus | Guy Wormser | Yves Sacquin | envoi fiche recapitualive comité editorial
Année de la Physique | L'année de la physique sera décrétée pour l'année scolaire sept 2023- juill 2024, à l'initiative du Ministère de l'Education nationale, du CNRS et de la SFP | Guy Wormser | Guy Wormser
Reflets spécial 150 ans | Réflexion en cours sur la célébration des 150 ans par les Reflets de la physique : numéro spécial ? Plusieurs articles disséminés dans les différents numéros ? | Charles de Novion | Jean-Paul Duraud
Cérémonie d'inauguration des 150 ans | Cérémonie qui se tiendra à priori tout début janvier 2023. Lancement de l'année anniversaire | Guy Wormser | Daniel Rouan
Posters Prix Nobels de Physique français | Un poster des Prix Nobels de physique français pourrait être créé à l'occasion des 150 ans de la SFP et diffusé largement (diffusion à définir : lycées, enseignement supérieur, laboratoires etc.) | Catherine Quilliet | Henri Mariette
Site 150 ans | Un site dédié aux 150 ans verra le jour dès le début de l'année 2023. <il recensera l'ensemble des manifestations prévues durant l'année, les projets phares, contenus spécifiques, données historiques sur la SFP, la boutique en ligne etc. | Comm siège | Daniel Rouan | Retour agence juillet
Colloque Physique & Mathématiques avec la SMF | La SMF célèbrera ses 150 ans fin 2022 et aimerait inviter la SFP pour célébrer également le sien à l'occasion de la "Journée Pi" | François David | Guy Wormser | programme 15/09
Livre 150 ans | Livre édité à l'occasion des 150 ans de la SFP Programme envisagé : 3 chapitres historiques sur la SFP Puis un chapitre (d'une vingtaine de pages) par division SFP, faisant le point sur la discipline et sur ses dernières avancées | Agnès Henri Christian Bracco | Guy Wormser
Portraits de physicien.ne.s français.e.s | Portraits (pour articles web à minima) publié mensuellement dès janvier 2023. Profils à définir --> Proposition : publication mensuelle d'1 portrait de femme et 1 portrait d'homme ayant eu des contributions majeures en physique ces 150 dernières années. Une conférence en ligne pourrait systématiquement être organisée dans le mois et annoncée au moment de la parution des 2 portraits | Vincent Boudon | Marie Géléoc
Brochure métiers de la Physique |  | Daniel Hennequin | Martin Luling
Scientific Game Jam : "Mettez la physique en jeu" | Marathons créatifs de 48h autour de la concrétisation et ludification de la diffusion des savoirs, en particulier autour du jeu vidéo Une dizaine de Scientific Game seront organisés dans différents pôles universitaires et de manière asynchrone, entre septembre 2022 et juin 2023 dans plusieurs villes de France. Les Scientific Game donneront toujours lieu ensuite à des rencontres avec le Grand Public. Une présentation des finalistes locaux pourrait être envisagée à Paris à l'occasion du Festival de Physique. | Emilie Gaudry Marc de Boissieu | Marc Leonetti
Finale de l'International Physicists' Tournament (IPT) France | Le Réseau jeunes de la SFP envisage d'accueillir la finale internationale de l'International Physicists' Tournament en France. Il s'agira d'accueillir en 2023 et pendant une semaine une centaine d'étudiants provenant d'une vingtaine de pays | Arnaud Raoux | jean-Paul Duraud
Exposition itinérante Accélérateurs | Exposition itinérante de 15 expériences historiques (une par décennie) liées aux accélérateurs (plus ou moins) et "spectaculaires" pour le grand public (dans le style de ce qui se faisait au palais de la découverte avant sa fermeture). | Vincent Le Flanchec | Anne Sophie
Masterclass itinérante sur les publications scientifiques | Public cible : Jeunes Chercheurs 6 séances en 2023 dans 6 sections locales de la SFP sur 2 journées avec une alternance de cours magistraux et de travaux pratiques. Les sections (Rhône, Midi Pyrénées, Alsace, Alpes, Côte d’Azur et Provence) ont donné leur accord de principe et ont fourni une personne contact. Les cours se dérouleront sous l’autorité de la SFP et de l’Ecole Doctorale de Physique si possible | Bart Van Tiggelen | Gabriel Chardin
Portrait de physicien·ne·s lyonnais | Création d’une banque de fiches sur des portraits de physiciennes et physiciens et déclinaison en ouvrage | Alfonso San Miguel | Arnaud Raoux
Paul Langevin et l’enseignement | La Commission enseignement souhaite pendant le congrès général 2023 rendre hommage à Langevin en mettant l’accent sur la dimension « enseignement » de sa contribution à la physique sous la forme d’une conférence « Paul Langevin et l’enseignement ». La publication d’un article (voire d’un ouvrage) est également envisagée. | Estelle Blanquet | Guy Wormser
Portraits de lauréates SFP | 15 affiches sur 15 lauréates de la SFP. Design et grand format pour mieux les faire connaître | Caroline Champenois | Henri
BD Jeunes Chercheurs/euses | Présenter les "parcours de vie" de 6 jeunes lauréat.es de prix SFP Jeunes, 3 femmes et 3 hommes. « Story-board » de 4 planches A4 par lauréat.e, réalisée par la dessinatrice Aurélie Bordenave. La BD serait à destination des collégiens (et leurs familles) dès la 6ème (préadolescence). lle aurait pour but de présenter succinctement pourquoi/comment le.la lauréat.e s’est orienté.e vers la Physique. | Caroline Champenois | Charles de Novion
Congrès RPED | Congrès de didactique en parallèle au congrès général | Estelle Blanquet | Guy Wormser