## Slide 1: Présentation du projet Equipe
Le livre des 150 ans
Objectif du projet/présentation : Edition d’un beau livre à l’occasion des 150 ans
Titre provisoire : Les 150 ans de la société française de physique : panorama historique et scientifique
Equipe projet :
  Philippe Aubourg
  Christian Bracco
  Olivier Emile
  Agnès Henri
  Nicolas Nio
  Charles de Novion
  Yves Sacquin

## Slide 2: Etat d’avancement/Calendrier
Le livre des 150 ans
Table des matières et avancement
Préface | Président de la SFP Guy Wormser | 
Chapitre 1 | La SFP et la physique d'avant-garde (1890-1920) | X
Chapitre 2 | La SFP de 1920 à 2020 | X
Chapitre 3 | SFP et publications | X
Chapitre 4 | Physique Atomique et Moléculaire Optique | X
Chapitre 5 | Physique de la Matière condensée | X
Chapitre 6 | Physique Nucléaire | X
Chapitre 7 | Champs et particules | X
Chapitre 8 | Accélérateurs | X
Chapitre 9 | Astrophysique | X
Chapitre 10 | Physique des plasmas | X
Chapitre 11 | Chimie Physique | X
Chapitre 12 | Physique et Vivant | X
Chapitre 13 | Physique non linéaire | X
Chapitre 14 | GNMEBA | X
X Textes finaux reçus
X Texte non reçu
X Textes reçus en révision (par le comité ou les auteurs)
Un chapitre supplémentaire est prévu pour introduire certaines notions abordées dans les chapitres 4-8

## Slide 3: Etat d’avancement/Calendrier
Le livre des 150 ans
Planning
Travail sur les textes, harmonisation, relecture : Novembre-Janvier
Mise en pages, relecture : Février
Publication : Mai 2023, au plus tard pour le congrès général

## Slide 4: Budget projet
Le livre des 150 ans
Relecture par un professionnel : 3200 €HT
Mise en pages: 4000 €HT
Impression (1000 exemplaires) : 10 000 €HT

## Slide 5: Difficultés rencontrées Aide souhaitée
Le livre des 150 ans
Beaucoup de textes sont trop long avec des difficultés pour raccourcir (impact budget).
Nous devons impérativement avoir les textes finalisés des divisions pour la fin du mois d’octobre au plus tard !

## Slide 6: La maquette
Maquette

## Slide 7: La maquette
Maquette