## Slide 1: Présentation du projet Equipe
Projet:
PI-DAY INTERFACE PHYSIQUE-MATHÉMATIQUES:
Une journée pour célébrer les 150 ans de la SMF et de la SFP
L’idée est de faire une journée d’exposé et de rencontres entre physiciens et mathématiciens, ouverte vers le grand public, sur les interfaces actuelles entre les deux domaines.
Date: 14 mars 2023
La date du PI-DAY (14 mars, 03/14 en notation anglo-saxonne) est retenue. Elle est traditionnellement l’occasion d’activités de vulgarisation chez les mathématiciens surtout (mais l’initiative en revient à un physicien US). Lieu: Institut Henri Poincaré (Paris) amphithéatre Hermite (150 place). Possibilité d’utiliser des espaces de la Maison Poincaré
Equipe projet: François David (Saclay) et Bart Van Tiggelen (Grenoble, CA SFP) pour la SFP Clément Tauber (U. Strasbourg, CA SMF) et Thomas Dreyfus (U. Strasbourg, CA SMF) pour la SMF

## Slide 2: Etat d’avancement/Calendrier
Avancement:
3 réunions du comité d’organisation ont déjà eu lieu (la dernière le 28 septembre)
Un programme est défini sur la journée. Il comprend:
4 ou 5 exposés scientifiques (équilibrés Physique et Math) sur de sujets aux interfaces
Un exposé/table ronde sur les questions d’enseignements math/physique
Un exposé grand public en fin de journée (sujet possible « les équations »)
Les 5 orateurs sont confirmés:
Laure Dumaz (DMA, ENS)
Mariana Graña (IPhT, Saclay)
Cécilia Lancien (Inst. Fourier, Grenoble)
Lenka Zdeborova (EPFL & IPht)
Jean-Philippe Uzan (IAP) pour l’exposé grand public.
La table ronde/exposé « enseignement » est en cours de finalisation avec F. Vandebroucke (IREM, U. Paris Cité) .
Calendrier:
Finaliser le programme d’ici fin octobre.
Préparer annonces et affiche. Diffusion via les canaux de l’IHP, de la SFP, de la SMF et de labos partenaires.

## Slide 3: Budget projet
Budget global Entre 2000€ et 3000€ voyage/séjour pour les intervenants et les membres de l’équipe Pauses café et buffet de midi
pas de dépenses engagées encore
Nous demandons un soutien de 1000€ de la SFP 1000€ demandés à la SMF Soutien financier additionnel demandé à l’IPhT Saclay (via CNRS et/ou CEA)

## Slide 4: Difficultés rencontrées Aide souhaitée
Contact parrain/marraine: Bart Van Tiggelen
Pas de problèmes particuliers pour l’instant.
Nous comptons sur l’aide de la SFP pour la promotion et la diffusion de l’information, bien entendu.

## Slide 5: Plan communication
Novembre 2022:
Préparer annonce à diffuser par courriel
Faire une affiche
Faire une page/site web pour la journée (indico math.cnrs.fr ou in2p3.fr)
Janvier 2023:
Relances
Diffusion vers grand public

## Slide 6: Conclusion
Projet bien engagé