# Proposition d’organisation de la NGI française

D. Boutigny – V. Breton

## Contexte

Transition EGEE -> EGI

Journées Grille France

## Cahier des charges

Infrastructure française dans EGI

WLCG et LCG France

Décrypthon

ALADDIN

Ne pas multiplier les structures et s’appuyer au maximum sur ce qui existe

## Proposition de management de la NGI

L’Initiative de Grille Nationale doit avoir un manager et un comité de pilotage.

Les membres du comité de pilotage doivent représenter les instituts qui engagent des ressources humaines ou des ressources physiques dans la NGI :

- les partenaires actuels d’EGEE (CEA, CNRS, HealthGrid, CGG, BT,…)

- les universités qui coordonnent des grilles régionales (Université Blaise Pascal, Université Joseph Fourier,…)

- l’Association Française de Myopathie pour la grille Décrypthon

- un représentant de LCG France

- l’INRIA qui fournit le middleware de la grille Décrypthon

Note de DB : Le comité de pilotage va découler de la structure de GIS et je pense que sa composition va être relativement contrainte. Par exemple, l’ensemble des universités seront représentées par la CPU. 
Une possibilité serait de prévoir un Comité de Direction moins  politique que le Comité de Pilotage, plus représentatif des utilisateurs et des domaines d’application

(Rolf) : Il faut s’assurer que la compétence d’attribution de ressources - en terme de calcul et stockage au moins - soit associée à un de ces comités de haut niveau. Ou il en faut un de plus juste pour cela. Dans EGEE ce problème n’a jamais été résolu de façon satisfaisante, certainement aussi faute d’interlocuteurs compétents pour prendre de décisions.

## Proposition d’organisation technique de la NGI

EGEE-France constitue le point de départ de l’organisation de la NGI française. Des ingénieurs et chercheurs français sont impliqués dans la plupart des activités du projet EGEE-III. La proposition est de s’appuyer sur leurs compétences pour l’organisation technique de la NGI France :

- Opération de la grille

  - l’opération de la grille de production française doit être poursuivie avec les ingénieurs de la liste de distribution de l’activité SA1-France dans EGEE-III  ( EGEE-SA1-FR-L@in2p3.fr )

  - cette liste doit être enrichie avec les ingénieurs qui gèrent les nœuds Décrypthon

  - une coordination technique réduit doit être mis en place à partir de cette liste où doivent être représentés les laboratoires clefs : CC-IN2P3, LAL, équipe GRAAL du LIP (Rolf) : et les utilisateurs ? Ne faut-il pas au moins un représentant des expériences LHC, Biomed... ? Je veux vraiment dire un représentant et un seul, pas un par expérience plus un pour Biomed ou d’autres encore. Cela pourrait être quelqu’un désigné par la structure qui se créera selon le point « Utilisateurs » quelques lignes plus loin dans ce texte.

  - Le fonctionnement actuel doit être poursuivi jusqu’à la fin d’EGEE-III mais la transition doit être préparée

  - Un ingénieur sécurité doit être mis en place trois mois avant la fin d’EGEE-III

Note de DB : Je propose d’intégrer d'autres grilles non EGEE au delà de Decrypthon, par exemple  CIMENT / CiGrid. Je pense qu'il  faut faire très attention de ne pas laisser de communautés de côté

- Communication

  - La création d’un site Web pour la NGI France est une urgence

  - Le savoir-faire existe parmi les partenaires d’EGEE-III France. HealthGrid gère la communication d’EGEE-III et peut mettre en place rapidement un portail pour la NGI France (Rolf) : cela défini celui qui implémente le site mais ne détermine pas son contenu. Ne faut-il pas séparer en responsable technique et responsable/coordinateur « rédactionnel » ? Le rôle de ce responsable serait d’organiser l’interaction des divers groupes qui auront quelque chose à afficher sur le site et de garantir un aspect commun, même quand la « vraie » rédaction d’articles etc. se fait dans les groupes de travail.

  - L’hébergement du portail doit être pris en charge  le CC-IN2P3

- Formations

  - Le travail effectué dans le cadre du NA3 d’EGEE-III constitue la base de l’activité de formation de la NGI. Un portail des formations organisées en France existe déjà : http://indico.in2p3.fr/categoryDisplay.py?categId=231

  - Sur le modèle du site de l’activité NA3, une zone dédiée à la formation doit être développée sur le site de la NGI.

- Utilisateurs

  - Une réflexion doit être menée pour définir la structure d’animation et d’accompagnement des communautés d’utilisateurs.

  - Cette réflexion doit impliquer les utilisateurs d’EGEE, de Décrypthon et les animateurs des grilles régionales

  - La réflexion pourrait s’appuyer sur les groupes de travail mis en place pour les journées de prospective (Rolf) : voir ma remarque dans « Opération de la Grille » plus haut, concernant un représentant des utilisateurs.

Une liste de contacts de la NGI France a été proposée à EGI. Nous proposons de solliciter ces personnes pour coordonner la mise en place de l’organisation technique de la NGI sur chacun des points identifiés dans le tableau ci-dessous.

| Task | Name |
| --- | --- |
| Certification authority | Alice de Bignicourt |
| Accounting of users and VOs | Cal Loomis |
| Operations Contact | Rolf Rumler |
| Operation oversight, support and monitoring, operations portals and repositories | Rolf Rumler |
| Operation Documentation and support with ticketing system | David Bouvet |
| Security | Dorine Fouossong |
| Network | Xavier Jeannin |
| Development of Operation Tools | Hélène Cordier |
| Deployment of Middleware | Pierre Girard, Michel Jouvin |
| User Documentation and Training | Virginie Dutruel |
| User and Application Support | Cal Loomis |
| Dissemination | Hélène Kerec, Virginie Dutruel |
| Extra-European Grids | Guy Wormser |

En complément, il est important d’identifier les interlocuteurs techniques pour la grille Décrypthon.

## Calendrier – prochaines étapes

| Etapes | Personne en charge | Délai |
| --- | --- | --- |
| Préparer une proposition d’organisation | D. Boutigny – V. Breton | 31 Octobre 2009 |
| Itération avec le comité de pilotage de l’IDG et les partenaires de France Grilles | G. Wormser | 30 Novembre 2009 |
| Nomination des personnes-clefs : porte-parole, coordinateur technique, comité de pilotage | Comité France Grilles | 30 Novembre 2009 |
| Mise en place du comité technique et nominations des animateurs des groupes de travail | Porte-parole et responsable technique | 31 Décembre 2009 |
| Démarrage des activités NGI France | Tous | 1er Janvier 2010 |
| Première réunion du comité de pilotage |  | 30 Janvier 2010 |
| Fin de l’activité des groupes de travail – démarrage des activités de la NGI France |  | 1er Mai 2010 |