## Slide 1: TWAC – EIC pathfinder (2022-2026)
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL pôle accélérateur : Suivi de projet – TWAC
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023

## Slide 2: TWAC – Structuration du projet
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
Objectif scientifique et technique du projet :
Nous proposons de développer une nouvelle structure accélératrice à fort gradient d’énergie injecté par un laser de puissance. Cela permettra de démocratiser l'accès au faisceau d'électrons à l'échelle de la femtoseconde pour l'étude des phénomènes ultrarapides.
Structuration du Projet :
WP1 : Project Management – CNRS
WP2 : High power terahertz source - Uni. Pécs
WP3 : Terahertz-electron interaction - CNRS
WP4 : Advanced electron diagnostics - DESY
WP5 : Towards industrial advanced accelerator - iTEOX
WP6 : Communication and data management - CNRS

## Slide 3: TWAC – Consortium
PhLAM UMR 8523 - DR18 (FR) (INP)
DESY (DE)
Radiabeam (CH)
iTEOX (FR)
Université de Pécs (HU)
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023

## Slide 4: TWAC – Consortium evolution
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
PhLAM UMR 8523 - DR18 (FR) (INP)
DESY (DE)
Radiabeam (CH)
iTEOX (FR)
Université de Pécs (HU)
Ajout d’ici mars 2023 : CSIC (Consuelo Guardiola) en charge de la tâche WP5.3 Dosimétrie
Dépôt d’un AMSC Doctoral Network en NOV 2022 co-coordonné par le pole accélérateur et le pole santé: focus sur les paramètres faisceau adapté pour la flash therapie, dosimetrie et amélioration du modèle biologique (18 partenaires impliqués)

## Slide 5: TWAC – EIC pathfinder (2022-2026)
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023

## Slide 6: TWAC – Project organisation
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
Organigramme du projet TWAC

## Slide 7: TWAC – EIC pathfinder (2022-2026)
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023

## Slide 8: TWAC – rappel des Livrables
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
Livrables rendus :
  D1.1 Minutes of KOM and GB meeting (M2)
  D6.6 Website and logo (M2)
  D6.1 Data Management Plan (M6)
  D6.2 Exploitation and dissemination Plan (M6)

## Slide 9: Etat d’avancement THz/ZITA
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023

## Slide 10: Etat d’avancement installation
Synchrolock : 330 fs rms mesurée
Passage progressif à tango
Installation ligne pallas

## Slide 11: TWAC – Bilan RH – PP et CDD
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
Chart: Projet TWAC - Ressources humaines Janvier 2023
| IJCLab (CNRS-UPSaclay) | service méca | service détecteur | ALEA | service info | STIRI | BIMP | Maverick | RF
ETP cumulatif prévus (GA) | 147.6 | 19 | 5 | 6 | 7 | 24 | 39 | 24 | 24
cumul ETP fournis (9 mois) | 22.06 | 2.87 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 4.5 | 3.4 | 5.5 | 3.4

## Slide 12: TWAC – En dessous des ETP
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
Chart: Projet TWAC - Ressources humaines Janvier 2023
| IJCLab (CNRS-UPSaclay) | service méca | service détecteur | ALEA | service info | STIRI | BIMP | Maverick | RF
ETP cumulatif prévus (GA) | 147.6 | 19 | 5 | 6 | 7 | 24 | 39 | 24 | 24
cumul ETP fournis (9 mois) | 22.06 | 2.87 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 4.5 | 3.4 | 5.5 | 3.4
Les chiffres en rouge montre nos objectifs ETP fournis après 1 an et les services où les ETP sont plus faible qu’attendus.

## Slide 13: TWAC – Bilan RH
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
7 personnes sur Tempo + 1 personne sur SINCHRO
78% de fiches remplies
32% de la somme des personnels permanents fixée dans le GA a été généré après 10 mois de projet
Arrivée :
  1 stagiaire M2 instrumentation acquisition + physique (1er février)
  1 CDD
A venir
  1 stagiaire M2 ITEOX sur partie laser (à IJCLab) à déterminer (avril ?)
  1 post doc iTEOX (à IJCLab) 1er mars
  1 stagiaire M2 avec GM
  1 DUT avec GM
Apprenti contrôle commande : pas d’encadrant possible donc projet abandonné pour cette année

## Slide 14: TWAC – Budget équilibré
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
Chart: 
| équipement | consommables | personnel permanent | CDD
Dépenses en cours | 58358.88 | 11462.72 | 112683.59 | 10128

## Slide 15: TWAC – Actions Codec
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
Item | Responsable | Date | Statut | Commentaire
Consolidation des demandes RH, technique, Post-docs et thésard à l’IJClab | RS/RT | Sept. 2022 | FAIT | 
Définitions des missions des responsables techniques ainsi que l’estimation du temps d’affectation. | RS | Fin Sept. 2022 | FAIT | 
Validation des demandes RH par les services, département et pôles | Resp. pôle ingé | Sept. 2022 | En cours | Fiches services faites
Proposer une structuration projet en adéquation avec les tâches à réaliser (ajout d’un WP intégration notamment) | RS/RT | Sept. 2022 | FAIT | 
Définir les missions des responsables techniques (national et local) du projet ainsi que le temps d’affectation. | RS | Sept. 2022 | FAIT | 
Identifier dans l’organigramme le « project Manager » commun à Am-otech (50%) | RS | Juin 2022 | FAIT | 
Consolidation du budget suivant les règles du laboratoire | RS/RT | Sept. 2022 | FAIT | 
Proposition de soutien du pole SANTE au projet sur des axes scientifiques portés par un CR | Resp. pôle santé | Sept. 2022 | ? | Olivier Seksek a montré un intérêt fort pour le projet TWAC et est impliqué dans le DN en tant que vice coordinateur
Identifier un support sur les lasers et photocathodes avec ThomX, PHIL et PERLE | RS/RT | Sept. 2022 | ? | Profil IE à remonter pour ce type de support
Nomination d’un Responsable technique PHIL | Resp. pôle ACC | Sept. 2022 | ? | 
Clarifier la partie dosimétrie : qui est en charge, quelle contribution de Consuelo (IMB-CNM) et sous quelle forme | RS | Sept. 2022 | FAIT | 

## Slide 16: TWAC – Informations complémentaires
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
Besoin d’un design injection THz figé pour la conception mécanique  trop contraignant, pas d’avancée possible pour le moment
Difficultés avec le fournisseur technix pour la réparation et la réception de l’alimentation HT
En attente ligne laser commune PHIL/LASERIX
Informatique on line: solution proposée d’apprenti pas adapté cette année
Nouvelle chambre fausse cathode en attente (conception mécanique)

## Slide 17: TWAC – Conclusion
https://twac.ijclab.in2p3.fr/
COPIL – Projet TWAC
08/02/2023
Planning :  Aucun retard pour le moment, suivi hebdomadaire en cours
Budget :  Aucune remarque
Ressources :  En dessous des objectifs prévus par le projet, manque de ressources dans certains services
Communication :  Site web et logo créés, création d’un réseau important, projet TWAC dans les highlight DESY 2022

## Slide 18
QUESTIONS ?

## Slide 19: Booster status
Booster
Conditionnement au nominal
Dark current